## Sheet1
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB
DESA MATAGARA KECAMATAN TIGARAKSA
TAHUN 2023
NO | KEGIATAN | JADWAL | SEKTOR YANG TERLIBAT | PJ
1 | Rapat Perencanaan | 1x/tahun |  | Ketua Pokja
2 | Rapat Koordinasi Linsek | Per TW | Seluruh Lintas Sektor | Ketua Pokja
3 | Sosialisasi Kegiatan | setiap bulan | Seksi-seksi | Ketua Pokja
4 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | setiap bulan | Seksi-seksi | Ketua Pokja
5 | Penyusunan Laporan | setiap bulan | Seksi-seksi | Ketua Pokja
6 | Rumah Data Ku dan informasi kependudukan | setiap bulan | Desa | Seksi Penyediaan Data
7 | Pelayanan administrasi kependudukan | setiap bulan | Desa | Seksi Penyediaan Data
8 | Program GERMAS | setiap bulan | Puskesmas,Desa | Seksi Perub Perilaku
9 | PIS PK | setiap bulan | Puskesmas | Seksi Perub Perilaku
10 | BKB | setiap bulan | Puskesmas, Desa, PKK | Seksi Perub Perilaku
11 | BKR | setiap bulan | Puskesmas | Seksi Perub Perilaku
12 | BKL | setiap bulan | Puskesmas | Seksi Perub Perilaku
13 | PIK R | setiap bulan | Dinas Pendidikan | Seksi Perub Perilaku
14 | KIE Kespro dan KB bagi keluarga | setiap bulan | Puskesmas, Desa, PKK | Seksi Perub Perilaku
15 | Bimbingan Catin | setiap bulan | Puskesmas, DPPKB, KUA | Seksi Perub Perilaku
16 | Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan | setiap bulan | KUA, Tokoh Agama | Seksi Perub Perilaku
17 | KIE pencegahan, perlindungan peremupan dan anak dari kekerasan | setiap bulan | DP3A | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
18 | Advokasi dan KIE pemberian makanan bayi dan anak ASI eksklusif | setiap bulan | Puskesmas, DPPKB, PKK | Seksi Perub Perilaku
19 | Penggerakan pelayanan KB dan Kespro | setiap bulan | DPPKB, PKK
20 | Edukasi kesehatan Bumil, balita, remaja dan lansia | setiap bulan | Puskesmas, DPPKB, PKK | Seksi Perub Perilaku
21 | Melakukan pembinaan posyandu | setiap bulan | Puskesmas, PKK, Desa | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
22 | Melaksanakan posyandu aktif | setiap bulan | Puskesmas, PKK, Desa | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
23 | Pelayanan KB dan Kespro | setiap bulan | Puskesmas | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
24 | P2K2 dan KPM | setiap bulan |  | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
25 | Screening kesehatan bagi Catin | setiap bulan | Puskesmas, DPPKB | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
26 | Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga calon PUS | setiap bulan | Puskesmas, DPPKB | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
27 | Pendamingan Bumil | setiap bulan | Puskesmas, DPPKB | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
28 | Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi bumil | setiap bulan | Puskesmas | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
29 | Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Bumil dan Remaja Putri | 2x/tahun | Puskesmas, Disdik | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
30 | Pemberian tambahan asupan gizi bagi Bumil KEK | setiap bulan | Puskesmas, PKK, Desa | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
31 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita | setiap bulan | Puskesmas, PKK, Desa | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
32 | Pemberian makanan tambahan bagi anak usia 6-23 bulan | setiap bulan | Puskesmas, PKK, Desa | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
33 | Penanganan tatalaksana gizi buruk pada balita |  | Puskesmas | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
34 | Pemberian tambahan asupan gizi bagi balita dengan status gizi kurang | setiap bulan | Puskesmas, PKK, Desa | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
35 | Pelayanan KB Pasca Persalinan | setiap bulan | Puskesmas | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
36 | Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
37 | Pendampingan ibu/keluarga balita melipti pemenuhan gizi | setiap bulan | DPPKB, PKK | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
38 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | setiap bulan | DPPKB, PKK | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
39 | PAUD | setiap bulan | DPPKB, PKK, Disdik | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
40 | Pemberian pendidikan Dasar dan Menengah | setiap bulan | Disdik | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
41 | Pendidikan agama bagi masyarakat | setiap bulan | KUA, Tokoh Agama | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
42 | Pemberian informasi dan fasilitasi akses pelayanan pendidikan | setiap bulan | Disdik | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
43 | Pemberian bantuan pendidikan keluarga dengan status miskin | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
44 | Penyelenggaraan pendidikan literasi non formal | setiap bulan | DPPKB | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
45 | Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga | setiap bulan | Dispora | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
48 | Pemberian bantuan tunai bersyarat kepada PUS | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
49 | Pemberian bantuan pangan non tunai kepada PUS | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
50 | Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
51 | Pemberian Program Keluarga Harapan kepada PUS | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
52 | Peningkatan kemampuan akses dan asset KPM | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
53 | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM | setiap bulan | Dinsos | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
54 | Penyelenggaraan bantuan permodalan | setiap bulan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
55 | Promosi dan pemasaran koperasi dan UMKM | setiap bulan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
56 | Pelatihan produksi dan pemasaran bagi usaha Rumah Tangga | setiap bulan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
57 | Pengembangan Kampung KB | setiap bulan | DPPKB | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
58 | Meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga | setiap bulan | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
59 | Fasiitasi dan pembinaan pengembangan usaha nelayan | setiap bulan | Dinas Perikanan | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
60 | Terkelolanya system pembenihan ikan yang berkelanjutan |  | Dinas Perikanan | Seksi Peningkatan Cakupan layanan
61 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |  | Puskesmas, DLHK | Seksi Penataan Lingk Keluarga dan Masyarakat
62 | Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau |  | Dinas Permukiman | Seksi Penataan Lingk Keluarga dan Masyarakat
63 | Pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit | setiap bulan | Puskesmas, PKK, Desa | Seksi Penataan Lingk Keluarga dan Masyarakat