## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB PELANGI
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | Pembinaan POKJA | Korwil BPPKBP#A Kecamatan Sukanagara | Pokja Kampung KB Pelangi | DPPKBP3A Kabupaten Cianjur | Febriari-November 2023 | BKK Kabupaten | 15
2 | Sosialisasi Calon pengantin (CATIN) | TIM Pendamping Desa | Remaja Calon Pengantin | KUA Kecamatan, BPPKBP3A, Pemdes | Januari- November 2023 | Dana Desa (DD) | 25
3 | Sosialisasi pencegahan stunting | Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Masyarakat Yang Mempunyai balita dan ibu hamil | Dinas Kesehatan | Januari- Oktober 2023 | Dana Desa (DD) | 180
4 | Pembinaan PIK Remaja | POKJA Kampung KB | Remaja | Pemdes sindangsari | Oktober 2023 | Dana Desa (DD) | 80
5 | Pengelolaan Sampah | POKJA Kampung KB | Masrakat | Dinas Lingkungan Hidup dan pemdes | 2023-09-01 | BKK Kabupaten | 50
6 | Pelatihan Pengelolaan wisata | Ketua Kampung KB | Pokdarwis | Dinas parawisata kabupaten cianjur | November 2023 | BKK Kabupaten | 30
7 | Pelatihan UMKM | Ketua Kampung KB | kelompok UMKM | DPPKBP3A,Dinas Industri dan perdagangan | Sept-Oktober 2023 | BKK Kabupaten | 25