## 2023
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB "PEGANTUNGAN" DESA PEGANTUNGAN KECAMATAN BADAU
TAHUN 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Status
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Menentukan keluarga sasaran Stunting di DESA PEGANTUNGAN | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Catin, PUS Hamil, Keluarga Baduta/Balita | Tim Pokja, Tim Pendamping Keluarga, Puskesmas | Januari 2023 | APBN
2 | KIE/penyuluhan dan konseling kepada PUS melalui pertemuan poktan, Pemantauan Keluarga RisikoStunting tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | PUS yang blm ber-KB dan MKJP | PLKB, Puskesmas, Pokja, IMP, Tim Pendamping Keluarga | Rutin /bln | APBN, Swadaya
3 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | PUS yang blm KB MKJP | PLKB, Puskesmas,Pokja, IMP | Rutin / 2 bln | APBN
4 | Pemantauan Keluarga sasaran Stunting | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | PUS DESA PEGANTUNGAN | PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK),Puskesmas,Pokja, IMP | Rutin /bln | APBN
4 | Pembuatan Media KIE Pencegahan Stunting | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Keluarga risiko stunting | Tim Pokja, PLKB, PIK/R | Mei 2023 | Swadaya
5 | Pemantauan Balita dan Balita Risiko Stunting dalam kegiatan Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Ibu Balita DESA PEGANTUNGAN | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin /bln | Swadaya
6 | Pembinaan Remaja dalam pencegahan Stunting meliputi KIE Pendewasaan Usia Perkawinan, Persiapan Berkeluarga melalui pertemuan Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Ibu yang mempunyai anak Remaja DESA PEGANTUNGAN | Pokja, PLKB, Bidan | Rutin /bln | Swadaya
7 | Pembinaan Poktan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Klg yang mempunyai lansia DESA PEGANTUNGAN | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Rutin /bln | Swadaya
8 | Pembinaan PIK Remaja | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Remaja DESA PEGANTUNGAN | Fas. Tim Pokja, PLKB | Rutin /bln | Swadaya
9 | Pembekalan Pengurus PIK/R | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Pengurus PIK R, Duta Genre, PIK/R Kamker | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Rutin /bln | Swadaya
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Remaja DESA PEGANTUNGAN | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | Swadaya
11 | Pemantauan sasaran stunting pada kegiatan Posyandu | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Keluarga yang punya balita | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Lansia DESA PEGANTUNGAN | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | DESA, RT/ RW, Pokja | Rutin /3 Bln | SWADAYA
2 | Pemanfaatan lingkungan melalui Kelompok WanitaTani (KWT) | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA RT/ RW, Pokja | Juni 2023 | APBD
3 | Pembinaan Bank Sampah melalui pembinaan pengurus bank sampah | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | DLH, DESA, RT/ RW, Pokja | Juli 2023 | APBD
4 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA, RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD
5 | Pembuatan drainase | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | 2023 | APBD
6 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | 2023 | APBD
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | DESA PEGANTUNGAN | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Lansia DESA PEGANTUNGAN | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
3 | Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat melalui Pos UKK untuk menjangkau pemeriksaan kesehatan para pedagang di pasar tradisional Kel. Parit Lalang | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Pedagang Pasar | PPKBD, SubPPKBD, Puskesmas, Bidan | Rutin | Puskesmas
4 | Senam Lansia | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Lansia DESA PEGANTUNGAN | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan usaha ekonomi produktif (hasil pertanian) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Warga DESA PEGANTUNGAN | Dinas Pertanian, DESA, Pokja, Puskesmas, Masy | Juni 2023 | APBD
2 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Pengurus bank sampah | DLH, DESA, RT/ RW, Pokja | 2023 | Swadaya
4 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Warga DESA PEGANTUNGAN | PUS, DinsosPPPA, Pokja, PLKB | 2023 | APBD
5 | Pelatihan bagi KWT (Kelompok Wanita Tani) DESA PEGANTUNGAN | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Warga DESA PEGANTUNGAN | Dinas Pertanian, BKKBN, Dinas Ketahanan Pangan, Pokja,DESA, RT/ RW | 2023 | APBD
E | SARANA PRASARANA
1 | Tempat pembuangan sampah | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
2 | Jamban | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
3 | Perbaikan Jalan | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
4 | Renovasi balai DESA | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | DESA PEGANTUNGAN | PU, DESA, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
5 | Membentuk Rumah Baca /Perpustakaan "Betah" (Belajar Tanpa Henti) | Sie Penyediaan Data Keluarga dan Dukumen Kependudukan | DESA PEGANTUNGAN | DESA, RT/ RW, Pokja | 2023 | swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga DESA PEGANTUNGAN | DESA, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
2 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll (anak putus sekolah) | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Pemuda dan Remaja | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | 2023 | APBD
3 | Menciptakan semangat baca bagi masyarakat melalui Perpustakaan "Betah" (Belajar Tanpa Henti) berbasis inklusi sosial | Sie Penyediaan Data Keluarga dan Dukumen Kependudukan | Pemuda dan Remaja | DESA, RT/ RW, Pokja | 2023 | SWADAYA
4 | Sosialisasi Bahaya Narkoba (anak putus sekolah) | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Pemuda dan Remaja | PIKR, DinsosPPPA, Disnaker, Pokja, PLKB | 2023 | APBD
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musrembang DESA | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah DESA | DESA, Ketua Pokja, PLKB, bidan | 2023 | -
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada LURAH | Ketua Pokja &Fasiltator | LURAH | DESA, Ketua Pokja, PLKB | 2023 | -
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | DESA, Ketua Pokja, PLKB | 2023 | -