## Sheet1
RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | KETERANGAN
1 | Bimbingan Program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia | Seksi Ketahanan Keluarga | Masyarakat Setempat | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat | Jan s/d Des | Swadaya
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA
2 | Pemeriksaan IVA TEST dan Pemeriksaan Papsmir | Seksi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) | Masyarakat Setempat Khususnya ibu -ibu | Puskesmas | 3 bulan sekali | Puskesmas
Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat
PKB Kelurahan Pademangan Barat
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA
3 | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perlindungan Anak | Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perlindungan Anak | Remaja | Puskesmas | 3 bulan sekali | Puskesmas
|  |  | Masyarakat setempat | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat
PKB Kelurahan Pademangan Barat
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA
4 | Penyusunan Program Kegiatan | Seksi Data dan Informasi Program | Team Pokja Kampung Kb | Team Pokja Kampung Kb | Januari | Swadaya
5 | Sosialisasi Pembentukan Pendidikan Kependudukan | Seksi Pendidikan Kependudukan | Kader PKK | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat | Juni | Swadaya
|  |  | Masyarakat Setempat | PKB Kelurahan Pademangan Barat
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA
6 | Melaksanakan Monitoring Pendidikan BKB Holistic Integratif | Seksi Pendidikan Kependudukan | Kader BKB | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat | 1 bulan sekali | Kelurahan
|  |  | Masyarakat Setempat | PKB Kelurahan Pademangan Barat
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Swadaya
7 | Melaksanakan Pembinaan Mental Spritual | Seksi Sosial Budaya dan Mental Spritual | Masyarakat Setempat | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat | 1 bulan sekali | Kelurahan
PKB Kelurahan Pademangan Barat
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA
8 | Penyuluhan Minyak Jelantan ( Mijel) | Seksi Pembinaan Lingkungan | Masyarakat Setempat | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat | 2 bulan sekali | Swadaya
|  |  |  | PKB Kelurahan Pademangan Barat |  | Lingkungan Hidup
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA
9 | Sosialisasi Pengembangan UMKM | Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Perempuan | Masyarakat Setempat | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat | 4 bulan sekali | Swadaya
PKB Kelurahan Pademangan Barat
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA
10 | Melaksanakan Pameran Produk Unggulan Kader | Seksi Kehumasan | Masyarakat Setempat | Kasi Kesra Kel. Pademangan Barat | 6 bulan sekali | Swadaya
PKB Kelurahan Pademangan Barat
TP PKK Kel. Pademangan Barat
Pengelola RPTRA