## Gaden update
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN KARANGJAYA DESA UJUNG GAGAK KECAMATAN KAMPUNG LAUT
TAHUN 2017 - 2019
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita Dukuh Gaden RW 05 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | September 2017 | OPDKB | 18 sept 17
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja Dukuh Gaden RW 05 | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | September 2017 | OPDKB | 18 sept 17
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia Dukuh Gaden RW 05 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | September 2017 | OPDKB | 19 sept 17
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /6 bln | APBD | 10 sep, 5 des 17
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln | Swadaya | 24 okt 17
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan | Sie. Reproduksi | Warga masyarakat Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | September 2017 | Swadaya | 20 agust-2sep 17
7 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2017 | Swadaya
8 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2017 | OPDKB | 2017-09-03
9 | Pembekalann PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Oktober 2017 | OPDKB | 23 nov 17
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | OPDKB | 2017-09-03
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | tiap bln tgl 15
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | tiap bln tgl 20
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat | Sie. Sosialisasi & pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Muslimat, PLKB, Fas. Pokja, PUS | Desémber 2017 | Sawadaya
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA | 2018-01-14
2 | Pembangunan Talud sungai | Sie. Kesehatan Lingk | RT 16 RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Oktober 2017 | APBD | 03 s/d 17 - Okt- 2017
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2017 | APBDES | 2018-01-03
4 | Pembuatan Bak Sampah Sementara serta bekerja sama dengan DPU agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | APBDES
5 | Pembentukan Bank Sampah melalui pembentukan pengurus bank sampah | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | APBDES | 2017-11-19
6 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD I & II, APBDES | Desember 2017
7 | Pembuatan Saluran Limbah | Sie. Kesehatan Lingk | Warga RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | April/ - Mei 2018 | APBD
8 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | April/ - Mei 2018 | APBDES
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 15
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 20
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 20
4 | Pemeriksaan Kesehatan Remaja dan Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin Setiap 6 bulan | APBDES | 2018-01-14
5 | Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Januari 2018 | APBDES | 2018-01-14
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | RT 14 & 15 RW 05 | Dinas Pertanian, Pem. Ds, Fas, Pokja, Puskesmas, Masy | Nopember 2017 | KKN UNY | 29 agust & 26 nov 17
2 | Pemutaran Video Komunitas | Ketua Pokja & Fasilitator | Warga RW 05 & Pemangku wil | Fas, PLKB, Pem Ds, DisosP3AKB, Masy | Desember 2017 | APBDES | 5 des 17
3 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pengurus bank sampah | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | KKN UNS | 2018-01-21
4 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | RT 15 RW 05 | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas | Maret 2018 | APBD
5 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | WUS RW 06 | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas | Maret 2018 | APBD
6 | Pembudidayaan Ikan keramba di bantaran saluran air | Sie Ekonomi | Warga RW 05 | Dinas Perikanan, Pokja, Fas, Pem DS, RT/ RW | Mei 2018 | APBDES | 2018-01-04
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | 2017 - 2018 | APBD | 2017-10-01
2 | Pembuatan Talud Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2017 | swadaya | 2017-12-01
3 | Pemugaran Masjid | Sie. Keagamaan | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Januari 2018 | swadaya | dari bulan Oktober 2017
4 | Pembuatan Jembatan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Oktober 2018 | swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian Karawitan | Seksi Sosial Buaya | Warga RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Minggu
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Rabu
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja RW05 | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Pebruari 2018 | APBDES
4 | Pelatihan Kerajinan Batik Jumputan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Pebruari 2018 | APBDES
5 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja RW05 | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | April 2018 | APBDES
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Oktober '2017 | - | 24 okt 17
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Oktober '2017 | - | 25 okt 17
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | Oktober '2017 | -
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga RW 05 | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy | Desember 2017 | swadaya

## Sheet1
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB SAPAYA KELURAHAN SAPAYA
TAHUN 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) | PLKB/Pokja II PKK | Kader dan Keluarga Yang Mempunyai Balita | PKK,PLKB,Bidan Desa dan Kader IMP | Januari s/d Desember | SWADAYA | 12Januari s/d Desember
2 | Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) | PLKB/Pokja Kampung Kb,Dinas Pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja | PLKB,Keluarga Remaja,Kader IMP | Januari s/d Desember | SWADAYA | 18 JANUARI
3 | Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL) | PLKB/Pokja Kampung Kb,Dinas Pendidikan | Klg yang mempunyai lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Januari s/d Desember | SWADAYA | 14 JANUARI
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Januari s/d Desember | APBD | JANUARI
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin / bulan | Swadaya | JANUARI
8 | Pembinaan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | Fas. Tim Pokja, PLKB | Januari s/d Desember | SWADAYA | JANUARI
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /1 Bln | SWADAYA | 20 JANUARI
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu , , BKB | sie.Sosialisasi pendidikan | Lansia, BKB,Balita Kelurahan Sapaya | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja,Bidan | Rutin /tiap Bln | SWADAYA | Setiap Bulan
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | sie.Sisialisasi dan pendidikan | Lansia Kelurahan Sapaya | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA | Setiap Bulan
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan Bidan Kelurahan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Bidan, PLKB, Fas. Pokja, PUS | Januari s/d Desember | Sawadaya | Setiap Bulan
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Lingkungan | Kelurahan Sapaya | Lingk, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap minggu | SWADAYA | JANUARI s/d DESEMBER
2 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Lingkungan | Kelurahan Sapaya | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin/tiap minggu | SWADAYA | JANUARI s/d DESEMBER
3 | Pembuatan Bak Sampah Sementara serta bekerja sama dengan DLH agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir | Sie. Lingkungan | Kelurahan Sapaya | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin/tiap minggu | SWADAYA | JANUARI s/d DESEMBER
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih dan sie.Perlindungan | Balita Kel.Sapaya | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin/setiap bulan | Puskesmas | Setiap Bulan
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih,dan sie Perlindungan | Lansia Kel.Sapaya | PPKBD, Sub PPKBD, Kader, , PLKB, Bidan | Rutin/setiap bulan | Puskesmas | Setiap bulan
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih,dan sie Perlindungan | Lansia Kel.Sapaya | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin/ setiap minggu | SWADAYA | Setiap Bulan
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Kelurahan Sapaya | BKM, Kelurahan, Fas, Pokja, , Masy | Juni 2023 | BKM | 05 JUNI 2023
3 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | PUS RW 04 | PUS, , Pokja, PLKB, Kelurahan | Mei 2023 | APBD KEL | MEI 2023
E | SARANA PRASARANA
1 | Pembangunan Rumah Data | sie.Lingkungan | RW. 04 Lingk Tamalate | Kelurahan ,Pokja,PLKB | Agustus 2023 | APBD,SWADAYA | Agustus 2023
2 | Pembangunan Gedung POSYANDU | sie.Lingkungan | RW. 03 Lingk Hasanuddin | kelurahan ,Pokja,PLKB,PKK | JULI 2023 | APBD,SWADAYA | JULI 2023
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Lingkungan Tinggi Balla | Pokja,PKK,Majelis Taklim | Rutin setiap bulan | SWADAYA | setiap bulan
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan membuat pot bunga , olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja | PIK.R, , Pokja, PLKB,RW.01 | Agustus 2023 | SWADAYA | Agustus
4 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Tamalate | PIK.R, BIMMAS,BABINSA, , Pokja, PLKB, | Setiap bulan | SWADAYA | Rutin/ bulan
5 | Membentuk Klp .Seni Budaya, dan memelihara dan mengembangkan tradisi yang baik | sie. Sosiall Budaya | Pemuda dan Remaja | Pokja,PKK,Majelis Taklim,PLKB | Mei 2023 | SWADAYA | MEI
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB dan Musrembang Kelurahan | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Kelurahan Sapaya | Ketua Pokja, PLKB | Februari 2023 | APBD | Februari
2 | Advokasi Dukungan anggaran kelurahan | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Kelurahan Sapaya | Ketua Pokja, PLKB | Februari 2023 | APBD | Februari
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Kelurahan | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Kelurahan Sapaya | Ketua Pokja, PLKB, | Maret 2023 | APBD | Maret
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Kelurahan Sapaya | Ketua Pokja, PLKB, Masyarakat | Maret 2023 | swadaya | Maret
Sungguminasa, 03 Januari 2023
PLKB Kel.Sapaya
M U R N I
Nip.197507072014072002