## BULAN SEPTEMBER
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM BANGGA KENCANA
Bulan |  |  | : | September
Desa/Kelurahan Kecamatan Binaan |  |  | : | Warnasari
Kecamatan |  |  | : | Sukabumi
Kabupaten/Kota |  |  | : | kabupaten Sukabumi
Provinsi |  |  | : | Jawa Barat
No | Hari/ Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan |  | Lokasi | Sasaran | Pelaksana | Ket
1 | Kamis | Menyusun rencana kerja bulanan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja bulanan Program Bangga Kencana yang meliputi hari/tanggal, pokok kegiatan, rincian kegiatan, lokasi, sasaran dan pelaksana |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja bulanan | PKB
2022-09-01
2 | Jumat | Menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja Mingguan | PKB
2022-09-02
|  | Melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi kepada tokoh formal (Camat/Danramil/Kapolsek/Perangkat Kecamatan/Dinas/Instansi) di tingkat kecamatan dengan menentukan/analisis sasaran advokasi, menyusun isi pesan advokasi, dan menentukan teknik advokasi |  | Kecamatan Sukabumi | Tokoh formal (Camat/Danramil/Kapolsek/Perangkat Kecamatan/Dinas/Instansi) | PKB
3 | Senin | Melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi kepada tokoh informal (Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Wanita/Tokoh Pemuda/Pengusaha/Pokja Kampung KB) di tingkat kecamatan dengan menentukan/analisis sasaran advokasi, menyusun isi pesan advokasi, dan menentukan teknik advokasi |  | Kecamatan Sukabumi | Tokoh informal (Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Wanita/Tokoh Pemuda/Pengusaha/Pokja Kampung KB) | PKB
2022-09-05
|  | Menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja Mingguan | PKB
4 | Selasa | Melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi kepada tokoh formal (Camat/Danramil/Kapolsek/Perangkat Kecamatan/Dinas/Instansi) di tingkat kecamatan dengan menentukan/analisis sasaran advokasi, menyusun isi pesan advokasi, dan menentukan teknik advokasi |  | Kecamatan Sukabumi | Tokoh formal (Camat/Danramil/Kapolsek/Perangkat Kecamatan/Dinas/Instansi) | PKB
2022-09-06
|  | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahana |  | Kecamatan Sukabumi | Pasangan Usia Subur | PKB
5 | Rabu | Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat kecamatan | Melakukan sarasehan hasil pendataan/pemutakhiran basis data keluarga meliputi penyajian analisa hasil pendataan dan rencana pelayanan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Kepala UPTD, Kasubag dan seluruh petugas lini lapangan | PKB
2022-09-07
|  | Melaksanakan Pembinaan Poktan BKB di tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Melakukan pembinaan Poktan BKB yang meliputi aspek pengorganisasian, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan dengan penentuan kelompok BKB, waktu, tempat/lokasi dan metode pembinaan serta penyiapan materi melalui kegiatan pertemuan kelompok dan pendampingan (sebagai fasilitator/motivator/katalisator) di tingkat daerah kabupaten/kota; |  | Kecamatan Sukabumi | Poktan BKL | PKB
6 | Kamis | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi sarana, prasarana, dan kegiatan pelayanan Program Keluarga Berencana di Fasilitas Kesehatan |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Sarana dan prasarana | PKB
2022-09-08
|  | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Pengurus Poktan BKB | PKB
7 | Jumat | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Ibu hamil dan ibu balita | PKB
2022-09-09
|  | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan monitoring (pemantauan) yang meliputi input, proses dan output program Bangga Kencana atau Kampung KB dan evaluasi yang meliputi output, outcome dan impact (dampak) program Bangga Kencana di tingkat kecamatan |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Jampangtengah | Data capaian akseptor KB tingkat kecamatan | PKB
8 | Senin | Menyusun rencana kerja mingguan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program Bangga Kencana yang meliputi hari/tanggal, pokok kegiatan, rincian kegiatan, lokasi, sasaran dan pelaksana |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja mingguan | PKB
2022-09-12
|  | Melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi kepada tokoh informal (Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Wanita/Tokoh Pemuda/Pengusaha/Pokja Kampung KB) di tingkat kecamatan dengan menentukan/analisis sasaran advokasi, menyusun isi pesan advokasi, dan menentukan teknik advokasi |  | Kecamatan Sukabumi | Tokoh informal (Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Wanita/Tokoh Pemuda/Pengusaha/Pokja Kampung KB) | PKB
8 | Selasa | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan monitoring (pemantauan) yang meliputi input, proses dan output program Bangga Kencana atau Kampung KB dan evaluasi yang meliputi output, outcome dan impact (dampak) program Bangga Kencana di tingkat kecamatan |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Data capaian akseptor KB tingkat kecamatan | PKB
2022-09-13
|  | Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat kecamatan | melakukan fasilitasi kemitraan program KKBPK dengan organisasi formal seperti sekolah/lembaga pemerintahan/perusahaan meliputi aspek kegiatan, dana, sarana dan prasarana program KKBPK dengan identifikasi dan pendekatan kepada mitra, menganalisis kegiatan, merumuskan program, kesiapan bermitra (pembentukan kesepakatan), koordinasi antar mitra di tingkat kecamatan; |  | Kecamatan Sukabumi | Himpaudi | PKB
9 | Rabu | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Ibu hamil dan ibu balita | PKB
2022-09-14
|  | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi sarana, prasarana, dan kegiatan pelayanan Program Keluarga Berencana di Fasilitas Kesehatan |  | Kecamatan Sukabumi | Ketua TPPS Desa | PKB
10 | Kamis | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Keluarga Sasaran Pendampingan | PKB
2022-09-15
|  | Melakukan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota | Melakukan evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang meliputi perkembangan pencapaian Program KKBPK, kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil pencapaian Program KKBPK |  | Kecamatan Jampangtengah | Program Bangga Kencana | PKB
11 | Jumat | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Jampangtengah | Ibu hamil dan ibu balita | PKB
2022-09-16
|  | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan monitoring (pemantauan) yang meliputi input, proses dan output program Bangga Kencana atau Kampung KB dan evaluasi yang meliputi output, outcome dan impact (dampak) program Bangga Kencana di tingkat kecamatan |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Data Capaian Total Program KKBPK | PKB
12 | Senin | Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi kemitraan program Bangga Kencana dengan organisasi informal seperti PKK/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan meliputi aspek kegiatan, dana, sarana dan prasarana program Bangga Kencana dengan identifikasi dan pendekatan kepada mitra, menganalisa kegiatan, merumuskan program, kesiapan bermitra (pembentukan kesepakatan), koordinasi antar mitra di tingkat kecamatan |  | Kecamatan Sukabumi | PKK | PKB
2022-09-19
|  | Menyusun rencana kerja mingguan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program Bangga Kencana yang meliputi hari/tanggal, pokok kegiatan, rincian kegiatan, lokasi, sasaran dan pelaksana |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan sukabumi | Rencana kerja mingguan | PKB
13 | Selasa | Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi kemitraan program Bangga Kencana dengan organisasi informal seperti PKK/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan meliputi aspek kegiatan, dana, sarana dan prasarana program Bangga Kencana dengan identifikasi dan pendekatan kepada mitra, menganalisa kegiatan, merumuskan program, kesiapan bermitra (pembentukan kesepakatan), koordinasi antar mitra di tingkat kecamatan |  | Puskesmas Sukabumi | Calon Akseptor | PKB
2022-09-20
|  | Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi kemitraan program Bangga Kencana dengan organisasi informal seperti PKK/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan meliputi aspek kegiatan, dana, sarana dan prasarana program Bangga Kencana dengan identifikasi dan pendekatan kepada mitra, menganalisa kegiatan, merumuskan program, kesiapan bermitra (pembentukan kesepakatan), koordinasi antar mitra di tingkat kecamatan |  | Kecamatan Sukabumi | Perahu Kertas | PKB
14 | Rabu | Melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi kemitraan program Bangga Kencana dengan organisasi informal seperti PKK/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan meliputi aspek kegiatan, dana, sarana dan prasarana program Bangga Kencana dengan identifikasi dan pendekatan kepada mitra, menganalisa kegiatan, merumuskan program, kesiapan bermitra (pembentukan kesepakatan), koordinasi antar mitra di tingkat kecamatan |  | Kecamatan Sukabumi | PKK | PKB
2022-09-21
|  | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi sarana, prasarana, dan kegiatan pelayanan Program Keluarga Berencana di Fasilitas Kesehatan |  | Kecamatan Sukabumi | Ketua TPPS Desa | PKB
15 | Kamis | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Ibu Hamil dan Ibu Baduta | PKB
2022-09-22
|  | Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota | Melakukan pengolahan data hasil pendataan/pemutakhiran basis data keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota yang meliputi data Program KKBPK dengan mengumpulkan dan merekapitulasi data serta entry data hasil pendataan online; |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan sukabumi | Data Hasil Pelayanan Kontrasepsi | PKB
16 | Jumat | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan monitoring (pemantauan) yang meliputi input, proses dan output program Bangga Kencana atau Kampung KB dan evaluasi yang meliputi output, outcome dan impact (dampak) program Bangga Kencana di tingkat kecamatan |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan sukabumi | Data capaian akseptor KB tingkat kecamatan | PKB
2022-09-23
17 | Senin | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Tribina | PKB
2022-09-26
|  | Menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja Mingguan | PKB
18 | Selasa | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Tribina | PKB
2022-09-27
|  | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi sarana, prasarana, dan kegiatan pelayanan Program Keluarga Berencana di Fasilitas Kesehatan |  | Kecamatan Sukabumi | Data Mutasi Kependudukan | PKB
19 | Rabu | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Tribina | PKB
2022-09-28
|  | Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota | Melakukan pengolahan data hasil pendataan/pemutakhiran basis data keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota yang meliputi data Program KKBPK dengan mengumpulkan dan merekapitulasi data serta entry data hasil pendataan online; |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Data Hasil Pengendalian Lapangan | PKB
20 | Kamis | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR/BKL/UPPKS/PIK-R) maupum pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam program Bangga Kencana |  | Kecamatan Sukabumi | Tribina | PKB
2022-09-29
21 | Jumat | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan monitoring (pemantauan) yang meliputi input, proses dan output program Bangga Kencana atau Kampung KB dan evaluasi yang meliputi output, outcome dan impact (dampak) program Bangga Kencana di tingkat kecamatan |  | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Data capaian akseptor KB tingkat kecamatan | PKB
2022-09-30
Mengetahui, | [5 empty] | Sukabumi, 01 September 2023
Kepala UPTD Dalduk Wil. Sukabumi | [5 empty] | Penyuluh KB
Ela Nurlela,S.IP. | [5 empty] | Sunengsih,S.Pd.I
NIP.196906271990032003 | [5 empty] | NIP. 198405062022212012

## 1-2
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
Minggu Ke |  |  | : | 1
Bulan |  |  | : | September
Desa/Kelurahan Kecamatan Binaan |  |  | : | Parungseah
Kecamatan |  |  | : | Sukabumi
Kabupaten/Kota |  |  | : | Kabupaten Sukabumi
Provinsi |  |  | : | Jawa Barat
No | Hari/ Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan |  | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang Diharapkan | Ket
1 | Senin, 01 September 2022 | Menyusun rencana kerja bulanan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja bulanan Program Bangga Kencana yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja bulanan | Tersusunnya rencana kerja bulanan sebagai panduan operasional dalam menjalankan tugas
|  | Melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi dan koordinasi kepada perangkat kecamatan Jampangtengah |  | 13.00-selesai | Kantor Kecamatan Sukabumi | Perangkat Kecamatan Sukabumi | Mendapatkan dukungan terkait program bangga kencana
1 | Senin, 02 September 2022 | Menyusun rencana kerja Mingguan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja bulanan Program Bangga Kencana yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Program Bangga Kencana | Tersusunnya rencana kerja Mingguan sebagai panduan operasional dalam menjalankan tugas
|  | Melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi dan koordinasi kepada perangkat kecamatan Jampangtengah |  | 13.00-selesai | Kantor Kecamatan Sukabumi | Perangkat Kecamatan Sukabumi | Mendapatkan dukungan terkait program bangga kencana
Mengetahui, | [7 empty] | Sukabumi, 01 September 2022
Kepala UPTD Dalduk Wil. Sukabumi | [7 empty] | Penyuluh KB
Ela Nurlela,S.IP. | [7 empty] | Sunengsih,S.Pd.I
NIP.196906271990032003 | [7 empty] | NIP. 198405061990032003

## 5-9
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
Minggu Ke |  |  | : | 2
Bulan |  |  | : | September
Desa/Kelurahan Kecamatan Binaan |  |  | : | Parungseah
Kecamatan |  |  | : | Sukabumi
Kabupaten/Kota |  |  | : | Kabupaten Sukabumi
Provinsi |  |  | : | Jawa Barat
No | Hari/ Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan |  | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang Diharapkan | Ket
1 | Senin, 05 September 2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program Bangga Kencana yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja mingguan | Tersusunnya rencana kerja mingguan sebagai panduan operasional dalam menjalankan tugas
|  | Melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi dan koordinasi kepada Pendamping Lokal Desa di kecamatan Jampangtengah |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | FD dan PLD desa Kecamatan Sukabumi | Mendapatkan dukungan terkait program bangga kencana
2 | Selasa, 06 September 2022 | Melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi kepada tokoh informal (Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Wanita/Tokoh Pemuda/Pengusaha/Pokja Kampung KB) di tingkat kecamatan dengan menentukan/analisis sasaran advokasi, menyusun isi pesan advokasi, dan menentukan teknik advokasi |  | 08.00-11.00 | Kecamatan Sukabumi | Ketua Paguyuban Akseptor | Mendapatkan dukungan terkait program bangga kencana
|  | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahana |  | 13.00-selesai | Klinik KB Sukabumi | PUS | Meningkatnya pengetahuan mengenai reproduksi sehat dan terencana agar PUS paham tentang Manfaat ber KB dengan tujuan menekan angka kematian Ibu akibat 4T
3 | Rabu, 07 September 2022 | Melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat kecamatan | Melakukan sarasehan hasil pendataan/pemutakhiran basis data keluarga meliputi penyajian analisa hasil pendataan dan rencana pelayanan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan |  | 08.00-12.00 | Kecamatan Sukabumi | Data hasil Pendataan Keluarga | Tersedianya Data yang dapat disosialisasikan kepada Lintas Sektor
|  | Melaksanakan Pembinaan Poktan BKL di tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Melakukan pembinaan Poktan BKL yang meliputi aspek pengorganisasian, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan dengan penentuan kelompok BKL, waktu, tempat/lokasi dan metode pembinaan serta penyiapan materi melalui kegiatan pertemuan kelompok dan pendampingan (sebagai fasilitator/motivator/katalisator) di tingkat daerah kabupaten/kota; |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Poktan BKL | Terbinanya Poktan Bina Keluarga Lansia
4 | Kamis, 08 September 2022 | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi program Bangga Kencana yang meliputi sarana dan kegiatan pemberian KIE mengenai kerjasama dan integrasi kelompok dengan Bumdes |  | 08.00-12.00 | Poktan UPPKS Kecamatan Sukabumi | Poktan UPPKS | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Kader poktan tentang pentingnya berkejasama dan terintegrasi dengan Bumdes
|  | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana |  | 13.00-selesai | Kantor UPTD Dalduk Wilayah Sukabumi | Sarana dan prasarana | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk dilakukan Pelayanan terpusat mengenai metode kontrasepsi di Puskesmas
5 | Jumat, 09 September 2022 | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan staff meeting dengan pembahasan pencapaian program |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | ASN & NON ASN di UPT Dalduk Kecamatan Jampangtengah | Pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditetapkan
|  | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi program Bangga Kencana yang meliputi sarana dan kegiatan pemberian KIE mengenai kesehatan reproduksi |  | 13.00-selesai | Poktan BKR Kecamatan Sukabumi | Poktan BKR | Meningkatnya pengetahuan mengenai reproduksi sehat dan terencana agar keluarga yang memiliki Remaja paham tentang program Perencanaan Keluarga Bagi Remaja
Mengetahui, | [7 empty] | Sukabumi, 05 September 2022
Kepala UPTD Dalduk Wil. Sukabumi | [7 empty] | Penyuluh KB
Ela Nurlela,S.IP. | [7 empty] | Sunengsih,S.Pd.I
NIP.196906271990032003 | [7 empty] | NIP. 198405061990032003

## 12-16
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
Minggu Ke |  |  | : | 3
Bulan |  |  | : | September
Desa/Kelurahan Kecamatan Binaan |  |  | : | Parungseah
Kecamatan |  |  | : | Sukabumi
Kabupaten/Kota |  |  | : | Kabupaten Sukabumi
Provinsi |  |  | : | Jawa Barat
No | Hari/ Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan |  | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang Diharapkan | Ket
1 | Senin, 12 September 2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program Bangga Kencana yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja mingguan | Tersusunnya rencana kerja mingguan sebagai panduan operasional dalam menjalankan tugas
|  | Melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi dan koordinasi kepada Ketua Kampung KB Kecamatan Jampangtengah |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Ketua Kampung KB Kecamatan Sukabumi | Mendapatkan dukungan terkait program bangga kencana
2 | Selasa, 13 September 2022 | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Keluarga kepada TPK se Kecamatan Jampangtengah |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Ketua Tim TPK Se- Kecamatan Sukabumi | Pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditetapkan
|  | Melakukan KIE melalui media massa | Melakukan KIE melalui media sosial |  | 13.00-selesai | Kantor UPTD Dalduk Wilayah Sukabumi | Pengguna media sosial | Pengguna media sosial memahami mengenai konsep 4T dalam perencanaan kehamilan
3 | Rabu, 14 September 2022 | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi program Bangga Kencana yang meliputi sarana dan kegiatan pembinaan terhaadap IMP |  | 08.00-12.00 | Kecamatan Sukabumi | IMP | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman IMP terhadap Tupoksi IMP dalam Program Bangga Kencana
|  | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Sarana dan prasarana | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk dilakukan pertemuan dengan Ketua TPPS Desa Se Kecamatan Sukabumi
4 | Kamis, 15 September 2022 | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi program Bangga Kencana yang meliputi sarana dan kegiatan pemberian KIE mengenai kesehatan reproduksi |  | 08.00-12.00 | Kecamatan Sukabumi | PUS | Meningkatnya pengetahuan mengenai reproduksi sehat dan terencana agar PUS paham tentang Manfaat ber KB dengan tujuan menekan angka kematian Ibu akibat 4T
|  | Melakukan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota | Melakukan evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang meliputi perkembangan pencapaian Program KKBPK, kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil pencapaian Program KKBPK melalui Staf Meeting |  | 13.00-selesai | Kantor UPTD Dalduk Wilayah Sukabumi | Program bangga Kencana | Terevaluasinya pencapaian Program Bangga Kencana di wilayah Sukabumi
5 | Jumat, 16 September 2022 | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi program Bangga Kencana yang meliputi sarana dan kegiatan pemberian KIE mengenai kesehatan reproduksi |  | 08.00-12.00 | Klinik KB Kecamatan Sukabumi | PUS | Meningkatnya pengetahuan mengenai reproduksi sehat dan terencana agar PUS paham tentang Manfaat ber KB dengan tujuan menekan angka kematian Ibu akibat 4T
|  | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan staff meeting dengan pembahasan pencapaian program |  | 13.00-selesai | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | ASN & NON ASN di UPT Dalduk Kecamatan Jampangtengah | Pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Mengetahui, | [7 empty] | Sukabumi, 12 September 2022
Kepala UPTD Dalduk Wil. Sukabumi | [7 empty] | Penyuluh KB
Ela Nurlela,S.IP. | [7 empty] | Sunengsih,S.Pd.I
NIP.196906271990032003 | [7 empty] | NIP. 198405061990032003

## 19-23
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
Minggu Ke |  |  | : | 4
Bulan |  |  | : | September
Desa/Kelurahan Kecamatan Binaan |  |  | : | Parungseah
Kecamatan |  |  | : | Sukabumi
Kabupaten/Kota |  |  | : | Kabupaten Sukabumi
Provinsi |  |  | : | Jawa Barat
No | Hari/ Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan |  | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang Diharapkan | Ket
1 | Senin, 19 September 2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program Bangga Kencana yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja mingguan | Tersusunnya rencana kerja mingguan sebagai panduan operasional dalam menjalankan tugas
|  | Melakukan advokasi ke tokoh Formal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi dan koordinasi kepada Kepala KUA Kecamatan Jampangtengah |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Kepala KUA Kecamatan Sukabumi | Tersediaanya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan KIE Kepada Calon Pengantin
2 | Selasa, 20 September 2022 | Melakukan advokasi ke tokoh Formal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi dan koordinasi kepada Bidan Koordinator Puskesmas Jampangtengah |  | 13.00-selesai | Puskesmas Sukabumi | Bidko Puskesmas Sukabumi | Tersediaanya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan KB MKJP di puskesmas Sukabumi
|  | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana atau program pembangunan keluarga |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | TPK Kecamatan Sukabumi | Terkumpulnya Data hasil pendampingan oleh TPK pada bulan berjalan serta dapat dilakukan perekapan dan pelaporan ditingkat kecamatan.
3 | Rabu, 21 September 2022 | Melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat kecamatan | Melakukan advokasi kepada tokoh informal (Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Wanita/Tokoh Pemuda/Pengusaha/Pokja Kampung KB) di tingkat kecamatan dengan menentukan/analisis sasaran advokasi, menyusun isi pesan advokasi, dan menentukan teknik advokasi |  | 08.00-11.00 | Kecamatan Sukabumi | Ketua TP Pkk Desa se Kecamatan Sukabumi | Mendapatkan dukungan terkait program bangga kencana khususnya informasi pelayanan KB MKJP yang akan dilaksanakan di puskesmas
|  | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | IMP | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk dilakukan pelayanan KB MKJP terkait Data calon Akseptor KB Baru, Ulang maupun Alih Cara
4 | Kamis, 22 September 2022 | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan keluarga) |  | 08.00-12.00 | Puskesmas Sukabumi | Calon Akseptor | Meningkatnya pencapaian pengguna KB Baru, Ulang Maupun pengguna KB alih Cara di tingkat Kecamatan Sukabumi.
|  | Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota | Melakukan pengolahan data hasil pendataan/pemutakhiran basis data keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota yang meliputi data Program KKBPK dengan mengumpulkan dan merekapitulasi data serta entry data hasil pendataan online; |  | 13.00-selesai | Kantor UPTD Dalduk Wilayah Sukabumi | Data Hasil Pelayanan Kontrasepsi | Terkumpulnya data akseptor serta dapat dilakukan penginputan data akseptor pengguna KB melalui portal NewSiga
5 | Jumat, 23 September 2022 | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan staff meeting dengan pembahasan pencapaian program |  | 13.00-selesai | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | ASN & NON ASN di UPT Dalduk Kecamatan Sukabumi | Pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Mengetahui, | [7 empty] | Sukabumi, 19 September 2022
Kepala UPTD Dalduk Wil. Sukabumi | [7 empty] | Penyuluh KB
Ela Nurlela,S.IP. | [7 empty] | Sunengsih,S.Pd.I
NIP.196906271990032003 | [7 empty] | NIP. 198405061990032003

## 26-30
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
Minggu Ke |  |  | : | 5
Bulan |  |  | : | September
Desa/Kelurahan Kecamatan Binaan |  |  | : | Warnasari
Kecamatan |  |  | : | Sukabumi
Kabupaten/Kota |  |  | : | Kabupaten Sukabumi
Provinsi |  |  | : | Jawa Barat
No | Hari/ Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan |  | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang Diharapkan | Ket
1 | Senin, 26 September 2022 | Menyusun rencana kerja mingguan program Bangga Kencana di Kecamatan binaan | Menyusun rencana kerja mingguan Program Bangga Kencana yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan; |  | 08.00-11.00 | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | Rencana kerja mingguan | Tersusunnya rencana kerja mingguan sebagai panduan operasional dalam menjalankan tugas
|  | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan Keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Poktan UPPKS | Meningkatnya pemahaman kader poktan dan anggota nya mengenai konsep ketahanan keluarga dibidang ekonomi.
2 | Selasa, 27 September 2022 | Melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan program Bangga Kencana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana |  | 08.00-11.00 | Kecamatan Sukabumi | Data Kependudukan Desa se Kecamatan Sukabumi | Tersedianya Laporan Pengendalian Lapangan serta Data kependudukan (pemutakhiran data kependudukan se kecamatan Sukabumi)
|  | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahana |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Kampung KB Kecamatan Sukabumi | Meningkatnya pengetahuan pengurus pokja Kampung KB tentang Program Bangga Kencana
3 | Rabu, 28 September 2022 | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan meliputi kegiatan program pembangunan keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan Keluarga dan peningkatan ekonomi keluarga |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Poktan BKL | Meningkatnya pemahaman kader poktan dan anggota nya mengenai konsep Lansia Tangguh
|  | Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota | Melakukan pengolahan data hasil pendataan/pemutakhiran basis data keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota yang meliputi data Program KKBPK dengan mengumpulkan dan merekapitulasi data serta entry data hasil pendataan online; |  | 13.00-selesai | Kecamatan Sukabumi | Data pengendalian Lapangan dan data pelayanan kontrasepsi | Terlaporkannya hasil pengendalian lapangan dan hasil peayanan kontrasepsi tingkat kecamatan Sukabumi.
4 | Kamis, 29 September 2022 | Melaksanakan fasilitasi pelayanan Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan fasilitasi program Bangga Kencana yang meliputi sarana dan kegiatan pemberian KIE Pasca Pelayanan |  | 08.00-12.00 | Kecamatan Sukabumi | PUS | Meningkatnya pengetahuan akseptor KB tentang perawatan pasca pelayanan KB MKJP serta terbinanya akseptor KB ulangan
5 | Jumat, 30 September 2022 | Monitoring dan evaluasi program Bangga Kencana di tingkat kecamatan | Melakukan staff meeting dengan pembahasan pencapaian program |  | 13.00-selesai | Kantor UPTD Dalduk Kecamatan Sukabumi | ASN & NON ASN di UPT Dalduk Kecamatan Sukabumi | Pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Mengetahui, | [7 empty] | Sukabumi, 26 September 2022
Kepala UPTD Dalduk Wil. Sukabumi | [7 empty] | Penyuluh KB
Ela Nurlela,S.IP. | [7 empty] | dr.Oong Riyanto Wijaya
NIP.196906271990032003 | [7 empty] | NIP. 196308231998031001