## Sheet1
RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB SAMPANGJAHA
DESA GUNUNGBATU KECAMATAN MUNJUL TAHUN 2023
NO | RENCANA KEGIATAN | VOL KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN
|  |  | JAN | FEB | MART | APRIL | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES
1 | PERTEMUAN KELOMPOK KERJA DI KAMPUNG KB
A. SEKSI AGAMA
| 1. PEMBINAAN PENGAJIAN DESA | 2 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN; JADWAL PELAKSANAAN MEI
B. SEKSI REPRODUKSI
| 1. PEMBINAAN KESERTAAN BER KB | 2 | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
| 2. PEMBINAAN PROGRAM GENRE PUP DAN KESPRO | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MART
C. SEKSI KASIH SAYANG
| 1. SOSIALISASI TENTANG GARDA SERU | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
D. SEKSI PERLINDUNGAN
| 1. SOSIALISASI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN APRIL
| 2. PEMBINAAN KESEHTAN GIZI PADA ANAK | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUL
E. SEKSI PENDIDIKAN
| 1. PENGUATAN KAPASITAS POKJA KAMPUNG KB | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUN
| 2. PELATIHAN LIFE SKILL BAGI KELOMPOK PIK REMAJA | 1
F. SEKSI BUDAYA
| 1. PERTEMUAN PERSIAPAN LOMBA KOSIDAH | 1
G. SEKSI EKONOMI
| 1. PEMBINAAN POKTAN UPPKA | 2 | bar: JADWAL PELAKSANAAN FEB
H. SEKSI PEMBINAAN LINGKUNGAN
| 1. PEMBINAAN PHBS DAN KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN | 1
II | FORUM MUSYAWARAH TINGKAT RW
| A. RAPAT EVALUASI DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JAN
III | LOKAKARYA MINI TINGKAT DESA KAMPUNG KB
| A. LOKAKARYA MINI PENGUATAN ADVOKASI BERSAMA LINTAS SEKTOR | 1
| B. LOKA KARYA MINI LINTAS SEKTOR DALAM KEGIATAN EXPO KAMPUNG KB | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MEI
IV | PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS POKTAN TRIBINA
| A. PEMBINAAN POKTAN BKB | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN MART
| A. PEMBINAAN POKTAN BKR | 1 | bar: JADWAL PELAKSANAAN JUN
| A. PEMBINAAN POKTAN BKL | 1