## RKM Desa Cikande
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB DESA BABAKAN ASEM KECAMATAN TELUKNAGA
SEKSI | NO | KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | WAKTU | SUMBER DANA
KEAGAMAAN | 1 | Pengajian Bulanan | Mengkoordinir masing-masing Majelis Taklim untuk mengaji bersama | Ibu-ibu Majelis Taklim | Menjadikan insan yang bertaqwa dan taat pada Allah | Januari s/d Desember | Swadaya
| 2 | Beasiswa Dhuafa | Menyekolahkan anak yang putus sekolah agar mendapat pendidikan dasar 12 tahun | siswa putus sekolah | anak-anak yang putus sekolah mendapat pendidikan dasar yang cukup | Januari s/d Desember | Swadaya
| 3 | Membagikan Takjil gratis di pinggir jalan | Mengkoordinir makanan dari warga dan dibagikan ke pengguna jalan | masyarakat umum | diharapakan masyarakat peduli dengan sesama | April | Swadaya
| 4 | Santunan lansia | Penutupan Majelis dengan membagikan sembako ke lansia | lansia diatas 60 tahun | menumbuhkan rasa sayang pada orang tua | Maret | Swadaya
| 5 | Santunan anak yatim | menyantuni 500 anak yatim piatu dalam memperingati Tahun Baru Hijriyah | anak yatim piatu | menumbuhkan rasa sayang dan peduli dengan yatim | September | Swadaya
| 6 | Wisata Religi | Ziarah ke para wali di Cirebon Pekalongan Gucci | Pengurus Majlis Taklim Baiturrohmat | Menumbuhkan semangat ke pengurus Majelis Taklim Baiturrohmat untuk lebih dekat pada Allah | Maret | Swadaya
| 7 | Arisan Bulanan | Melakukan silaturahmi dan membahas program yang akan dijalankan | Pengurus Majlis Taklim Baiturrohmat | mempererat silaturahmi antara pengurus | Januari s/d Desember | Swadaya
| 8 | PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) | Menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam | Ibu-ibu Majelis Taklim | Menambah rasa cinta kepada Allah dan Rosul-nya berakhlak baik dengan sesama | Mei, Juli, Agustus, Oktober | Swadaya
| 9 | BIMTIN | memberikan bimbingan pada calon pengantin | calon pengantin | mempersiapkan mental calon pengantin untuk menggapai rumah tangga yang SAMAWA | Januari s/d Desember | -
| 10 | Pembinaan Mualaf | memberikan pengajian pada para mualaf | Mualaf | upaya menguatkan akidah para mualaf kerjasama dengan MUI Kec. Teluknaga | Januari s/d Desember | Swadaya
| 11 | Santunan Mualaf | memberikan santunan pada mualaf | Mualaf | meningkatkan kesejahteraan mualaf | Desember | Baznas Kab Tangerang
KASIH SAYANG | 1 | Sosialisasi program kegiatan seksi kasih sayang | melakukan sosialisasi tentang kegiatan orang tua, pola asuh, iuran kematian, dll | Poktan Tribina Kampung KB dan masyarakat umum | membentuk dan melaksanakan kegiatan kampung KB | Januari | Swadaya
| 2 | Sosialisasi program kegiatan seksi cinta kasih | melakukan sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga | Poktan Tribina Kampung KB dan masyarakat umum | menjaga kerukunan warga | Maret | Swadaya
| 3 | Integrasi program BKB dengan Posyandu Balita di masing-masing RW | Melakukan kerjasama dengan penyelenggaraan Posyandu di masing-masing RW dalam menjalankan kegiatan BKB, antara lain penyuluhan dan konseling terkait pengasuhan dan tumbuh kembang anak, mengadakan permainan edukatif, dsb | Posyandu masing-masing RW | Adanya perluasan dan efisiensi kegiatan BKB | Januari s/d Desember | -
REPRODUKSI | 1 | Posyandu | memantau tumbuh kembang bayi dan balita, pelayanan imunisasi pemeriksaan ibu hamil pelayanan KB penyuluhan | bayi, balita, PUS, WUS, ibu hamil | terpantaunya tumbuh kembang bayi dan balita wilayah kutajaya sasaran imunisasi dasar terjaring | Januari s/d Desember | Swadaya
| 2 | Kelas Bubal | pemberian PMT untuk balita penyuluhan untuk ibu bayi-balita | ibu bayi-balita | mendapat ilmu-ilmu kesehatan yang terupdate untuk ibu bayi-balita, seperti pola asuh yang baik | Januari s/d Desember | Swadaya
| 3 | Keping Emas | Pemantauan dan pemberian makanan sehat Penyuluhan, pemantauan status gizi | ibu hamil | Ibu hami memahami gizi yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya dan juga gizinya terpantau | April s/d Desember | Swadaya
| 4 | Safari KB | memberikan pelayanan KB MKJP (IUD, Implan, MOW, MOP) secara massal | PUS | menekan angka kelahiran di wilayah Babakan Asem menjadikan keluarga sejahtera PUS mendapat pelayanan KB MKJP | Januari s/d Desember (setiap hari Selasa dan Jum'at) | BKKBN
| 5 | IVA Test | Pelayanan Iva Test Massal | PUS, WUS | deteksi dini kelainan pada mulut rahin | Januari s/d Desember (setiap hari Selasa, Rabu dan Jum'at) | Mandiri Dinsos
| 6 | Pemeriksaan Catin dan pemberian tablet tambah darah Catin | Pelayanan kesehatan untuk catin seperti pemeriksaan lab, pemberian imunisasi dan pemberian tablet tambah darah | Catin | membangun generasi yang berkualitas deteksi dini penyakit kelamin | Januari s/d Desember (setiap hari Senin dan Kamis) | Mandiri Dinkes
PENDIDIKAN | 1 | Fasilitasi/penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKB | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKB tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupun melibatkan pihak luar | BKB | Meningkatnya pengetahuan orang tua/keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak | Februari | DP3AKB/ Lintas Sektor
| 2 | Fasilitasi/penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKR | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKR tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan pengembangan komunikasi efektif untuk remaja. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupun melibatkan pihak luar | BKR | Meningkatnya pengetahuan orang tua/keluarga tentang kesehatan reproduksi remaja dan membangun komunikasi efektif bagi remaja | Maret | DP3AKB/ Lintas Sektor
| 3 | Fasilitasi/Penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKL | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKL tentang kualitas hidup lansia. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupun melibatkan pihak luar | BKL | Meningkatnya pengetahuan keluarga lansia tentang upaya meninkatkan kualitas hidup lansia | April | DP3AKB/ Lintas Sektor
| 4 | Fasilitasi/Penyelenggaraan KIE untuk remaja (PIK R) | Menyelenggarakan KIE untuk remaja tentang TRIAD KRR dan perencanaan keluarga | Remaja | Meningkatnya pengetahuan remaja tentang TRIAD KRR dan perencanaan keluraga | Mei | DP3AKB/ Lintas Sektor
| 5 | Pengelolaan rumah data | mengkoordinasikan pembaharuan data rumah data di pertengahan tahun dan akhir tahun | Rumah Data | tersedianya fasilitas data untuk meningkatkan pemanfaatan data Babakan Asem | Juli dan Desember | DP3AKB
| 6 | Pendataan anak putus sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah | Memanfaatkan pendataan anak dan Gender untuk menentukan sasaran anak putus sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah untuk difasilitasi program kejar paket | Anak putus sekolah jenjang SD-SMA di Babakan Asem | Adanya data yang akurat tentang sasaran program kejar paket | Juli | -
| 7 | Fasilitasi pendidikan kejar paket | Memfasilitasi anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan pada program Kejar Paket atau warga yang ingin melanjutkan sekolah untuk mengikuti program kejar paket | sasaran kejar paket | Adanya peningkatan jenjang pendidikan warga Babakan Asem melalui program kejar paket | Agustus | Masing-masing sasaran
| 8 | Fasilitasi pendidikan formal tingkat SMP dan SMK | Memfasilitasi anak dari keluarga yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke pendidikan formal di sekolah yang sudah menjalin kerjasama | Anak dari keluarga kurang mampu di Babakan Asem | Adanya peningkatan jenjang pendidikan warga Babakan Asem melalui program kerjasama dengan SMP dan SMK di Desa Babakan Asem kec.Teluknaga | Juli | Masing-masing sasaran
PERLINDUNGAN | 1 | Pelaksanaan Poskamling | Mengkoordinasikan penjadwalan dan pelaksanaan poskamling di masing-masing RT | Masyarakat di masing-masing RT | Adanya peningkatan keamanan lingkungan Desa Babakan Asem | Januari s/d Desember | Swadaya Masyarakat
| 2 | Pendataan anak dan gender | Melakukan koordinasi di masing-masing RW (kader) untuk melakukan pendataan Gender untuk mengetahui permasalahan Gender, misal: KDRT, pekerja dibawah umur, dsb | Masyarakat Babakan Asem | Adanya data untuk mengetahui permasalahan anak dan Gender | Juni s/d Juli | DPPPA Kabupaten Tangerang
SOSIAL BUDAYA | 1 | Paguyuban Purwodadi | Kegiatan arisan | warga/kelompok Poktan | mempererat tali silaturahmi | Januari s/d Desember | Swadaya
| 2 | Kesenian Jatilan | menampilkan kegiatan seni jatilan | masyarakat umum | untuk melestarikan seni budaya | Maret, Juni, September, Desember | Swadaya
| 3 | Marawis Remaja | kegiatan marawis remaja | Remaja Mesjid | untuk menambahkan kecintaan remaja pada seni | Januari s/d Desember | Swadaya
| 4 | Paguyuban Wonogiri | Kegiatan arisan | warga/kelompok Poktan | mempererat tali silaturahmi | Januari s/d Desember | Swadaya
| 5 | Marawis | kegiatan marawis setiap kegiatan pengajian | Ibu-ibu Majelis Taklim | ibu-ibu majlis taklim selalu bersolawat | Januari s/d Desember | Swadaya
| 6 | Qasidah | kegiatan qasidah setiap kegiatan pengajian | Ibu-ibu Majelis Taklim | melestarikan seni budaya islam | Januari s/d Desember | Swadaya
EKONOMI | 1 | Pendataan UKM di Tanjung Burung | Melakukan pendataan UKM di kelurahan Babakan Asem | UKM Babakan Asem | Tersedianya data sasaran UKM yang ada di desa Babakan Asem untuk dilakukan pembinaan | Februari | Swadaya
| 2 | Fasilitasi pembinaan UKM | Memberikan fasilitasi kegiatan pembinaan UKM di Kelurahan Babakan Asem | UKM Babakan Asem | Meningkatnya kualitas UKM untuk meningkatkan daya jual UKM | Agustus | Swadaya
LINGKUNGAN | 1 | Gotong Royong | Melakukan kebersihan lingkungan bersama seperti membersihkan saluran air dan sampah yang berserakan | warga desa Babakan Asem | menjadikan wilayah menjadi bersih | Januari | Swadaya
| 2 | PHBS | memberikan sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | warga desa Babakan Asem | masyarak menjadi tahu dan mau untuk melakukan PHBS | Februari | Swadaya
| 3 | Penghijauan | melakukan penanaman kembali pohon yang sudah di tebang | warga desa Babakan Asem | agar terbebas dari polusi | Maret | Swadaya
| 4 | Sosialisasi TOGA | melakukan sosialisasi dan menanam TOGA (Tanaman Obat keluarGA) | warga Desa Babakan Asem | agar bisa memanfaatkan obat tradisional yang ditanam sendiri | April | Swadaya
| 5 | Bercocok tanam | bersama menanam tanaman sayuran, buah-buahan maupun toga | warga Desa Babakan Asem | untuk menambahkan kebutuhan pangan masyarakat | Mei | Swadaya
| 6 | Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Hidup | Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan | warga Desa Babakan Asem | menjadi masyarakat yang lebih sehat | Juni | Swadaya
| 7 | Pemanfaatan sampah | menjadikan sampah menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat | warga desa Babakan Asem | pemnfaatan barang yang tidak berguna menjadi nilai yang ekonomis | Juli | Swadaya