## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MAWAR SARI
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pendataan Keluarga di Desa | Kader Pendata | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Per 5 Tahun | BKKBN
2 | Pelaporan Pengendalian Lapangan di Desa | PPKBD dan Sub PPKBD | PUS | PKB | Jan-Des | BOKB
3 | Pemutakhiran Data Keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Okt-Des | BKKBN
4 | Pemutakhiran Data Stunting Melalui Optim | Tim Pendamping Keluarga dan Kader KPM | Keluarga Balita | Kader Posyandu dan Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | Updating Data di RDK | Kader RDK | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Jan-Des | -
6 | Layanan Penyediaan Buku Nikah, Akte dan Dokumen Kematian | Pemerintah Desa | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Dana Desa
7 | Layanan Kependudukan KTP dan Kartu Keluarga | Pemerintah Desa | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Kelas Ibu Hamil | Bidan Desa | Ibu Hamil | Kader Posyandu | September | Dinkes
2 | Penyuluhan Kelas Balita | Bidan Desa | Ibu Balita | Kader Posyandu | September | Dinkes
3 | Penyuluhan MKJP | PKB | PUS | Kader IMP | Persemester | BOKB
4 | Penyuluhan 1000 HPK | PKB | PUS, Ibu Hamil | Kader IMP | Persemester | BOKB
5 | Kegiatan Bina Keluarga Balita | PKB | Ibu Balita | Kader BKB | Jan-Des | Dana Desa
6 | Kegiatan Bina Keluarga Remaja | PKB | Keluarga Remaja | Kader BKR | Jan-Des | Dana Desa
7 | Kegiatan Bina Keluarga Lansia | PKB | Keluarga Lansia | Kader BKL | Jan-Des | Dana Desa
8 | Penyuluhan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) | PKB | Remaja | PIK-R | Juni | BOKB
9 | Pembiasaan Isi Piringku Melalui Dashat | Ahli Gizi dan PKB | Catin, Bumil, Busui, Ibu Baduta | Ahli Gizi, PKB, Kader TPK | Jan-Des | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Posyandu Balita | Tim Nakes | Ibu Balita | Kepala Desa, PKK, PKB | Jan-Des | Dana Desa
2 | Posbindu | Tim Nakes | Masyarakat | Kepala Desa, PKK | Jan-Des | Dana Desa
3 | Pelayanan Persalinan | Bidan Desa | Ibu Hamil | Kepala Desa, PKK, PKB | Jan-Des | Dinkes
4 | Pelayanan KB | Bidan Desa | PUS | Kepala Desa, PKK, PKB | Jan-Des | BKKBN
5 | Penerima Program PKH | Pemerintah Desa | Keluarga PKH | Pendamping PKH | Jan-Des | APBD (Dinsos)
6 | Pemberian Paket Belajar | Pemerintah Desa | Anak Putus Sekolah | Koor. Pendidikan Tk. Kec dan Dinas Pendidikan | Jan-Des
7 | Bantuan Bencana Alam Banjir | Pemerintah Desa | Keluarga Korban Banjir | BNPB | Jan-Juni | Dana Desa
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong Royong Kebersihan Lingkungan | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Seluruh Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa
2 | Pencegahan Karhutla | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Seluruh Masyarakat | Juli-Des | Dana Desa
3 | Penanggulangan Banjir Tahunan | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Seluruh Masyarakat | Jan-Juni | Dana Desa
4 | Sarana Air Bersih | Pemerintah Desa | Keluarga yang belum tersentuh SAB | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa | Jan-Des | APBD, Dana Desa
5 | WC Sehat | Pemerintah Desa | Keluarga yang belum mempunyai WC SNI | Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa | Jan-Des | APBD, Dana Desa
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1. | Pertemuan Pokja Kampung KB | PKB | Tim Pokja Kampung KB | Kepala Desa, PKB dan Toma | Jan-Des | BOKB
2 | Ops. Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Poktan | PKB | Remaja, Bumil, Busui | Kader Poktan | Jan-Des | BOKB
3 | Kegiatan Dashat | PKB | Keluarga Resiko Stunting | Ahli Gizi, PKK, Kader dan TPK | Jan-Des | BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Mandiri
1 | Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat | Jan-Des | Anggaran Desa
2 | Pembuatan Sumur (Karhutla) | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat | Jan-Des | Anggaran Desa
3 | Pembuatan Gedung Serba Guna | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat | Jan-Des | Anggaran Desa
4 | Bantuan Bencana Alam Banjir Tahunan | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat | Jan-Des | Anggaran Desa
5 | Refreshing Kader BKB | PKB | Kader BKB | Pemerintah Desa | Persemester | Anggaran Desa
6 | Refreshing Kader BKR | PKB | Kader BKR | Pemerintah Desa | Persemester | Anggaran Desa
7 | Refreshing Kader BKL | PKB | Kader BKL | Pemerintah Desa | Persemester | Anggaran Desa
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm Proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
Mawar Sari, Januari 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa Mawar Sari
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( RUHANA ) |  |  |  |  | ( SYARIPULLAH )

## Daftar Hadir (hidden)
DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI PEMBIASAAN KONSUMSI MENU SEHAT
| Nama Kader : ________________________ | Kampung KB: MAWAR SARI |  | Tanggal: ____________
No | Nama Peserta | Deskripsi Peserta* | Alamat | TTD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Keterangan *
| 1) Ibu Hamil dengan resiko (KEK, Anemia, Diabet, dst) |  | Tertanda,
2) Ibu menyusui dengan kendala gizi dan berat badan
3) Ibu yang memiliki baduta stunting
| 4) Ibu yang memiliki baduta dibawah garis merah grafik KMS |  | ( )
5) Ibu yang memiliki balita dibawah garis merah grafik KMS

## Raport (hidden)
Raport Konsumsi Menu Bergizi
Hari | Menu | Makanan Pokok | Lauk | Sayur | Buah | Sesuai Resep | Total
Hari - 1
Hari - 2
Hari - 3
Hari - 4
Hari - 5
Hari - 6
Hari - 7
Hari - 8
Hari - 9
Hari - 10
Hari - 11
Hari - 12
Hari - 13
Hari - 14
Hari - 15
Hari - 16
Hari - 17
Hari - 18
Hari - 19
Hari - 20
Hari - 21
Hari – 22
Hari – 23
Hari – 24
Hari – 25
Hari – 26
Hari – 27
Hari – 28
Hari – 29
Hari – 30
Nilai total | [6 empty] | 0
120 - 150 = Terbiasa
90 - 119 = Perlu pendampingan
< 90 = Perlu pendampingan dan penguatan
Nama Kader:.......................................
Nama Ibu:............................................
Kampung KB: Mawar Sari

## Rekap (hidden)
Rekap Keluarga Sasaran Intervensi
No | Nama Ibu keluarga sasaran | Total Nilai Raport 30 Hari | Monitoring fokus intervensi
|  |  | Nama sasaran | Status* | Umur sasaran | Berat Badan |  | Tinggi Badan
|  |  |  | (isi sesuai kode) |  | Awal | Akhir (setelah 30 hr) | Awal | Akhir (setelah 30 hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Status*
1 | Ibu Hamil
2 | Ibu Menyusui
3 | Anak
Nama Kader:.......................................
Kampung KB: Mawar Sari