**KEGIATAN PEMBUATAN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)**

**DESA BONDOTERA (KAMPUNG KB)**

1. SOSIALISASI

Sebagai salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan kegiatan di Kampung KB baik Program Bangga Kencana maupun dari lintas sektor yang bertujuan untuk pembangunan di desa Kampung KB maka diadakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menjelaskan kembali hakikat dan tujuan Kampung KB bagi masyarakat di Desa Bondotera, bagaimana program yang direncanakan dapat berjalan dan membantu masyarakat. Sasaran kegiatan sosialisasi diutamakan Kepala Desa/Sekdes, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Pengurus Pokja, dan Kelompok UPPKA yang akan menjadi perpanjangan informasi kepada masyarakat di wilayah dusun masing-masing.

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil sosialiasi dan diskusi dengan Kepala Dusun bersama Kepala Desa dan Sekdes, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik di tingkat Dusun hingga di tingkat Desa Bondotera, yaitu :

1. Jalan rusak
2. Akses Jaringan
3. Bak Penampungan Air Bersih
4. Unit Kendaraan Kebersihan Desa
5. IDENTIFIKASI POTENSI

Berdasarkan masalah yang dikemukakan oleh pemerintah desa Bondotera, maka dilihat potensi yang ada di desa baik dari segi SDM, SDA, dan sumber material atau informasi yang dapat membantu penanganan masalah tersebut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Identifikasi Masalah | Potensi di Desa |
| 1 | Jalan rusak | Sudah diajukan saat Musrenbangdes dan Musrenbangcam, juga dilakukan pendekatan melalui perwakilan dewan tingkat Kecamatan Tana Righu dan realisasi pertengahan tahun 2023. |
| 2 | Akses Jaringan | - |
| 3 | Bak Penampungan Air Bersih | Ada dukungan Dana Desa bekerja sama dengan Dinas PU. |
| 4 | Unit Kendaraan Kebersihan Desa | Ada dukungan Dana Desa berkolabaorasi dengan Dinas PMD dan Dinas Lingkungan Hidup |

1. PENENTUAN MASALAH PRIORITAS

Setelah memetakan masalah dan potensi yang ada di Desa Tana Rara maka sebagai kesepakatan bersama masalah prioritas adalah perbaikan **Jalan Rusak**  (±4 KM) sebagai masalah prioritas. Berikut urutan prioritas masalah dirangkum secara tingkat Dusun/RW;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | MASALAH | URUTAN PRIORITAS | | | |
| DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | DUSUN IV |
| 1 | Jalan rusak | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Akses Jaringan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bak Penampungan Air Bersih | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Unit Kendaraan Kebersihan Desa | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. PENYUSUNAN RKM

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **KETERA-NGAN** |
| 1 | Pengajuan proposal | Seksi Lingkungan | Kepala Dinas PU dan PR | PKB, Kepala Desa, Camat | Januari 2022 | Anggaran Dana Desa dan APBD Dinas PU, dan Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 2 | Pendekatan Tokoh Formal (Anggota Dewan) | Perwakilan Dewan | Pemerintah Desa, Kepala Desa | Februari 2022 |  |
| 3 | Inventarisasi kerusakan jalan | Jalan Desa Tana Rara | PKB, Kepala Desa, Pemerintah Desa, Staf Pemelihara Jalan | April 2022 |  |
| 4 | Penyetujuan Usulan Perbaikan Jalan | Data hasil inventarisasi kerusakan jalan | Kepala Desa, Pemerintah Desa, Kepala PU | Mei 2022 |  |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan | Data hasil inventarisasi kerusakan jalan dan kebutuhan material | Dinas PU dan kontraktor | Juli 2023 |  |
| 6 | Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan | Jalan Desa Tana Rara | Kepala Desa, Pemerintah Desa, Staf PU, Pengawas | Agustus 2023 |  |