## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM ) TAHUN 2023
KAMPUNG KB " MULYOREJO " DESA MULYOREJO
KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
A. | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP ( FUNGSI REPRODUKSI )
1 | Promosi KB MKJP ( IUD, Implant) dengan melakukan KIE | Sie. Reproduksi | Ibu balita, Bufas, Ibu Risti belum ber-KB | PKB, PPKBD, Sub PPKBD, Ketua Pokja | Januari - Desember | BOKB |  | Tulungrejo
2 | Ketahanan Keluarga Berbasis kelompok kegiatan ( Penyuluhan alat kontrasepsi, 4T, Stunting) | Sie. Reproduksi | PUS, Bumil, Unmetneed | PKB, Ketua Pokja | Juli-Desember | BOKB |  | Tempat Sekretariat, Dusun Ganten
3 | Pelayanan KB MKJP | Sie. Reproduksi | PUS | Bidan KKB, PKB, Pramusaji | Juli-Desember | APBD |  | Klinik Madinah Ngantang
B. | FUNGSI EKONOMI
1 | Pembinaan Peningkatan Produk UPPKA | Sie. Ekonomi | anggota UPPKA Anyaman Bambu Berkah | PKB, Ketua Pokja, UPPKA | Januari - Desember | Mandiri |  | Tikar lesehan, Peralatan rumah tangga
C. | FUNGSI AGAMA
1 | Penyuluhan Catin tentang pernikahan dini dan stunting | Sie. Agama | Catin Dan Remaja | Ketua Pokja, PKB, PKK, Pokja 1 | Januari - Desember | ADD |  | Desa Tulungrejo
2 | Peningkatan ketaqwaan remaja | Sie. Agama | Masyarakat | Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | Januari - Desember | ADD |  | Masjid, Mushola
D. | SOSIAL BUDAYA
1 | Bersih Dusun dimeriahkan dengan Kuda Lumping dan Pencak Silat | Sie. Sosial Budaya | Masyarakat | Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat | Bulan Dzulhijah | Swadaya masyarakat |  | Desa Tulungrejo
E. | FUNGSI PEMBINAAN LINGKUNGAN
1 | Pengelolaan sampah limbah rumah tangga | Sie. Pembinaan Lingkungan | Masyarakat | Semua Kepala Dusun | Januari - Desember | Swadaya masyarakat |  | Rp. 7000/KK/Bulan
2 | Pengelolaan air bersih | Sie. Pembinaan Lingkungan | Masyarakat | Semua Kepala Dusun | Januari - Desember | masyarakat |  | Tergantung Meteran air
F. | CINTA KASIH SAYANG
1 | Pembinaan Rumah Tangga Samawa | Sie. Cinta Kasih Sayang | Masyarakat | Tokoh Masyarakat. Masyarakat | Januari - Desember | Swadaya masyarakat |  | Jamaah Tahlil
2 | Kegiatan Parenting tentang Gizi dan Pengasuhan anak | Sie. Cinta Kasih Sayang | Ibu dan anak | Guru Himpaudi, IGTKI | Januari - Desember | swadaya
G. | PERLINDUNGAN
1 | Progam Keluarga Harapan (PKH). Kartu Indonesia Sehat (KIS) Untuk berobat dari Pemerintah | Sie. Perlindungan | Masyarakat Kurang Mampu | Masyarakat dan Pemerintah Desa | Januari - Desember | APBN |  | Desa Tulungrejo
2 | UKK ( Upaya Kesehatan Kerja ) Penyediaan Mesin Bubut Ramah Lingkungan untuk menangulangi debu dalam pembuatan cobek batu | Sie. Perlindungan | UPPKA Cobek selo Parang | Kades. Pokja | Januari - Desember | ADD |  | Dusun Gagar
H. | FUNGSI PENDIDIKAN
1 | Pemberian PMT | Sie. Pendidikan | Orang Tua Dan Anak | Guru | Januari - Desember | ADD |  | Rp. 10,000/ Anak. Dusun Sayang
2 | Penimbangan dan ukur tinggi badan | Sie. Pendidikan | Anak | Guru | Januari - Desember | ADD
3 | Kegiatan Hari Besar | Sie. Pendidikan | Orang Tua Dan Anak | Guru, Wali Murid | Januari - Desember | Swadaya |  | Kelompok Bermain PKK Lembah Manah