## Rencana Kerja
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KAMBUNONG
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan (RDK, Perlindungan)
1 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK | September | BOBK dan Dana Desa Kambunong
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah Data/Karang Taruna/PIK Remaja | Seluruh kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Januari-Desember | swadaya
3 | Pemutakhiran Data keluarga beresiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesma | Juli | BOKB
4 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Desember
5 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Desember | Dana Desa Kambunong
II | Perubahan Perilaku (Poktan, Dashat, Motivasi, Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, Kasih Sayang
1 | Mengadakan pengajian bulanan | Seksi Keagamaan | Anak-anak, Remaja, Majelis Taklim | Tokoh Agama, Imam Masjid, Kelompok Majelis Taklim | 1 Kali 1 Bulan | Dana Desa Kambunong
2 | Menggalakkan maghrib mengaji | Seksi Keagamaan | Anak-anak dan remaja | Tokoh Agama, Kelompok Majelis Taklim | Setiap Hari | Dana Desa Kambunong
3 | Membina dan mengembangkan kelompok BKB, BKR, BKL serta PAUD | Seksi Pendidikan | Kader BKB, BKR, BKL serta PAUD dan keluarga Sasaran | Pemerintah Desa Batupanga Daala, PKK | 1 Kali 1 Bulan | Dana, BOKB
4 | Mendorong anak usia sekolah untuk bersekolah | Seksi Perlindungan | Anak yang putus sekolah | Pemerintah Desa, PKK, Tokoh Masyarakat | Januari-Desember | Dana Desa Kambunong
5 | Sosialisasi pedewasaan usia perkawinan | Seksi Reproduksi | Remaja | Pemerintah Desa, PKB, PKK, Petugas Kesehatan, Penyuluh Agama | Januari-Desember | Dana Desa Kambunong
6 | Meningkatkan MKJP Pasca salin | Seksi Reproduksi | PUS | Penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan | Januari-Desember | Dana BOKB
7 | Melakukan pembinaan produk-produk unggulan rumah tangga | Seksi Ekonomi | Kelompok UPPKA | Penyuluh KB, Pemerintah Desa Batupanga Daala, PKK | 1 Kali 1 Bulan | Dana Desa Kambunong
8 | Mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki warga Kampung KB | Seksi Ekonomi | Kelompok UPPKA | Penyuluh KB, Pemerintah Desa, PKK | 1 Kali 1 Bulan | Swadaya
9 | Melakukan iuran kematian, serta iuran kegiatan lainnya | Seksi Kasih Sayang | Masyarakat | Penyuluh KB, Pemerintah Desa, PKK | 1 Kali 1 Bulan | Dana Desa Kambunong
10 | Gotong royong dalam anggota keluarga dan masyarakat sekitar | Seksi Kasih Sayang | Masyarakat | Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa | 1 Kali 1 Minggu | Swadaya
11 | Menanamkan kepedulian terhadap setiap individu akan hak dan tanggung jawab | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa | Setiap Hari | Swadaya
12 | Memberikan motivasi kepada anak-anak akan pentingnya khatam Quran | Seksi Perlindungan | Anak-anak dan Orang tua | Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa | Setiap Hari | Swadaya
13 | Membudayakan pemakaian bahasa mandar dalam keluarga | Seksi Perlindungan | Setiap Keluarga | Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa | Setiap Hari | Swadaya
III | Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Rujukan (TPK, Kespro, Ekonomi)
1 | Membentuk Posko Pengaduan KDRT dan Anak | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Januari-Desember | Pemerintah Desa
2 | Peningkatan Layanan MKJP | Seksi Kespro
3 | Pembentukan Kelompok Kegiatan | Seksi Pendidikan
IV | Penataan Lingkungan (Pelestarian Lingkungan)
1 | Pemanfaatan Pekarangan | Seksi Pembina Dusun | Masyarakat | Kelompok Desawisma, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat | 1 Kali 1 Minggu | Dana Desa, Swadaya
2 | Menciptakan Lingkungan rumah tangga yang sehat | Seksi Pembina Dusun | Masyarakat | Kelompok Desawisma, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat | 1 Kali 1 Minggu | Dana Desa, Swadaya