## Rencana Kerja
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TOPOYO KEC TOPOYO
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan (RDK)
1 | Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK | Juni-Juli | APBN
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah Data/Karang Taruna/PIK Remaja | Seluruh kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Januari-Desember
3 | Pemutakhiran Data keluarga beresiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesma | Juli | APBN
4 | Pemutakhiran dan KIE Kader IMP | PPKBD dan Sub PPKBD | PUS | Kepala Desa, PKK | 4 kali | BOKB
II | Perubahan Perilaku (Poktan, Dashat, Motivasi, Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, Kasih Sayang
1 | Mengadakan pengajian bulanan | Seksi Keagamaan | Anak-anak, Remaja, Majelis Taklim | Tokoh Agama, Imam Masjid, Kelompok Majelis Taklim | 1 Kali 1 Bulan | Dana Desa, Swadaya
2 | Membina dan mengembangkan kelompok BKB, BKR, BKL serta PAUD | Seksi Pendidikan | Kader BKB, BKR, BKL serta PAUD dan keluarga Sasaran | Pemerintah Desa Batupanga Daala, PKK | 1 Kali 1 Bulan | BOKB, APBDes
3 | Sosialisasi pedewasaan usia perkawinan | Seksi Reproduksi | Remaja | Pemerintah Desa, PKB, PKK, Petugas Kesehatan, Penyuluh Agama | Januari-Desember | BOKB, APBDes
4 | Meningkatkan MKJP Pasca salin | Seksi Reproduksi | PUS | Penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan | Januari-Desember | Dana BOKB
5 | Melakukan Pendampingan bagi catin, ibu hamil, pasca salin, baduta dan balita | Seksi Reproduksi | Catin,Ibu hami, Pasca salin, baduta, balita | Penyuluh KB, Pemerintah Desa, PKK | 12 Bulan | BOKB
6 | Mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki warga Kampung KB | Seksi Ekonomi | Kelompok UPPKA | Penyuluh KB, Pemerintah Desa, PKK | 1 Kali 1 Bulan | Swadaya
7 | Gotong royong dalam anggota keluarga dan masyarakat sekitar | Seksi Kasih Sayang | Masyarakat | Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa | 1 Kali 1 Minggu | Swadaya
8 | Menanamkan kepedulian terhadap setiap individu akan hak dan tanggung jawab | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa | Setiap Hari | Swadaya
9 | Memberikan motivasi kepada anak-anak akan pentingnya khatam Quran | Seksi Perlindungan | Anak-anak dan Orang tua | Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa | Setiap Hari | Swadaya
III | Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Rujukan (TPK, Kespro, Ekonomi)
1 | Membentuk Posko Pengaduan KDRT dan Anak | Seksi Perlindungan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Januari-Desember | Pemerintah Desa
2 | Penyediaan Fasilitasi pelayanan program KKBPK ( MKJP dan Non MKJP ) | Seksi Kespro | PUS | Bidan, Penyuluh KB, Pemerintah desa | Januari-Desember | BOKB, BPJS
3 | Pembentukan Kelompok Kegiatan | Seksi Pendidikan | Poktan | Pemerintah desa, Kader | Januari | Apbdes
IV | Penataan Lingkungan (Pelestarian Lingkungan)
1 | Pemanfaatan Pekarangan | Seksi Pembina Dusun | Masyarakat | Kelompok Desawisma, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat | 1 Kali 1 Minggu | Dana Desa, Swadaya
2 | Menciptakan Lingkungan rumah tangga yang sehat | Seksi Pembina Dusun | Masyarakat | Kelompok Desawisma, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat | 1 Kali 1 Minggu | Dana Desa, Swadaya