## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYRAKAT ( RKM )
KAMPUNG KB PASIR INDAH DESA GLEMPANGPASIR
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP 2022 - 2023
: Rencana
: Dlm proses / Keg rutin
: Selesai
NO | NAMA KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN | PIHAK YG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS
A | Upaya Peningkatan Cakupan KB
| * Penyuluhan KB MKJP | Seksi Reproduksi | Peserta KB bukan | PLKB | Setiap Bulan | Dana Desa
|  |  | MKJP dan | Bidan
PUS Baru
| * Penyuluhan Reproduksi | Seksi Reproduksi | kelompok BKR dan | PLKB | Bulan Juni | Dana Desa
|  |  | PIK R | Bidan
B | Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat
| * Kerja Bakti 1 bulan sekali | Seksi Pembangunan Lingkungan | Seluruh Warga | Puskesmas dan | Setiap Bulan | Swadaya
|  |  | Kampung KB | Tenaga Kesehatan
| *Arisan | Seksi Pembangunan Lingkungan | Pengurus RT,RW | Kadus | Setiap Bulan | Swadaya
Tokoh Agama
Tokoh Masyarakat
| *Pembuatan Bak Sampah | Seksi Pembangunan Lingkungan | Seluruh Warga | Puskesmas dan | Setiap Bulan | Swadaya
|  |  | Kampung KB | Tenaga Kesehatan |  | Dana Desa
| *Pembuatan Bank Sampah | Seksi Pembangunan Lingkungan | Seluruh Warga | Puskesmas dan | Setiap Bulan | Swadaya
|  |  | Kampung KB | Tenaga Kesehatan |  | Dana Desa
| *Pembuatan Slogan Kebersihan dan | Seksi Pembangunan Lingkungan | Seluruh Warga | Puskesmas dan | Setiap Bulan | Swadaya
| Lingkungan Bersih Sehat |  | Kampung KB | Tenaga Kesehatan |  | Dana Desa
| *Pembuatan Pagar dipinggir jalan | Seksi Pembangunan Lingkungan | Seluruh Warga | Pengurus kampung KB | Setiap Bulan | Swadaya
| dan warung hidup |  | Kampung KB | Koordinator/Pembina
Kampung KB
| *Menggiatkan Kembali KWT di | Seksi Pembangunan Lingkungan | Seluruh Warga | Pengurus kampung KB | Setiap Bulan | Swadaya
| Kampung KB |  | Kampung KB | Koordinator/Pembina |  | Dana Desa
Kampung KB
C | Upaya meningkatkan intensitas
Pertemuan
| *Mengadakan Pertemuan Rutin | Ketua dan Sekretaris | Pengurus | Koordinator/Pembina | Setiap Bulan | Dana Desa
| POKJA dalam kampung KB |  | Kampung KB | Kampung KB
Ketua Kampung KB
D | Upaya Meningkatkan Kualitas | Ketua dan Sekretaris | Pengurus | Kepala Desa dan | Setiap Bulan | Swadaya
| Kampung KB |  | Kampung KB | Koordinator/Pembina |  | Dana Desa
| *Pengisian data di Rumah Data |  |  | Kampung KB
E | Upaya Meningkatkan Ketahanan
Keluarga di Kampung KB
| *Mengadakan Kegiatan Sosialisasi | Seksi Perlingdungan dan | Seluruh Warga | FORKOPINCAM Dan | Bulan Mei | Dana Desa
| Ketahanan Keluarga | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Kampung KB | PLKB
| *Mengadakan Kegiatan Senam | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Seluruh Warga | Tenaga Kesehatan | Setiap Minggu | Swadya
|  |  | Kampung KB | Bidan/Tutor Senam
| *Mengadakan Sosialisasi tentang | Seksi Agama dan Seksi Cinta Kasih | Pengurus | KUA dan PLKB | Setiap Bulan | Dana Desa
| Pentingnya Kehidupan beragama |  | Kampung KB
F | Upaya Peningkatan Ketrampilan
Keluarga
| *Dengan Mengadakan Pelatihan | Seksi Sosialisasi dan | Kelompok UP2K | PKK Dan Pengurus | Bulan April | Dana Desa
| Ketrampilan Keluarga | Pendidikan Seksi Ekonomi | di Kampung KB | Kampung KB
| *Dengan Meningkatkan Kegiatan di | Seksi Sosial Budaya | Kelompok PIK R |  | Bulan Juni | Dana Desa
Bidang Kesenian
Glempangpasir , 8 Februari 2023
| Mengetahui |  |  |  | Ketua Kampung KB
| Kepala Desa Glempangpasir |  |  |  | PASIR INDAH
| MARGANA |  |  |  | MUSLIMUN, S. Pd. M. Pd
Mengetahui
Penyuluh Kampung KB
Kecamatan Adipala
PUJI ASTUTI, S. I. Kom

## Sheet2
RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB PASIR INDAH
DESA GLEMPANGPASIR TAHUN 2021 2022
NO | KEGIATAN | TANGGAL | SASARAN | JUMLAH | TEMPAT | PERTEMUAN | NARASUMBER | MATERI
|  | BULAN |  | PESERTA | PELAKSANAAN | MEMBAHAS
1. | Operasional Ketahanan Keluarga | Tgl, 16 - 3 - 2022 | 1. Keluarga anggota kelompok UPPKA | 21 Orang | Pendopo Balai Desa | Penguatan Pengelolaan DAHSAT
| Berbasis Kelompok | Maret 2022 | 2. Ibu hamil, ibu yang memiliki |  | Glempangpasir | ( Dapur Sehat Atasi Stunting )
balita & ibu menyusui
3. Keluarga yang memiliki Remaja usia
10 - 24 Th
4. Remaja usia 10 - 24 Th yang belum
menikah
5. Kader, lansia/keluarga lansia
pengelola DAHSAT
6. Penyuluh KB
1. | Pertemuan Kelompok Kerja | Tgl, 24 - 3 - 2022 | 1. Pokja Kampung KB | 14 Orang | Pendopo Balai Desa | Pengumpulan dan Analisa Data
|  | Maret 2022 | 2. Penyuluh KB |  | Glempangpasir
3. PPKBD & Sub PPKBD
4. Kader Poktan
5. Pengurus Rumah Data
6. Pengelola DAHSAT
April 2022
2. | Operasional Ketahanan Keluarga | Mei 2022 | 1. Keluarga anggota kelompok UPPKA | 21 Orang |  | Tentang Kebutuhan gizi,
| Berbasis Kelompok |  | 2. Ibu hamil, ibu yang memiliki |  |  | pengasuhan dan tumbuh
|  |  | balita & ibu menyusui |  |  | kembang anak
3. Keluarga yang memiliki Remaja usia
10 - 24 Th
4. Remaja usia 10 - 24 Th yang belum
menikah
5. Kader, lansia/keluarga lansia
pengelola DAHSAT
6. Penyuluh KB
3 | Operasional Ketahanan Keluarga | Juni 2022 | 1. Keluarga anggota kelompok UPPKA | 21 Orang |  | Tumbuh Kembang Remaja
| Berbasis Kelompok |  | 2. Ibu hamil, ibu yang memiliki |  |  | yang optimal dalam upaya
|  |  | balita & ibu menyusui |  |  | penyiapan perencanaan
|  |  | 3. Keluarga yang memiliki Remaja usia |  |  | kehidupan berkeluarga dan
|  |  | 10 - 24 Th |  |  | generasi berkualitas
4. Remaja usia 10 - 24 Th yang belum
menikah
5. Kader, lansia/keluarga lansia
pengelola DAHSAT
6. Penyuluh KB
2. | Pertemuan Kelompok Kerja | Juni 2022 | 1. Pokja Kampung KB | 14 Orang |  | Penyusunan Rencana Kerja
2. Penyuluh KB
3. PPKBD & Sub PPKBD
4. Kader Poktan
5. Pengurus Rumah Data
6. Pengelola DAHSAT
4. | Operasional Ketahanan Keluarga | Juli 2022 | 1. Keluarga anggota kelompok UPPKA | 21 Orang |  | Peningkatan pengetahuan &
| Berbasis Kelompok |  | 2. Ibu hamil, ibu yang memiliki |  |  | Ketrampilan bagi lansia dan
|  |  | balita & ibu menyusui |  |  | keluarga lansia
3. Keluarga yang memiliki Remaja usia
10 - 24 Th
4. Remaja usia 10 - 24 Th yang belum
menikah
5. Kader, lansia/keluarga lansia
pengelola DAHSAT
6. Penyuluh KB
5. | Operasional Ketahanan Keluarga | Agustus 2022 | 1. Keluarga anggota kelompok UPPKA | 21 Orang |  | Peningkatan fungsi ekonomi
| Berbasis Kelompok |  | 2. Ibu hamil, ibu yang memiliki |  |  | keluarga
balita & ibu menyusui
3. Keluarga yang memiliki Remaja usia
10 - 24 Th
4. Remaja usia 10 - 24 Th yang belum
menikah
5. Kader, lansia/keluarga lansia
pengelola DAHSAT
6. Penyuluh KB
3. | Pertemuan Kelompok Kerja | Agustus 2022 | 1. Pokja Kampung KB | 14 Orang |  | Pencatatan dan Pelaporan
|  |  | 2. Penyuluh KB |  |  | Kegiatan
3. PPKBD & Sub PPKBD
4. Kader Poktan
5. Pengurus Rumah Data
6. Pengelola DAHSAT
6. | Operasional Ketahanan Keluarga | September 2022 | 1. Keluarga anggota kelompok UPPKA | 21 Orang |  | Peningkatan Pemberdayaan
| Berbasis Kelompok |  | 2. Ibu hamil, ibu yang memiliki |  |  | dan perlindungan keluarga
balita & ibu menyusui
3. Keluarga yang memiliki Remaja usia
10 - 24 Th
4. Remaja usia 10 - 24 Th yang belum
menikah
5. Kader, lansia/keluarga lansia
pengelola DAHSAT
6. Penyuluh KB
4. | Pertemuan Kelompok Kerja | Agustus 2022 | 1. Pokja Kampung KB | 14 Orang |  | Monitoring Rencana Kerja
|  |  | 2. Penyuluh KB |  |  | Capaian Program
3. PPKBD & Sub PPKBD
4. Kader Poktan
5. Pengurus Rumah Data
6. Pengelola DAHSAT
Nopember 2022
Desember 2022
Glempangpasir , 24 Maret 2022
| Mengetahui | [5 empty] | Ketua Kampung KB
| Kepala Desa Glempangpasir | [5 empty] | PASIR INDAH
| MARGANA | [5 empty] | MUSLIMUN, S. Pd. M. Pd
Mengetahui
Penyuluh Kampung KB
Kecamatan Adipala
PUJI ASTUTI, S. I. Kom

## Sheet3
PROGRAM RENCANA KERJA TAHUN 2021 - 2022
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
PASIR INDAH
No | A. | Uraian Kegiatan Kampung KB | JANUARI | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOPEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | KET
|  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. |  | Operasional Ketahanan Keluarga
Berbasis Kelompok | bar: MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2
1. Keluarga anggota kelompok UPPKA
2. Ibu hamil, ibu yang memiliki | bar: MINGGU 2
balita & ibu menyusui
3. Keluarga yang memiliki Remaja usia
10 - 24 Th | bar: MINGGU 2
4. Remaja usia 10 - 24 Th yang belum
menikah | bar: MINGGU 2
5. Kader, lansia/keluarga lansia | bar: MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 2
pengelola DAHSAT
6. Penyuluh KB | bar: MINGGU 2
2. |  | Pertemuan Kelompok Kerja | bar: MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3
1. Pokja Kampung KB | bar: MINGGU 3
2. Penyuluh KB
3. PPKBD & Sub PPKBD
4. Kader Poktan | bar: MINGGU 3
5. Pengurus Rumah Data | bar: MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3
6. Pengelola DAHSAT | bar: MINGGU 3; MINGGU 3
| B. | Kegiatan Masyarakat
A |  | A. Upaya Peningkatan Cakupan KB
1. Penyuluhan KB MKJP | bar: MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 3; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 3
2. Penyuluhan Reproduksi | bar: MINGGU 2
B | B | Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat
1. Kerja Bakti | bar: MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3
2. Arisan | bar: MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2
3. Pembuatan Bak Sampah | bar: MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4
4. Pembuatan Bank Sampah | bar: MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1
5. Pembuatan Slogan Kebersihan | bar: MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1; MINGGU 1
dan Lingkungan Bersih Sehat
6. Pembuatan Pagar dipinggir jalan | bar: MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2
dan Warung Hidup
7. Meningkatkan Kembali KWT di | bar: MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2
Kampung KB
C | C | Upaya Meningkatkan Intensitas
Pertemuan
1. Mengadakan pertemuan rutin | bar: MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3; MINGGU 3
POKJA dalam Kampung KB
D | D | Upaya Meningkatkan Kualitas
Kampung KB
1. Pengisian Data di Rumah Data | bar: MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4
E | E | Upaya Meningkatkan Ketahanan
Keluarga di Kampung KB
1. Mengadakan Kegiatan Sosialisasi | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
Ketahanan Keluarga
2. Mengadakan Kegiatan Senam | bar: MINGGU 1 to MINGGU 4
3. Mengadakan Sosialisasi tentang | bar: MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4; MINGGU 4
pentingnya kehidupan beragama
F | F | Upaya Peningkatan Ketrampilan
Keluarga
1. Dengan Mengadakan Pelatihan | bar: MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 2; MINGGU 4
Ketrampilan Keluarga
2. Dengan Meningkatkan Kegiatan | bar: MINGGU 2; MINGGU 1
di Bidang Kesenian
Glempangpasir , 24 Maret 2022
|  | Mengetahui |  | MINGGU 1: Ketua Kampung KB
|  | Kepala Desa Glempangpasir |  | MINGGU 1: PASIR INDAH
|  | MARGANA |  | MINGGU 1: MUSLIMUN, S. Pd. M. Pd
Mengetahui
Penyuluh Kampung KB
Kecamatan Adipala
PUJI ASTUTI, S. I. Kom