## Gaden update
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN KARANGJAYA DESA UJUNG GAGAK KECAMATAN KAMPUNG LAUT
TAHUN 2017 - 2019
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita Dukuh Gaden RW 05 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | September 2017 | OPDKB | 18 sept 17
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja Dukuh Gaden RW 05 | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | September 2017 | OPDKB | 18 sept 17
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia Dukuh Gaden RW 05 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | September 2017 | OPDKB | 19 sept 17
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /6 bln | APBD | 10 sep, 5 des 17
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln | Swadaya | 24 okt 17
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan | Sie. Reproduksi | Warga masyarakat Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | September 2017 | Swadaya | 20 agust-2sep 17
7 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2017 | Swadaya
8 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2017 | OPDKB | 2017-09-03
9 | Pembekalann PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Oktober 2017 | OPDKB | 23 nov 17
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | OPDKB | 2017-09-03
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | tiap bln tgl 15
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | tiap bln tgl 20
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat | Sie. Sosialisasi & pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Muslimat, PLKB, Fas. Pokja, PUS | Desémber 2017 | Sawadaya
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA | 2018-01-14
2 | Pembangunan Talud sungai | Sie. Kesehatan Lingk | RT 16 RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Oktober 2017 | APBD | 03 s/d 17 - Okt- 2017
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2017 | APBDES | 2018-01-03
4 | Pembuatan Bak Sampah Sementara serta bekerja sama dengan DPU agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | APBDES
5 | Pembentukan Bank Sampah melalui pembentukan pengurus bank sampah | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | APBDES | 2017-11-19
6 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD I & II, APBDES | Desember 2017
7 | Pembuatan Saluran Limbah | Sie. Kesehatan Lingk | Warga RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | April/ - Mei 2018 | APBD
8 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | April/ - Mei 2018 | APBDES
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 15
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 20
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 20
4 | Pemeriksaan Kesehatan Remaja dan Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin Setiap 6 bulan | APBDES | 2018-01-14
5 | Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Januari 2018 | APBDES | 2018-01-14
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | RT 14 & 15 RW 05 | Dinas Pertanian, Pem. Ds, Fas, Pokja, Puskesmas, Masy | Nopember 2017 | KKN UNY | 29 agust & 26 nov 17
2 | Pemutaran Video Komunitas | Ketua Pokja & Fasilitator | Warga RW 05 & Pemangku wil | Fas, PLKB, Pem Ds, DisosP3AKB, Masy | Desember 2017 | APBDES | 5 des 17
3 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pengurus bank sampah | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | KKN UNS | 2018-01-21
4 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | RT 15 RW 05 | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas | Maret 2018 | APBD
5 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | WUS RW 06 | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas | Maret 2018 | APBD
6 | Pembudidayaan Ikan keramba di bantaran saluran air | Sie Ekonomi | Warga RW 05 | Dinas Perikanan, Pokja, Fas, Pem DS, RT/ RW | Mei 2018 | APBDES | 2018-01-04
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | 2017 - 2018 | APBD | 2017-10-01
2 | Pembuatan Talud Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2017 | swadaya | 2017-12-01
3 | Pemugaran Masjid | Sie. Keagamaan | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Januari 2018 | swadaya | dari bulan Oktober 2017
4 | Pembuatan Jembatan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Oktober 2018 | swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian Karawitan | Seksi Sosial Buaya | Warga RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Minggu
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Rabu
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja RW05 | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Pebruari 2018 | APBDES
4 | Pelatihan Kerajinan Batik Jumputan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Pebruari 2018 | APBDES
5 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja RW05 | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | April 2018 | APBDES
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Oktober '2017 | - | 24 okt 17
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Oktober '2017 | - | 25 okt 17
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | Oktober '2017 | -
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga RW 05 | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy | Desember 2017 | swadaya

## Lembar2
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB HANAKAU JAYA
TAHUN 2022
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Keluarga Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Keluarga Remaja | Pokja, PIKR, PLKB, Fas.
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Keluarga lansia dan lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | PUS | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | PUS | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan | Sie. Reproduksi | Remaja | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB
7 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja | Fas. Tim Pokja, PLKB
8 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja | Fas. Tim Pokja, PLKB
9 | Pembekalann PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja | PLKB, Fas. Tim Pokja,
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Bidan,SKD & PPKBD | Kader | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia | PLKB, Puskesmas, Pokja
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat | Sie. Sosialisasi & pendidikan | PUS | Muslimat, PLKB, Fas. Pokja, PUS
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
2 | Pembangunan Talud sungai | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
4 | Pembuatan Bak Sampah Sementara serta bekerja sama dengan DPU agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
5 | Pembentukan Bank Sampah melalui pembentukan pengurus bank sampah | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
6 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
7 | Pembuatan Saluran Limbah | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas
8 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Keluarga Balita, Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lanisa | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan
4 | Pemeriksaan Kesehatan Remaja dan Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja
5 | Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Masyarakat | Dinas Pertanian, Pem. Ds, Fas, Pokja, Puskesmas, Masy
2 | Pemutaran Video Komunitas | Ketua Pokja & Fasilitator | Masyarakat | Fas, PLKB, Pem Ds, DisosP3AKB, Masy
3 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Masyarakat | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
4 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Masyarakat | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas
5 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | PUS | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas
6 | Pembudidayaan Ikan keramba di bantaran saluran air | Sie Ekonomi | Masyarakat | Dinas Perikanan, Pokja, Fas, Pem DS, RT/ RW
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | Masyrakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
2 | Pembuatan Talud Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
3 | Pemugaran Masjid | Sie. Keagamaan | Masyrakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
4 | Pembuatan Jembatan | Sie. Kesehatan Lingk | Masyrakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian Karawitan | Seksi Sosial Buaya | Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Masyarakat | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas
4 | Pelatihan Kerajinan Batik Jumputan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Masyarakat | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas
5 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Masyarakat | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | Swasta | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Masyarakat | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy