## Sheet1
RENCANA KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS CAHAYA BARU
DESA KESELET KECAMATAN SAKRA
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH
A | Penyediaan Data dan administrasi kependudukan
1 | Pemutahiran Data Basis | Masing masing Ketua Pokja | Data Potensi Desa | Pengurus kampung kb,kader dan pokja | Januari - Pebruari | ADD
2 | Pengadaan administrasi dan perlengkapan Kamp.KB | Pengurus Kamp.KB | Administrasi dan kelengkapan Kamp.KB | Kepala Desa dan Ketua Kam.KB | Januari | ADD
3 | Penyediaan sekretariat Kamp.KB | Kepala Desa Pengurus kamp.KB | Sekretariat Kampung KB | Kepala Desa,Ketua Kam.KB dan LKMD | Pebruari | ADD/BOK KB
4 | Pendataan sasaran Poktan Tri Bina | PKB, PPKBD | Sasaran Tribina | PKB,PPKBD,Sub PPKBD,Kader | Maret-April | ADD/BOK KB
5 | Pembentukan Poktan PIK R | PKB, Pokja Pendidikan | Sekolah, Masyarakat | UPT KB, Sekolah | Agustus | BOK KB
6
B | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pelayanan akseptor KB | PKB, PPKBD | Pus Yang belum Ber KB | Puskesmas/Polides PKB,Kader | Setiap 3 Bulan | ADD/BOK KB
2 | Pelayanan PMT KRS | Kepala Desa Pengurus kamp.KB | KRS | Polindes, PKB,Kader | Setiap Bulan | ADD/BOK KB
3 | `Pelayanan Posyandu Keluarga | PKB, PPKBD | Semua Keluarga | Puskesmas/Polides PKB,Kader | Setiap Bulan | ADD
4 | Pelayanan KB Paska Salin | PKB, PPKBD,Bidan | Ibu Pasca Salin | PKB,Bidan,Kader | Setiap 3 Bulan | ADD/BOK KB
5 | Pelayanan akseptor KB momentum | PKB, PPKBD,Bidan | Semua PUS yg belum Ber KB | Linsek,Puskesmas,UPT KB | Setiap ada Momentum | ADD/BOK KB
6 | Pelayanan Dapur Sehat Atasi Stunting | Kepala Desa Pengurus kamp.KB | Ibu hamil,Ibu Baduta,Catin /KRS | Pengurus kampung kb,kader dan pokja | Januari S/D Desember | BOK KB,ADD
7 | Pelayanan Kelas Ibu | Kep.Desa,PKB | Ibu hamil,Ibu Baduta,Catin /KRS | Bidan,PKB,Peng.Kam.KB | Setiap 3 Bulan | ADD/BOK KB
8 | Pelayanan Kelas Remaja | Kep.Desa,PKB | Remaja/ji | Bidan,PKB,Peng.Kam.KB | Setiap 3 Bulan | ADD/BOK KB
9 | Pembinaan akseftor KB aktif | PKB/UPT KB | Semua akseftor KB aktif | PKB,PPKBD,Bidan | 3 bulan sekali | BOK KB,ADD
C | Oprasional Kampung KB
1 | Peningkatan Kapasitas Pengurus Kampung KB | Kepala Desa Pengurus kamp.KB | Semua Pengurus dan Penanggung jawab Kam.KB | Kep.desa,UPT KB,Puskesmas | Setiap 3 Bulan | ADD/BOK KB
2 | Peningkatan Kapasitas kader Tribina | Kep.Desa,ket.Tribina | Semua kader Tribina | UPT KB,Puskesmas | Setiap 6 Bulan | ADD,BOK KB
3 | Pelatihan Keterampilan remaja | Ket.Kamp.KB, Kep.Desa,PKB | Remaja/ji | Disnaker | Setiap 6 Bulan | ADD,Disnaker
4 | Melaksanaka jumat bersih | Pokja Kebersihan lingkungan | Semua lingkungan di desa Keselet | Semua masyarakat di desa keselet | sebulan satu kali pada hari jumat | ADD,Swadaya |  | 1
5 | Mengadakan kegiatan PHBI | Pokja Agama | semua masyarakat | Kep.desa,Tokoh agama, | setahun sekali | swadaya masyarakat
6 | Melaksanakan senam sehat | Ket.Kamp.KB, Kep.Desa,PKB | Remaja/ji, masyarakat secara umum | Puskesmas,Upt Kb | Satu bulan se kali | swadaya masyarakat
7 | Membentuk Bank darah | Ket.Kamp.KB, Kep.Desa,PKB | Bank Darah | PMI,Puskesmas, UPT kb | Januari | ADD,Swadaya