PAPARAN RENJA

KAMPUNG KB Kampung Baru

KOTA PADANG

THN 2021

Di buat oleh Ketua Pokja Kampung KB Kampung Baru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WAKTU DAN PESERTA RAPAT POJKA KAMPUNG KB Kampung Baru | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **RAPAT POKJA KAMPUNG KB** |  | **MEKOP LINI LAPANGAN DI KAMPUNG KB** |  |
|  |
| **WAKTU PELAKSANAAN** |  |  |  |
|  | **setiap bulan minggu ke 2** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PESERTA** | **1. Ketua Pokja** | **1. Camat** |  |
|  | **2. Operator Rumah Data** | **2. Lurah** |  |
|  | **3. Seksi Agama** | **3. Koordinator KB** |  |
|  | **4. Seksi Pendidikan** | **4. TIM PKK** |  |
|  | **5. Seksi Lingkungan** | **5. Puskesmas** |  |
|  | **6. Seksi Cinta Kasih sayang** | **6. Dinas Pendidikan** |  |
|  | **11.Ketua PIK-R** | **7.Seluruh Anggota Pokja** |  |
|  | **12. Ketua UPPKA** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RENCANA KERJA YG DISUSUN |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | Fungsi Agama | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uraian Kegiatan** | **Penanggung**  **Jawab** | **Sasaran**  **Kegiatan** | **Pihak yg**  **Terlibat** | **Waktu** | **Sumber**  **Dana** | **jumlah** | **Ket** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Majelis Taklim | Ketua Pokja | Anak-anak | Anak-anak |  | Masyarakat |  | √ |
| kegiatan TPA/TPQ | Ketua Pokja | Anak-anak | Anak-anak |  | Masyarakat |  | √ |
| Didikan subuh | Ketua Pokja | Anak-anak | Anak-anak |  | Masyarakat |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. | Fungsi Pendidikan | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uraian Kegiatan** | **Penanggung**  **Jawab** | **Sasaran**  **Kegiatan** | **Pihak yg**  **Terlibat** | **Waktu** | **Sumber**  **Dana** | **jumlah** | **Ket** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penuntasan anak |  | Anak Putus sekolah | Dinas Pddkn | senin s/d | Kemendikbud | 2 anak | √ |
| putus sekolah di | Seksi Peddkn | Usia sekolah |  | rabu | Dana Hibah |  |  |
| kampung Kb | Ketua Pokja |  |  |  |  |  |  |
| Kampung Baru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mengadakan Bidik Baca | Seksi Peddkn  Ketua pokja | Anak-anak sekolah | Dinas pendd dan masyarakat | Sabtu/ minggu | kemendikbud | 110 anak | × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laporan bulanan | Seksi Peddkn  Ketua pokja | Pada Rapat | anggota | - | - | - | √ |
| Pembinaan mengembangkan Paud | Seksi Peddkn  Ketua pokja | Anak usia Dini | Kemenag | Senin/jumat | Kemenag | 15 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | Fungsi Lingkungan | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uraian Kegiatan** | **Penanggung**  **Jawab** | **Sasaran**  **Kegiatan** | **Pihak yg**  **Terlibat** | **Waktu** | **Sumber**  **Dana** | **jumlah** | **Ket** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Pos ronda | Ketua Pokja | Warga Kmpng Bru KB | Lurah |  | Donatur | 1 Unit | √ |
| Kampung KB | Seksi lingkungan |  | RT?RW |  | Masyarkat |  |  |
|  |  |  | Masyarakat |  |  |  |  |
| Gotong Royong | Ketua Pokja | Warga Kmpng Bru KB | Masyarakat |  | Masyarakat |  | √ |
|  | Seksi lingkungan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penataan Kampung dan Jalan | Ketua Pokja  Seksi lingkungan | Warga Kmpng Bru KB | Masyarakat |  | Masyarakat |  | √ |
| Pembuatan Petunjuk Jalan Gang Kampung KB | Ketua Pokja  Seksi lingkungan | Warga Kmpng Bru KB | Masyarakat |  | Masyarakat |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** | Fungsi Sosial Budaya | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uraian Kegiatan** | **Penanggung**  **Jawab** | **Sasaran**  **Kegiatan** | **Pihak yg**  **Terlibat** | **Waktu** | **Sumber**  **Dana** | **jumlah** | **Ket** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lomba 17 Agustus | Ketua pokja  Ketua seksi sosial budaya | masyarakat | masyarakat |  | Donatur  Dan masyarakat |  | √ |
| Menyelenggarakan Lomba seni /Budaya | Ketua pokja  Ketua seksi sosial budaya | masyarakat | masyarakat |  | Donatur  Dan masyarakat |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** | Fungsi Ekonomi | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **Uraian Kegiatan** | | **Penanggung**  **Jawab** | | **Sasaran**  **Kegiatan** | | **Pihak yg**  **Terlibat** | | | **Waktu** | **Sumber**  **Dana** | **jumlah** | **Ket** |
| Pembinaan Poktan UPPKS | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | Dinas pertanian, pangan, dan perikanan |  | √ |
| Membuat Kerajinan Tangan | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | Dinas DP3A P2Kb |  | √ |
| Permintaan Bibit Jambu Madu | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | Dinas pertanian |  | √ |
| Penerimaan Bibit Pohon Lengkeng dan Pokat | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | Dinas pertanian |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F** | Fungsi Cinta Kasih Sayang |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **Uraian Kegiatan** | | **Penanggung**  **Jawab** | | **Sasaran**  **Kegiatan** | | **Pihak yg**  **Terlibat** | | | **Waktu** | **Sumber**  **Dana** | **jumlah** | **Ket** |
| Pengumpulan Beras Genggam | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | masyarakat |  | √ |
| Melakukan takziah kepada keluarga yang mendapat kemalangan | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | masyarakat |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G** | Fungsi reproduksi |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| **Uraian Kegiatan** | | **Penanggung**  **Jawab** | | **Sasaran**  **Kegiatan** | | **Pihak yg**  **Terlibat** | | | **Waktu** | **Sumber**  **Dana** | **jumlah** | **Ket** |
| Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | Dinas kesehatan |  | √ |
| Pembinaan Program PUP | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | Dinas kesehatan |  | √ |
| Pembuatan peta sasaran PUS | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  |  |  | √ |
| Pendataan sasaran PUS | | Ketua pokja | | masyarakat | | masyarakat | | |  | Dinas kesehatan |  | √ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **HASIL YANG DIPEROLEH** | |
|  |  |  |
| NO. | NAMA INSTANSI | JENIS BANTUAN |
|  |  |  |
|  | Dinas pertanian | Tanaman Durian Montong |
|  |  |  |
|  |  | Tanaman Mangga, Jambu Madu |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Tanaman Pokat, kelengkeng |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | DP3AP2KB | Alat APE untuk BKB |
|  |  | Gunting, kompor batik, alat membatik |