## Sheet1
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
DESA CANDIKUSUMA, KECAMATAN MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI
TAHUN 2022
PERIORITAS MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PESERTA | PIHAK YANG TERLIBAT | 2022 | [47 empty] | KETERANGAN
[7 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[7 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Percepatan program KKBPK | 1 | Mengadakan pertemuan dengan PUS tentang berbagai pilihan kontrasepsi | Seksi Reproduksi | BOKB | PUS | Kader KB, Kader Dasawisma, PKB, Bidan Desa | bar: FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
| 2 | Mengadakan pertemuan bagi PUS yang Tidak Pakai KB, sementara mereka tidak menginginkan anak sekarang maupun nanti |  | BOKB | PUS yang tidak berKB | Kader KB, Kader Dasawisma, PKB, Bidan Desa | bar: FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
| 3 | Mendatangi PUS pasca bersalin yang belum menggunakan KB |  | Swadaya | Keluarga yang memiliki Ibu pasca persalinan | Kader KB, Kader Dasawisma, PKB, Bidan Desa | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUSTUS IV; SEPTEMBER IV; OKTOBER IV; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 4 | Kunjungan/pembinaan kepada peserta MKJP |  | Swadaya | Keluarga yang menggunakan kontrasepsi MKJP | Kader KB, Kader Dasawisma, PKB | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUSTUS IV; SEPTEMBER IV; OKTOBER IV; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 5 | dst
| 5 | Pertemuan Rutin Poktan-poktan (BKB, BKR, BKL, PIK-R & UPPKS) | Seksi Pendidikan | BOKB | PKB, Kader Poktan, | OPDKB Kab/kota, Perwakilan Provinsi | bar: FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 6 | Pertemuan tentang tumbuh kembang anak balita |  | BOKB | Keluarga yang memiliki Balita | PKB, Kader BKB, psikolog, Bidan, Ahli Gizi, Dinas Kesehatan, Universitas, Mahasiswa PKL | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET III; APRIL I; MEI II; JUNI III; JULI I; AGUSTUS II; SEPTEMBER III; OKTOBER I; NOVEMBER II; DESEMBER III
| 7 | Sosialisasi tentang "cara komunikasi yang efektif dengan anak remaja dimasa pubertas" |  | BOKB | Keluarga yang memiliki Remaja | PKB, Kader BKR, psikolog, Dinas Pemudaan dan olah Raga, Karangtaruna, Duta Genre, Universitas, Mahasiswa PKL, BNN | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 8 | Pelatihan cara mengolah data |  | BOKB | Pokja Kampung KB, Pengurus Rumah Dataku, masyarakat yang tertarik dengan pengolahan data | PKB, OPDKB Kab/Kota, Bidang Kependudukan Perwakilan Provinsi, Universitas, Koalisi Kependudukan | bar: FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUSTUS I; SEPTEMBER I; OKTOBER I; NOVEMBER I; DESEMBER I
| 9 | dst
Peningkatan pendidikan masyarakat | 1. | Mengumpulkan data penduduk yang berminat akan sekolah sistem Paket Belajar A, B, C | Seksi Pendidikan | Swadaya | Seluruh warga | Kader, Pokja, PKB | bar: JUNI IV
| 2. | Menyalurkan warga yang berminat ikut sistem paket ke Dinas Pendidikan |  | Swadaya | calon peserta sistem paket belajar | Kader, Pokja, PKB, OPKKB, Dinas Pendidikan | bar: MARET IV; JUNI IV; SEPTEMBER IV; DESEMBER IV
| 3. | Memberikan pelatihan membaca kepada warga yang buta aksara |  | BOKB, Swadaya | Warga yang buta aksara | Kader, Pokja, PKB, masyarakat yang berminat menjadi relawan pengajar, mahasiswa, karangkaruna | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 4. | dst |  | APBDesa |  | Disdukcapil
| 5. | Mencari orang tua asuh | Seksi Kasih Sayang | Swadaya |  | OPD KB | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET III; APRIL I; MEI II; JUNI III; JULI I; AGUSTUS II; SEPTEMBER III; OKTOBER I; NOVEMBER II; DESEMBER III
| 6. | Mencari peluang beasiswa dari dinas pendidikan |  | APBD |  | OPD KB | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 7. | Mencari peluang beasiswa dari dinas sosial |  | APBdesa |  | OPD KB | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
| 8. | Mencari peluang beasiswa dari dinas CSR |  | APBDesa |  | OPD KB | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
| 9. | dst
| 10. | Mengupayakan penyediaan tempat bagi pendidikan berbasis masyarakat | Seksi Lingkungan | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUSTUS IV; SEPTEMBER IV; OKTOBER IV; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
| 11 | dst |  | Swadaya |  | OPD KB
Peningkatan Ekonomi Masyarakat | 1. | Pelatihan cara membuat ikan asin di musim penghujan | Seksi Pendidikan | BOKB, Dinas perindustrian, Dinas perikanan, | Anggota UPPKS | Dinas perindustrian, Dinas perikanan, Pelaku bisnis | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET III; APRIL I; MEI II; JUNI III; JULI I; AGUSTUS II; SEPTEMBER III; OKTOBER I; NOVEMBER II; DESEMBER III
| 2. | Sosialisasi anti Narkoba |  | APBDesa |  | Polsek | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 3. | Mengaktifkan Pos Jaga Untuk Ronda malam |  | APBDesa |  | Babinkantibmas | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
|  | Membantu memfasilitasi pengadaan administrasi kependudukan |  | APBDesa |  | Disdukcapil | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
Peningkatan Kesehatan masyarakat | 27 | Pembuatan pagar batu disetiap rumah | Seksi Lingkungan | Swadaya |  | PKK dan Karang Taruna | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET III; APRIL I; MEI II; JUNI III; JULI I; AGUSTUS II; SEPTEMBER III; OKTOBER I; NOVEMBER II; DESEMBER III
| 28 | Penanaman tanaman sayur dan obat dipkarangan |  | APBD |  | Dinas Pertanian | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 29 | Pengadaan tempat sampah di halaman rumah |  | Swadaya |  | PKK | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
| 30 | Kerja bakti |  | Swadaya |  | PKK | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
| 31 | Penanaman tanaman peneduh sepanjang lorong |  | CSR |  | CSR | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
Penataan Lingkungan | 32 | Pembuatan Peta keluarga dan Updating Peta | Seksi Reproduksi | Swadaya |  | OPD KB | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 33 | Pengembangan posyandu di kampung KB |  | APBDesa |  | Puskesmas | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
| 34 | Penyediaan alat kontrapsepsi |  | APBDesa |  | OPD KB dan Bidan | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
| 35 | Penjangkauan kerumah-rumah sasaran pengguna mkjp |  | APBDesa |  | OPD KB dan Motivator Aisyiyah | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
| 36 | Sharing pengguna MKJP |  | APBDesa |  | OPD KB dan PPKBD | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
| 37 | Pemutaran film MKJP |  | APBDesa |  | OPD KB dan PPKBD | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
Manajemen Kampung KB | 1. | Rapat Perencanaan kegiatan | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 2. | Rapat koordinasi dengan dinas/instansi/aparat desa/OPDKB | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
| 3. | Sosialisasi kegiatan | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
| 4. | Monitoring dan evaluasi kegiatan | bar: JANUARI III; FEBRUARI III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III; AGUSTUS III; SEPTEMBER III; OKTOBER III; NOVEMBER III
| 5. | Penyusunan laporan | bar: JANUARI I; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUSTUS II; SEPTEMBER II; OKTOBER II; NOVEMBER II
*Menyesuaikan