## 2023
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT
KAMPUNG KB "....."
TAHUN 2023
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Status
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Menentukan keluarga sasaran Stunting | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Catin, PUS Hamil, Keluarga Baduta/Balita | Tim Pokja, Tim Pendamping Keluarga, Puskesmas | Januari | APBN
2 | KIE/penyuluhan dan konseling kepada PUS melalui pertemuan poktan, Pemantauan Keluarga Risiko Stunting tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | PUS yang belum ber-KB dan MKJP | PLKB, Puskesmas, Pokja, IMP, Tim Pendamping Keluarga | Rutin perbulan | APBN, Swadaya
3 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | PUS yang belum KB MKJP | PLKB, Puskesmas,Pokja, IMP | Rutin per-dua bulan | APBN
4 | Pemantauan Keluarga sasaran Stunting | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | PUS | PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK),Puskesmas,Pokja, IMP | Rutin perbulan | APBN
4 | Pembuatan Media KIE Pencegahan Stunting | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Keluarga risiko stunting | Tim Pokja, PLKB, PIK-R | Mei | Swadaya
5 | Pemantauan Balita dan Balita Risiko Stunting dalam kegiatan Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Ibu Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin perbulan | Swadaya
6 | Pembinaan Remaja dalam pencegahan Stunting meliputi KIE Pendewasaan Usia Perkawinan, Persiapan Berkeluarga melalui pertemuan Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Ibu yang mempunyai anak Remaja | Pokja, PLKB, Bidan | Rutin perbulan | Swadaya
7 | Pembinaan Poktan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Keluarga yang mempunyai lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | Rutin perbulan | Swadaya
8 | Pembinaan PIK-R | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Remaja | Fas. Tim Pokja, PLKB | Rutin perbulan | Swadaya
9 | Pembekalan Pengurus PIK-R | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Pengurus PIK R, Duta Genre, PIK-R | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Rutin perbulan | Swadaya
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Remaja | PIK-R, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin per-tiga bulan | Swadaya
11 | Pemantauan sasaran stunting pada kegiatan Posyandu | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Keluarga yang punya balita | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin perbulan | Puskesmas
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Sie Perubahan Perilaku Keluarga | Lansia | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin perbulan | Puskesmas
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | Rutin per-tiga bulan | SWADAYA
2 | Pemanfaatan lingkungan melalui Kelompok WanitaTani (KWT) | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | Juni | APBD
3 | Pembinaan Bank Sampah melalui pembinaan pengurus bank sampah | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | Juli | APBD
4 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD
5 | Pembuatan drainase | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
6 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
3 | Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat melalui Pos UKK untuk menjangkau pemeriksaan kesehatan para pedagang di pasar tradisional Kel. Parit Lalang | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Pedagang Pasar | PPKBD, SubPPKBD, Puskesmas, Bidan | Rutin | Puskesmas
4 | Senam Lansia | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan usaha ekonomi produktif (hasil pertanian) | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Dinas Pertanian, Warga Desa/Lurah/Kepala Desa, Pokja, Puskesmas | Juni | APBD
2 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Pengurus bank sampah | DLH, Desa/Lurah/Kepala Desa, RT/ RW, Pokja | 2023 | Swadaya
4 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | PUS, OPD-KB, Pokja, PLKB | 2023 | APBD
5 | Pelatihan bagi KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa/Lurah/Kepala Desa | Sie Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan ada Keluarga | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Dinas Pertanian, BKKBN, Dinas Ketahanan Pangan, Pokja, Warga Desa/Lurah/Kepala Desa, RT/ RW | 2023 | APBD
E | SARANA PRASARANA
1 | Tempat pembuangan sampah | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | PU, Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
2 | Jamban | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | PU, Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
3 | Perbaikan Jalan | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | PU, Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
4 | Renovasi balai Desa/Lurah/Kepala Desa | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | PU, Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | APBD
5 | Membentuk Rumah Baca /Perpustakaan | Sie Penyediaan Data Keluarga dan Dukumen Kependudukan | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | PU, Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
2 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll (anak putus sekolah) | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Pemuda dan Remaja | PIK-R, OPD-KB, Disnaker, Pokja, PLKB | 2023 | APBD
3 | Menciptakan semangat baca bagi masyarakat melalui Perpustakaan berbasis inklusi sosial | Sie Penyediaan Data Keluarga dan Dukumen Kependudukan | Pemuda dan Remaja | Warga Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah, RT/ RW, Pokja | 2023 | SWADAYA
4 | Sosialisasi Bahaya Narkoba (anak putus sekolah) | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Pemuda dan Remaja | PIK-R, OPD-KB, Disnaker, Pokja, PLKB | 2023 | APBD
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musrembang Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa/Lurah/Kepala Desa | Pemerintah Desa/Lurah/Kepala Desa, Ketua Pokja, PLKB, bidan | 2023 | -
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Lurah/Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Lurah/Kepala Desa | Pemerintah Desa/Lurah/Kepala Desa, Ketua Pokja, PLKB, bidan | 2023 | -
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Pemerintah Desa/Lurah/Kepala Desa, Ketua Pokja, PLKB, bidan | 2023 | -