## Sheet1
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB DESA SUKARAYA
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH DANA YG DIBUTUHKAN | KET
A | PENINGKATAN KUALITAS SDM
1 | Upaya Penurunan UnmetNeed
a | Fasilitasi Pelayanan KB MKJP Gratis | Seksi Reproduksi | PUS | Bides, PPKBD, Sub PPKBD dan PKB/PLKB | Per semester (2 x setahun) | APBD
b | Sosialisasi manfaat KB kepada ibu-ibu pengajian | Seksi Reproduksi | PUS (Ibu-ibu pengajian) | PPKBD, Sub PPKBD dan Kader POKTAN | Setiap POSYANDU | APBD
B | UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA
a | Pelatihan managemant keuangan keluarga pada UMKM | Seksi Ekonomi | Masyarakat | Pokja Kampung KB dan Kades | Tahun 2023 | APBD
C | UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
1. | PENUNDAAN USIA PERKAWINAN
a | Pembentukan kegiatan PIK R | Seksi Keagamaan | Remaja | TOGA, Penyuluh Agama | 1 bulan sekali | APBD
b | Sosialisasi Penundaan Usia Perkawinan (PUP) | Seksi Cinta Kasih | Remaja usia dewasa (siap nikah) | Bides, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader BKR | Tahun 2023 | APBD
c | Sosialisasi/ penyuluhan kesehatan reproduksi remaja | Seksi Reproduksi | Remaja | Bides, PPKBD, Sub PPKBD, PKB/PLKB dan Kader POKTAN | Tahun 2023 | APBD
2 | PENINGKATAN GIZI KELUARGA
a | Pembentukan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) | Seksi Cinta Kasih | PKK desa, posyandu desa, Kader Kb | Balai KB,Pokja Kampung Kb, Bides, Perangkat Desa | Tahun 2023 | APBD
b | Pelatihan menu PMT Posyandu | Seksi Cinta Kasih | PKK desa, posyandu desa, Kader Kb | Balai KB, Pokja Kampung Kb, Bides, Puskesmas | Per semester (2 x setahun) | APBD
3 | LAIN-LAIN
a | Edukasi Kesehatan gigi anak | Seksi Cinta Kasih | Anggota BKB | Puskesmas | Setiap Posyandu | APBD
b | Pengadaan tempat bermain untuk anak-anak | Seksi Cinta Kasih | Anak-anak | Bides, Kader Posyandu dan Kader BKB | Tahun 2023 | APBD
c | Penyuluhan manfaat IVA dan Pemeriksaan IVA | Seksi Reproduksi | PUS | Bides, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader POKTAN | Per semester (2 x setahun) | APBD
d | Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan budi daya Sayur | Seksi Lingkungan | Mayarakat | Kader KB, PKK | Tahun 2023 | APBD
Mengetahui
| Kepala Desa Sukaraya |  |  |  |  | Ketua Pokja Kp. KB
--------------------------
__________________