## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA AMPELGADING TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP
1 | Peningkatan Poktan BKB | Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita | Kader IMP | Januari - Desember 2023 | OPDKB
2 | Peningkatan Kegiatan BKR | Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja | Kader IMP | Januari - Desember 2023 | OPDKB
3 | Peningkatan Kegiatan BKL | Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Lansia | Kader IMP | Januari - Desember 2023 | OPDKB
4 | Promosi MKJP | Reproduksi | RW 1,2,3,4 | Kader IMP dan Kader Kesehatan | Rutin mengikuti jadwal posyandu | APBdes
5 | Pelayanan KB MKJP gratis secara rutin | Reproduksi | RW 1,2,3,4 | Kader IMP dan Kader Kesehatan | Rutin setiap bulan | APBdes
B | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Peningkatan UPPKA | Pendidikan dan Sie ekonomi | Keluarga pra sejahtera | PKK, Kader IMP | Januari - Desember 2023 | Swadaya
2 | Peningkatan pembuatan produk yang berkualitas | Pendidikan dan Sie ekonomi | RW 1,2,3,4 | Dinas Perindustrian | Januari - Desember 2023 | APBdes
3 | Rencana Pengajuan P-IRT untuk produk Kelompok UPPKA | Pendidikan dan Sie ekonomi | RW 1,2,3,4 | Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan | Juli 2023 | Swadaya
C. | UPAYA PENANGANAN SAMPAH
1 | Promosi pemilahan sampah | Kesehatan lingkungan | RW 1,2,3,4 | Dinas Lingkungan Hidup | Maret 2023 | Swadaya
2 | Pembuatan Bank sampah | Kesehatan lingkungan | RW 1,2,3,4 | Dinas Lingkungan Hidup | April 2023 | Swadaya
D | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
1 | Pengajuan usulan kegiatan kampung KB kepada musrenbangdes | Ketua Pokja |  |  | Januari 2023
2 | Advokasi dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja | Kepala Desa |  | Januari 2023
3 | Pembuatan proposal kegiatan pembuatan bank sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup | Ketua Pokja | Dinas Lingkungan Hidup |  | Februari 2023
4 | Pembuatan Proposal KRPL | Ketua Pokja | Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan |  | Maret 2023