## Sheet1
MATRIKS RENCANA KERJA MASYARAKAT KALURAHAN SINDUTAN
Tahun 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
A | UPAYA EKSISTENSI KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1 | Pengumpulan dan Updating Data Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan | Semua Seksi | Pengurus Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan | Pemerintah Kalurahan, OPD KB/Dalduk | SeptemberMinggu Ke-3 | APBKAL, SWADAYA | 400000
2 | Pembinaan BKB, BKR, BKL, dan UPPA tentang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga | Sie Sosialisasi , Sie Ekonomi, Sie Pendidikan, Sie Reproduksi | Kelompok/anggota Poktan Bina Keluarga | Pemerintah Kalurahan, OPD KB/Dalduk, Dinas Kesehatan ,PKK, TPK | Oktober Minggu ke-3 | APBKAL, SWADAYA | 750000
B | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KESERTAAN KB DAN PENURUNAN ANGKA KEHAMILAN YANG TIDAK TERENCANA
1 | Sosialisasi Kontrasepsi KB PP, MKJP dan Bhaksos Yan KB (IUD dan Implant) | Sie Reproduksi, Sie Perlindungan, Sie Cinta Kasih, Sie Sosialisasi dan Pendidikan | PUS, WUS, PIK-R, BKR | Bidan Desa, PKB, TPK | November Minggu ke-3 | APBKAL | 400000
2 | Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran | Sie Reproduksi, Sie Perlindungan, Sie Cinta Kasih, Sie Sosialisasi dan Pendidikan | BKR, PIK-R, Catin | Bidan Desa, PKB, Penyuluh KUA, TPK | Desember Minggu ke-2 | APBKAL | 400.00
3 | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi | Sie Reproduksi, Sie Perlindungan, Sie Cinta Kasih, Sie Sosialisasi dan Pendidikan | BKR, PIK-R, Karang Taruna, Duta Genre, TPK | Bidan Desa, PKB | Desember Minggu ke-3 | APBKAL | 400000