## Table 1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …….
TAHUN 2023
Desa ……………..Kecamatan………..Kota………
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I. PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/lurah PKK
2 | Pelaporan Kegiatan dan capaian program pd website Kampung KB | Sekretaris Kp. Kb/RDK | Seluruh kegiatan dan capaian di kampung KB | PKB | Jan- Des
3 | Pemutakhiran data KRS | TPK | Keluarga Resiko Stunting | kader posyandu, PPKBd dan nakes Puskesmas
4 | Pemutakhiran data stunting | TPK | Keluarga Resiko Stunting | Kader posyandu/nakes puskesmas | Februari dan Agustus
5 | Updating Kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi penyediaan data (seksi perlindungan) | seluruh keluarga | Kepala Desa/lurah Tokoh Masy dan PKK | Okt- Des
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi penyediaan data (seksi perlindungan) | Keluarga yg belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/lurah Tokoh Masy dan PKK | Maret-Des
II. PERUBAHAN PRILAKU
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa/PKB | PUS IAT dan TIAL | OPDKB, Puskesmas, Kader, Pengurus Kampung KB | sepanjang tahun
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK/kader dashat | Keluarga stunting dan KRS | Puskesmas | sesuaikan dengan desa msg2
III. PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pemberian makanan tambahan | kader posyandu/kader dashat | Anak stunting/KRS | Posyandu, pOs Gizi dan dashat | sesuaikan dengan desa msg2 | Dana Desa, APBD
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 tablet) | Posyandu, Puskesmas | maret-nov | APBD (dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | mar-des
4 | Penerima program PKH | Seksi pelayanan | keluarga rawan dan miskin | pendamping PKH | mar-des | APBd (Dinsos)
5 | Penerima bantuan Modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi pelayanan | keluarga rawan dan miskin | pendamping KPM | mar-juli | APBd (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca Salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan KKB dan Bidan Desa | sepanjangtahun | APBD, APBN
7 | Pengajuan Usaha Kredit bagi UMKM | Seksi pelayanan | UKM | Dinas Koperindag dan Pendamping KPM | mar-juli | APBD (Diskoperindag dan Sosial)
8 | Pendampingan dan Bantuan Modal | Seksi pelayanan | UKM, KPM | Dinas Koperindag dan Pendamping KPM | mar-juli | APBD (Diskoperindag dan Sosial)
9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi pelayanan | UKM, KPM | Dinas Koperindag dan Pendamping KPM | mar-juli | APBD (Diskoperindag dan Sosial)
10 | Bantuan Promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi pelayanan | UKM, KPM | Dinas Koperindag dan Pendamping KPM | mar-juli | APBD (Diskoperindag dan Sosial)
11 | Pengajuan Nama utk penerima program pkh | Seksi pelayanan | keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta anak sekolah dan lansia | pendamping PKH | mar-agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan Biaya pendidikan | Seksi pelayanan | keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tkt kec | mar-juli | APBD (Dikbud, Bapak asuH)
13 | Pemberian Paket Belajar | Seksi pelayanan | Anak Putus Sekolah | Koordinator pendidikan di tkt kec | mar-juli | APBD (Dikbud, Bapak asuH)
IV. PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Gotong Royong pembersihan selokan | Seksi penata lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | bulan sekali
| Diketahui Oleh |  |  |  | Ketua Pokja Kampung KB
Kepala Desa
| ( ) |  |  |  | ( )