## Klorogan
RENCANA KERJA KAMPUNG KB DESA SAMBIREJO TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1. SEKSI AGAMA
1 | Pembinaan tata cara berwudlu yang benar | Kades | Warga masyarakat | PKK, BPD, LPKMD | Juli | ADD | 1500000
2. | Penyuluhan Jum'at berkah (memberikan sodakoh seihlasnya) | Kades | Warga masyarakat | PKK, BPD, LPKMD | Juli | ADD | 1500000
2. SEKSI SOSIAL BUDAYA
1. | Membentuk kelompok paguyuban pesilat | Seksi Sosial Budaya | Remaja dan anak-anak | Pelatih,
2. | Menampilkan pagelaran kesenian (lomba tari) |  | Anak-anak PAUD | Guru PAUD | Peringatan Hari Ibu
3. SEKSI CINTA KASIH
1. | Penyuluhan tentang menjaga keharmonisan keluarga | Kades | Catin | PKK, BPD, LPKMD | Agustus | ADD, PKK
4. SEKSI PERLINDUNGAN
1. | Mengaktifkan pojok konsultasi | Kades | Masyarakat | Pemerintah Desa, Babinkamtibmas, Babinsa | Agustus | ADD | 2000000
5. SEKSI REPRODUKSI
1. | Klas Ibu Hamil | PPKBD dan Seksi Perlindungan | Ibu Hamil | Kader, Bidan Desa | 2 bulan sekali | ADD | 1500000
6. SEKSI SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
1. | Penyuluhan tentang pentingnya Pendidikan AUD dan Pola asuh anak | Kepala Desa | Orang tua Balita | PKK | Juni 2022 | ADD | 2000000
7. SEKSI EKONOMI
1. | Pelatihan pembuatan roti dari pisang | Seksi Ekonomi | Ibu-ibu PKK | PKK | Oktober | ADD
8. SEKSI LINGKUNGAN
1. | Pembentukan Bank Smpah | Kades | Warga masyarakat | PKK Desa | September | ADD | 1500000
2. | Peningkatan peran Bank sampah | Kades | Warga masyarakat | PKK Desa | September | ADD | 1500000