## tabel rencana
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB
DESA BARANGKA KECAMATAN KAPONTORI
KABUPATEN BUTON TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan |  | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN PENINGKATAN SDM KADER
1 | Pembinaan BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | JANUARI 2023 | OPDKB & SWADAYA
2 | Pembinaan BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | JANUARI 2023 | OPDKB & SWADAYA
3 | Pembinaan BKL | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Lansia | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan, PKB | JANUARI 2023 | OPDKB & SWADAYA
4 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | Dusun I, II, III, IV dan V | Dusun I, II, III, IV dan V | Mengikuti jadwal posyandu | APBDes
5 | Pelayanan KB Gratis | Sie Reproduksi | Dusun I, II, III, IV dan V | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Rutin setiap bulan | APBN
6 | Penyuluhan Rutin kepada PUS | Sie Reproduksi | Dusun I, II, III, IV dan V | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Mengikuti jadwal posyandu | APBN
7 | Konseling KB rutin bekerjasama dengan Bidan Desa | Sie Reproduksi | Dusun I, II, III, IV dan V | PPKBD, Sub- PPKBD, kader Posyandu | Rutin pada saat pelayanan Posyandu | Swadaya
8 | Pembinaan Pokja Kampung KB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Kader Pokja | PKB dan OPD KB | Januari, Juni dan Desember | OPDKB & SWADAYA
B | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
1 |  | Seksi Ekonomi | Dusun I, II, III, IV dan V | Masyarakat, Kader UPPKA dan PKB | Januari, Maret, Juni,September | Swadaya
2 |  | Seksi Ekonomi | Dusun I, II, III, IV dan V | Masyarakat, Kader UPPKA dan PKB | Januari, Maret, Juni,September | SWADAYA
C | UPAYA PENANGANAN SAMPAH
1 | Kegiatan Jumat Bersih | Seksi Pembinaan Linkgungan | Dusun I, II, III, IV dan V | Kepala Dusun I,II,III,IV dan V | Rutin di Lakukan Sebulan sekali, jadwal menyesuaikan masing-masing Dusun | Swadaya
D | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
1 | Pengajuan usulan kegiatan Kampung KB kepada musdes dan musrenbangdes | Ketua Pokja | Pemerintah Desa | Kepala Desa, Aparat desa,Tokoh masyarakat | Februari 2023 | APBN
2 | Advokasi dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja | Kepala Desa | PKB, Ketua POKJA | Januari 2023 | Swadaya
E | UPAYA PENINGKATAN KEAGAMAAN
1 | Pengajian Rutin di Mesjid | Seksi Keagamaan | Anak-anak | Imam Mesjid | Setiap Hari | Swadaya