|  |  |
| --- | --- |
| **RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)** |  |
| **KAMPUNG KB “ MUKTI INDAH ” DESA WARU****KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA** |  |
| **TAHUN 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **: Rencana** |  |  |  |  |  |  |
|  | **: Telah dilaksanakan dan Rutin**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **: Telah dilaksanakan hanya sekali** |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Usulan Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **SASARAN** | **PIHAK YANGTERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** |
|
| **A** | **Seksi Reproduksi Kesehatan, Kasih Sayang, Sosialisasi** |  |
| 1 | Melaksanakan Program Penyuluhan tentang pemasangan KB Implan / IUD di puskesmas puledagel kepada masyarakat | Seksi Reproduksi | PUS | PLKB dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) | Setiap bulan |  APBDes |   |
| 2 | Kelas edukasi kehamilan desa waru | Seksi Reproduksi | PUS | Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) | Setiap bulan |  Swadaya |   |
| 3 | Melaksanakan pelayanan POSBINDU di desa waru | Seksi Kasih Sayang | Lansia | Bidan Desa, Kader posbindu | Setiap bulan |  APBDes |   |
| 4 | Safari KB/ Pemasangan KB Gratis bekerjasama dengan PKM Kecamatan khususnya pada moment hari Nasional | Seksi Reproduksi | PUS | PKM Kecamatan, PLKB, Kader KB | Bulan agustus-september 2023 |  APBD |   |
| 5 | Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD. | Seksi Reproduksi | Balita | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD | Setiap bulan |  Swadaya |   |
| 6 | Pelaksanaan bulan vitamin A | Seksi Reproduksi | Balita | Bidan Desa, Kader posyandu, PPKBD, dan sub PPKBD | Setiap bulan Februari dan Agustus |  Dana Desa |   |
| 7 | Kunjungan ibu hamil | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil | Bidan Desa dan Kader posyandu, PPKBD, dan sub PPKBD | Setiap Bulan |  Dana Desa |   |
| 8 | Kunjungan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi) | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil | Bidan Desa dan Kader posyandu, PPKBD, dan sub PPKBD | Setiap bulan |  Swadaya |   |
| 9 | Pelaksanaan Tes IVA | Seksi Reproduksi | PUS | bidan desa, PPKBD, dan sub PPKBD | 2 kali dalam setahun | APBDes |  |
| 10 | Pemberian obat cacing kepada semua balita (pencegahan filariasis) | Seksi kasih sayang | Ibu Hamil | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 11 | Pertemuan rutin pik-R desa waru | Seksi kasih sayang | Remaja | Bidan desa, PPKBD, dan sub PPKBD | Setiap bulan | Dana Desa |  |
| 12 | Musyawarah pokja kampung KB Mukti Indah | Seksi kasih sayang | Masyarakat | PLKB, PPKBD, sub PPKBD, dan pengurus kampung KB | 2 kali dalam setahun | Dana Desa |  |
| **B** | **Seksi Lingkungan , Perlindungan, Ekonomi** |   |
| **1** | Pelatihan tanggap bencana | Seksi perlindungan | Semua warga | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Juni 2023 |  APBDes |   |
| **2** | Pembangunan Jalan Paving | Seksi lingkungan | RW 3 dan RW 4 | Dinas PUPR, Kades, Ketua RT RW | Tahun 2023 | APBDes |  |
| **3** | Pelatihan Budidaya tanaman cabe | Seksi lingkungan | Semua warga | Kepaladesa,TAPI PKK | 1x dalam satu tahun | APBDes |  |
| **4** | Kerja bakti lingkungan | Seksi lingkungan | Semua warga | Rt/rw setempat | 2 bulansekali | APBDes |  |
| **C** | **Ekonomi dan Pertanian** |  |
| **1** | Pembanngunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Jalan Usaha Tani | Seksi pertanian | Semua warga | Dinas PUPR, Kades, Ketua RT RW, PKK | Tahun 2023 | Dana Desa |  |
| **2** | Pelatihan pembuatan sablon untuk wisata puncak mundri | Seksi ekonomi | Semua warga | Kades, Ketua RT, RW, dan PKK | Tahun 2023 | Dana Desa |  |
| **3.** | Membentuk usaha ternak bersama | Seksi ekonomi | warga | Kades, RT, RT, Warga | Tahun 2023 | Dana Desa |  |
| **D** | **Seksi Sosial, Keamanan & Ketertiban Lingkungan Warga** |  |
| 1 | Kerja Bakti | Seksi Lingkungan | Warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Sebulan sekali |  Swadaya |   |
| 2 | Membentuk Pos Ronda Masing2 RT | Seksi keamanan | Warga Desa | Kades, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua RW/RT, linmas, Karang Taruna, PKK | Februari 2023 |  APBDes |  |
| 3 | Melakukan musdes dengan tokoh agama dalam pengambilan kebijakan Ramadhan  | Seksi Perlindungan | Semua RT | Kades, takmir masjid dan tokoh agama |  Maret 2023 |  Swadaya |   |
| 4 | Kegiatan Remaja dan karangtaruna dalam pengembangan bakat dan minat olah raga, voly dan silat | Seksi Sosial Budaya | Remaja, Karangtaruna | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna | Setiap bulan | Swadaya |  |
| 5 | Mengadakan arisan rutin bulanan PKK | Seksi Sosial Budaya | Semua RT | Anggota PKK |  Setiap Bulan |  Dana Desa |   |
| 6 | Kunjungan kapolres blora memonitoring desa waru | Seksi perlindungan-- | Semua Warga | Pemerintah desa, kapolres, TPPKK  | Bulan agustus |  Swadaya |   |
| 7 | Melakukan kegiatan pengajian rutin di masing-masing wilayah | Seksi Keagamaan | Warga  | Muslimat, kyai | 2 kali dalam setahun |  Swadaya |   |
| 8 | Perayaan Hari Natal | Seksi Keagamaan | Orang kristen | Pendeta, pemerintah desa, masyarakat | Bulan Desember |  Swadaya |   |
| 9 | Kegiatan yasin dan tahlil bersama | Seksi Keagamaan | Warga  | Muslimat, PKK | Setiap hari jum’at | Swadaya |  |

 |  |

 Blora,…………………….2023

Ketua Pokja Kampung KB MUKTI INDAH

**PARDI**

**RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)**

**KAMPUNG KB ” MUKTI INDAH ”**

**TAHUN 2023**

 **DESA WARU**

**KECAMATAN JEPON**

 **KABUPATEN BLORA**