## Conto 1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG
TAHUN 2023 - 2024
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | IBU KEPALA DESA ( PKK ) | IBU BALITA DAN BALITA | KADER BKB, TOMA,TOGA, PERANGKAT DESA | 09. Januari 2023 | DANA DESA
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) |  | KELUARGA REMAJA | TOMA, KADER POKTAN | 12, Januari 2023
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) |  | kELUARGA LANSIA | IMP | 25, Februari 2023
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | PKB | PUS BLM BER KB | TOMA, KADER IMP | 08 Maret 2023 | MANDIRI
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | PKB | PUS , PA, NON MKJP |  | 15 Maret 2023 | MANDIRI
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan
7 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | PPKBD | BUMIL DAN BUFAS | KADER IMP DAN KADER TPK | 23, April 2323 | MANDIRI
8 | Pembentukan PIK Remaja | PKB | REMAJA | GURU | 28, April 2023
9 | Pembekalann PIK Remaja | PKB | REMAJA | PERANGKAT, TOMA, KADER POKJA | 06, Mei 2023 | DANA DESA
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | BIDAN DESA | REMAJA | BIDAN DESA, PERANGKAT DESA, PKK, PKB | 09, Mei 2023 | DANA DESA
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | PEM DES | PUS, REMAJA, BADUTA, BALITA | BIDAN DESA, PERANGKAT DESA, PKK, PKB | 14, Juni 2023 | DANA DESA
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia |  | KELUARGA LANSIA | IMP | 20, Juni 2023
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti
2 | Pembangunan Talud sungai
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | PKK | TANAMAN OBAT | POKTAN, PKK, SIE KAMPUNG KB | 24, Juli 2023
4 | Pembuatan Bak Sampah Sementara serta bekerja sama dengan DPU agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir
5 | Pembentukan Bank Sampah melalui pembentukan pengurus bank sampah
6 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
7 | Pembuatan Saluran Limbah
8 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | BIDAN DESA | BADUTA | BIDAN, PKB, IMP DAN KADER POSYANDU | 05. Agustus 2023
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | BIDAN DESA | Lansia | BIDAN, PKB, IMP DAN KADER POSYANDU | 19, September 2023
3 | Senam Lansia | BIDAN DESA | Lansia | BIDAN, PKB, IMP DAN KADER POSYANDU | 25, Oktober 2023
4 | Pemeriksaan Kesehatan Remaja dan Tes Golongan Darah
5 | Tes Golongan Darah
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix
2 | Pemutaran Video Komunitas
3 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas
4 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | PKK | PENGRAJINAN/ USAHA KECIL | PKK, PKB, DAN SIE KAMPUNG KB | 09, NOVEMBER 2023
5 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS
6 | Pembudidayaan Ikan keramba di bantaran saluran air
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan
2 | Pembuatan Talud Jalan
3 | Pemugaran Masjid
4 | Pembuatan Jembatan
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian Karawitan
2 | Kegiatan Pengajian
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll
4 | Pelatihan Kerajinan Batik Jumputan
5 | Sosialisasi Bahaya Narkoba
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB