## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB MANDIRI
DESA |  | : MULUNG
TAHUN |  | : 2023
No | Kegiatan |  | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu pelaksanaan
[6 empty] | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III
1 | 2 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Mandiri |  | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | v
|  |  | -Penyuluh KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id
-PPKBD dan SUB PPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
2 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB ( 3x ) |  | -Pokja Kampung KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | DAK BOKB |  | v | v
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SUB PPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan ( 3x ) |  | -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia) | Meningkatkan partisipasi keluarga anggota yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam Kegiatan Poktan | DAK BOKB |  | v | v
-Kelompok KB
-PPKBD dan SUB PPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
4 | Posyandu Balita |  | BALITA | Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A | APB DESA | v | v | v
5 | Posyandu Lansia |  | LANSIA | Timbang BB, Pemeriksaan Tekanan Darah, Pengecekan Gula Darah, Kolestrol, Asam Urat | APB DESA | v | v | v
6 | Sosialisasi KB MKJP |  | PUS | Sosialisasi KB MKJP telah tersampaikan kepada PUS dan Masyarakat dengan baik | APB DESA |  | v
7 | Pembelajaran SELANTANG |  | LANSIA | Membentuk Lansia yang tangguh, sehat, aktif, mandiri dan produktif. | APB DESA | v | v | v
8 | Pembuatan Pupuk Kompos dari Sampah Dapur |  | Ibu Ibu PKK | Ibu Ibu Anggota PKK dapat mempraktikkan Pengolahan Sampah Dapur Menjadi Pupuk Kompos | APB DESA |  | v
9 | Pembelajaran SOTH |  | Anggota BKB | Anggota BKB telah Mendapatkan Pembelajaran SOTH | APB DESA | v | v | v
10 | Pembentukan DASHAT |  | Keluarga Sasaran Stunting | Menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penurunan stunting dengan memberikan makanan yang bergizi, sehingga kasus stunting dapat teratasi | APB DESA |  | v | v
11 | UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) |  | Anggota UMKM | Meningkatkan pendapatan keluarga dengan menyediakan berbagai macam produksi dari ketan dan snack lainnya | APB DESA |  | v
12 | KELAS IBU HAMIL |  | IBU HAMIL | Meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca salin, perawatan bayi baru lahir | Dinas Kesehatan | v | v | v
13 | KELAS IBU BALITA |  | Ibu yang memiliki BALITA | Meningkatkan pengetahuan ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita yang optimal | Dinas Kesehatan | v | v | v
| Mengetahui |  | 6: Driyorejo, 02 Maret 2023
| Kepala Desa Mulung |  | 6: Ketua Pokja Kampung KB
| SUBAGYO, S.H |  | 7: PAIRIN

## Sheet1 (2)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB SEKAR TANJUNG
DESA |  | : TANJUNGAN
TAHUN |  | : 2023
No | Kegiatan |  | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu pelaksanaan
[6 empty] | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III
1 | 2 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Sekar Tanjung |  | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | v
|  |  | -Penyuluh KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
2 | Pertemuan Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan ( 3x ) |  | -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia) | Meningkatkan partisipasi keluarga anggota yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam Kegiatan Poktan | DAK BOKB |  | v | v
-Kelompok KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB ( 3x ) |  | -Pokja Kampung KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | DAK BOKB |  | v | v
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
4 | Pelaksanaan DASHAT |  | Balita, Ibu Hamil | Menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penurunan stunting dengan memberikan makanan yang bergizi, sehingga kasus stunting dapat teratasi | APB DESA | v | v | v
5 | Pembelajaran SOTH |  | BKB | Anggota BKB mendapat pembelajaran bagaimana menjadi orang tua yang hebat dalam memantau perkembangan balita | APB DESA | v | v | v
6 | Pembelajaran SELANTANG |  | LANSIA | Meningkatkan pemahaman Lansia yang aktif, sehat, tangguh, mandiri, dan produktif. | APB DESA | v | v | v
7 | Posyandu Lansia |  | LANSIA | Pengukuran TB, Timbang BB, pemeriksaan kesehatan lansia & Pemeriksaan Tekanan Darah | APB DESA | v | v | v
8 | Posyandu Balita |  | BALITA | Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A | APB DESA | v | v | v
9 | Promosi KB MKJP |  | PUS | Promosi KB MKJP telah tersampaikan kepada PUS | APB DESA |  | v
10 | UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) |  | Anggota UMKM | Meningkatkan perekonomian masyarakat serta dalam membuka usaha batik, kue basah, kerupuk goreng pasir, kunyit dan sari dele | APB DESA |  | v
11 | Bank Sampah |  | Warga Desa Tanjungan | Memaksimalkan pemanfaatan barang bekas, Membiasakan warga tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik | APB DESA |  | v
12 | KELAS IBU HAMIL |  | IBU HAMIL | Meningkatkan pengetahuan perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca salin, perawatan bayi baru lahir | Dinas Kesehatan | v | v | v
13 | KELAS IBU BALITA |  | Ibu yang memiliki BALITA | Meningkatkan pengetahuan ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita yang optimal | Dinas Kesehatan | v | v | v
| Mengetahui, |  | 5: Driyorejo, 20 Maret 2023
| Kepala Desa Tanjungan |  | 5: Ketua Pokja Kampung KB
| NANANG SUMANTRI, M.Pd |  | 5: SUYANTI

## Sheet1 (6)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB KUSUMA LESTARI
DESA |  | : PETIKEN
TAHUN |  | : 2023
No | Kegiatan |  | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu pelaksanaan
[6 empty] | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III
1 | 2 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Guyup Rukun Tahun 2023 |  | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | v
|  |  | -Penyuluh KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
2 | Pertemuan Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan ( 3x ) |  | -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia) | Meningkatkan partisipasi keluarga anggota yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam Kegiatan Poktan | DAK BOKB |  | v | v
-Kelompok KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB ( 3x ) |  | -Pokja Kampung KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | DAK BOKB |  | v | v
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
4 | Posyandu Lansia |  | LANSIA | Pemeriksaan Tekanan Darah, Timbang BB, pengukuran TB, pemeriksaan kesehatan lansia | APB DESA | v | v | v
5 | Pembelajaran SELANTANG |  | LANSIA | Membentuk LANSIA mandiri dan produktif | APB DESA | v | v | v
6 | Posyandu Balita |  | BALITA | Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A | APB DESA | v | v | v
7 | Sosialisasi Pembuatan Pupuk Kompos dari Sampah Dapur |  | Ibu Ibu PKK | Ibu Ibu Anggota PKK dapat mempraktikkan Pengolahan Sampah Dapur Menjadi Pupuk Kompos | APB DESA | v
8 | Sosialisasi dan Promosi KB MKJP |  | PUS | Promosi dan Sosialisasi KB MKJP telah tersampaikan kepada PUS dengan baik | APB DESA |  | v
9 | Pembelajaran SOTH |  | Anggota BKB | Anggota BKB telah Mendapatkan Pembelajaran SOTH | APB DESA | v | v | v
10 | KELAS IBU HAMIL |  | IBU HAMIL | Meningkatkan pengetahuan mengenai perawatan kehamilan, persalinan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir | Dinas Kesehatan | v | v | v
11 | KELAS IBU BALITA |  | Ibu yang memiliki BALITA | Meningkatkan sikap dan perilaku ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita yang optimal | Dinas Kesehatan | v | v | v
12 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan dan Pemanfaatan Samapah |  | Pokja Kampung KB, Poksus Bank Sampah | Meningkatkan Keterampilan dan Kreatifitas Warga Kampung KB Melalui Pengolahan Dan Pemanfaatan Sampah | APB DESA | v |  | v
13 | Pertemuan Kelompok Bank Sampah |  | Pokja Kampung KB, Poksus Bank Sampah | Pelaporan Perkembangan Kegitan Bank Sampah | APB DESA | v |  | v
14 | Budidaya Maggot |  | Kelompok Rumah Maggot | Pelaporan Perkembangan kelompok budidaya maggot dan Meningkatkan Penghasilan Keluarga melalui hasil jual budidaya maggot | Swadaya |  | v
15 | Pemanfaatan Pekarangan Untuk Penanaman Sayur |  | Pengurus PKK RW | Melaksanakan Proker Pokja 3 PKK dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan menjalankan kegiatan perekonomian | Swadaya RW | v | v | v
16 | Lomba Kebersihan Lingkungan dan Penghijauan |  | RT Kampung KB | Meningkatkan motivasi dan kesadaran warga untuk berbenah untuk lingkungan sekitar | Swadaya Warga Kampung KB |  |  | v
| Mengetahui, |  | 5: Driyorejo, 07 Maret 2023
| Kepala Desa Petiken |  | 5: Ketua Pokja Kampung KB
| MARDI UTOMO,S.E |  | 5: DITTA DWI KUSUMA

## Sheet1 (4)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB ….............
DESA |  | : LABAN
TAHUN |  | : 2023
No | Kegiatan |  | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu pelaksanaan
[6 empty] | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III
1 | 2 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB …......... Tahun 2023 |  | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | P
|  |  | -Penyuluh KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
2 | Pertemuan Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan ( 3x ) |  | 2: -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia); 4: Meningkatkan partisipasi keluarga anggota yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam Kegiatan Poktan; 5: DAK BOKB
-Kelompok KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB ( 3x ) |  | 2: -Pokja Kampung KB; 4: -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id; 5: DAK BOKB
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
4 | Pembentukan Rumah Dataku |  | 2: Pokja Kampung KB; 4: -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id; 5: APB DESA
5 | Posyandu Lansia |  | 2: LANSIA; 4: Timbang BB, pengukuran TB, pemeriksaan kesehatan lansia, Pemeriksaan Tekanan Darah; 5: APB DESA
6 | Pembelajaran SELANTANG |  | 2: LANSIA; 4: Meningkatkan pemahaman lansia mengenai sehat dan sakit, membentuk lansia agar menjadi lansia yang tangguh, aktif, dan produktif.; 5: APB DESA
7 | Posyandu Balita |  | 2: BALITA; 4: Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A; 5: APB DESA
8 | Sosialisasi KB MKJP |  | 2: PUS dalam Kegiatan PKK; 4: Sosialisasi KB MKJP telah tersampaikan kepada Anggota PKK dengan baik; 5: APB DESA
9 | Pembelajaran SOTH |  | 2: Anggota BKB; 4: Anggota BKB telah Mendapatkan Pembelajaran SOTH; 5: APB DESA
10 | KELAS IBU HAMIL |  | 2: IBU HAMIL; 4: Meningkatkan pengetahuan perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca salin, perawatan bayi baru lahir; 5: Dinas Kesehatan
11 | Rebana Ibu-Ibu |  | 2: Ibu-Ibu PKK; 4: Meningkatkan keterampilan Ibu-Ibu PKK dalam bidang seni dan keagamaan; 5: APB DESA
12 | KELAS IBU BALITA |  | 2: Ibu yang memiliki BALITA; 4: Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita yang optimal; 5: Dinas Kesehatan
13 | Lomba Voli dan Sepak Bola |  | 2: PIK-R; 4: Meningkatkan kualitas SDM Remaja melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam bidang olahraga; 5: APB DESA dan CRS
,
| Mengetahui, |  | 5: Menganti, 15 Mei 2023
| Kepala Desa Laban |  | 5: Ketua Pokja Kampung KB
| …........................ |  | 5: ….............................

## Sheet1 (5)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB MANJA
DESA |  | : MOJOSARIREJO
TAHUN |  | : 2023
No | Kegiatan |  | Sasaran | Hasil Kegiatan | Pembiayaan | Waktu pelaksanaan
[6 empty] | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III
1 | 2 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Kampung KB Guyup Rukun Tahun 2023 |  | -Pokja Kampung KB | -RKM tersusun | DAK BOKB | v
|  |  | -Penyuluh KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
2 | Pertemuan Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan ( 3x ) |  | -Keluarga sasaran (balita, bumil, busui, remaja, lansia) | Meningkatkan partisipasi keluarga anggota yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam Kegiatan Poktan | DAK BOKB |  | v | v
-Kelompok KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Penyuluh KB
-Pengelola DASHAT
3 | Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB ( 3x ) |  | -Pokja Kampung KB | -Pelaporan melalui website kampungkb.bkkbn.go.id dan rumahdataku.bkkbn.go.id | DAK BOKB |  | v | v
-Penyuluh KB
-PPKBD dan SubPPKBD
-Pengurus Rumah Data
-Pengelola DASHAT
4 | Posyandu Lansia |  | LANSIA | Timbang BB, pengukuran TB, pemeriksaan kesehatan lansia | APB DESA | v | v | v
5 | Pembelajaran SELANTANG |  | LANSIA | Membentuk lansia mandiri dan produktif | APB DESA | v | v | v
6 | Posyandu Balita |  | BALITA | Penimbangan BB, Pengukuran TB, Imunisasi, Pemberian Vit A | APB DESA | v | v | v
7 | POKJA 4, Sosialisasi dan Promosi KB MKJP |  | PUS dalam Kegiatan PKK | Promosi dan Sosialisasi KB MKJP telah tersampaikan kepada Anggota PKK dengan baik | APB DESA |  | v
8 | Pembelajaran SOTH |  | Anggota BKB | Anggota BKB telah Mendapatkan Pembelajaran SOTH | APB DESA | v | v | v
9 | KELAS IBU HAMIL |  | IBU HAMIL | Meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir | Dinas Kesehatan | v | v | v
10 | KELAS IBU BALITA |  | Ibu yang memiliki BALITA | Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dengan menggunakan Buku KIA dalam mewujudkan tumbuh kembang Balita yang optimal | Dinas Kesehatan | v | v | v
11 | UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) |  | Anggota UMKM | menyediakan jaring pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah | APB DESA |  | v
Mojosarirejo, 03 Maret 2023
Ketua Pokja Kampung KB
SUHAR
Mengetahui