|  |  |
| --- | --- |
| **RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT(RKM)** |  |
| **KAMPUNG KB ”BALONG MAKMUR” DESA BALONG****KECAMATAN JEPON** |  |
| **TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **: Rencana** |  |  |  |  |  |  |
|  | **: Telah dilaksanakan dan Rutin**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **: Telah dilaksanakan hanya sekali** |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Usulan Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **SASARAN** | **PIHAK YANGTERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** |
|
| **A** | **Upaya Peningkatan Cakupan KB** |   |
| 1 | Penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)minimal 1 bulan sekali | Seksi Reproduksi | PUS | PLKB dan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) | Setiap bulan tgl 3 dan 8 |  APBDes |   |
| 2 | kunjungan rumah kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB (minimal 1 bulan sekali) agar bersedia ikut KB | Seksi Reproduksi | PUS | Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) |  Setiap bulan  |  Swadaya |   |
| 3 | Mengadakan pelayanan POSBINDU di wilayah RW 1 dan RW II | Seksi Kasih Sayang | Remaja dan PUS | Bidan Desa, Kader posbindu, kader KB, Tim Penggerak PKK Desa | Setiap bulan tgl 10 |  APBDes |   |
| 4 | Safari KB/ Pemasangan KB Gratis bekerjasama dengan PKM Kecamatan khususnya pada moment hari Nasional | Seksi Reproduksi | PUS | PKM Kecamatan, PLKB, Kader KB |  Bulan agustus-september |  APBD |   |
| 5 | Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Seksi Reproduksi | Balita | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa  | Setiap bulan tgl 10 |  Swadaya |   |
| 6 | Mengadakan penyuluhan bagi usia lansia  | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Lansia | Bidan Desa, Kader Kesehatan, Kader KB | Setiap bulan tgl 10 |  Swadaya |   |
| 7 | Mengadakan kegiatan senam lansia  | Seksi Kasih Sayang | Lansia | Bidan Desa dan Ketua TP PKK Desa |  Setiap hari sabtu |  Swadaya |   |
| 8 | Mengadakan Penyuluhan semua Kelompok Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK Remaja | Seksi Pendidikan/sosialisa | Anggota Poktan | Penyuluh KB, Dindalduk Kab.Blora | Setiap bulan tgl 3-15 |  Swadaya |   |
| 9 | Sarasehan Penyalahgunaan Narkoba dan Dampak Bagi Remaja | Seksi Pendidikan/sosialisasi  | Remaja | bidan desa, babinsa, babinkamtibmas, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa | Bulan September  | APBDes |  |
| 10 | Pembagian vitamin bagi Remaja Cegah Remaja Kurang Darah | Seksi Reproduksi | Remaja | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 11 | Pembagian zink bagi balita stunting  | Seksi Reproduksi | Balita Stunting | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 12 | Pendampingan kader kesehatan kepada ibu hamil  | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil  | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| 13 | Kelas pasangan ibu dan bapak serta penyusunan perencanaan  | Seksi Reproduksi | PUS Hamil | bidan desa dan kader kesehatan | Setiap bulan | APBDes |  |
| **B** | **Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat** |   |
| **1** | Pelaksanaan lomba kebersihan, keindahan, dan kenyamanan RT | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Agustus  |  APBDes |   |
| **2** | Pembuatan bak sampah dan penyediaan tempat cuci tangan di depan rumah | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2024 |  swadaya |   |
| **3** | Pembuatan Bank Sampah di RW I | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2024 | APBDes |  |
| **4** | Memasang Slogan Kalimat Preventif Larangan Buang sampah, Kebersihan Lingkungan dan Gerakan Cuci tangan 6 langkah | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Maret 2024 |  APBDes |   |
| **5** | Pembangunan Talud akses jalan di RW III RT III | Seksi Pembinaan lingkungan | Warga RW III RT III | Kades, Ketua RW/RT | Maret 2024 |  APBDes |  |
| **6** | Penerangan Jalan Akses RW I dan RW II  | Seksi Pembinaan lingkungan | Warga Desa  | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | April 2024 | APBDes |  |
| **7** | Membuat taman PKK | Seksi Pembinaan lingkungan | Seluruh warga Desa | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas, Karangtaruna, dan PKK Desa |  Tahun 2024 |  APBDes |   |
| **8** | Kerja Bakti Rutin di wilayah RW I dan RW II |  Seksi Pembinaan lingkungan | Warga RW I dan II | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas | Tahun 2024 |  APBDes |   |
| **9** | Penanaman pohon Keras di Lapangan Desa | Seksi Pembinaan lingkungan | Semua RT | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas |  April 2024 |   APBD |   |
| **C** | **Ekonomi dan Pertanian**  |   |
| **1** | Pengembangan lahan Untuk Pengrajin Keramik, Genteng | Seksi Ekonomi | Pengrajin Desa Balong | Kades, Perangkat, PKK | Juni 2020 | Swadaya |   |
| **2** | Gerakan tanaman obat, sayuran dan kelor | Seksi Ekonomi | Semua RT | PKK Desa | Maret 2024 | APBdes |   |
| **3** | Pembentukan Kelompok Wanita Tani | Seksi Ekonomi |  Petani Desa Balong | Dinas Pertanian Kab Blora, Kades, Perangkat, PKK  | Oktober 2024 | Swadaya |   |
| **4** | Penerimaan bantuan bibit padi Inpari 32 dari dinas Pertanian | Seksi Ekonomi |  Petani Desa Balong | Dinas Pertanian Kab Blora, Kades, Perangkat,  |  Musim tanam padi |  APBD |  |
| **5** | Pelatihan Pembuatan Souvenir berbahan dasar tanah liat | Seksi Ekonomi | Pengrajin Gerabah | Disperindakop, Kades | Juni 2024 | Swadaya |  |
| **D** | **Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial, Keamanan & Ketertiban Lingkungan Warga** |   |
| 1 | Kerja Bakti rutin setiap jumat (gerakan jumat bersih) | Seksi Pembinaan Lingkungan | Warga Desa | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap Jumat |  Swadaya |   |
| 2 | Melanjutkan posco covid-19 24 jam | Seksi Perlindungan | Warga Desa | Kades, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Jan 2024 |  APBDes |  |
| 3 | Melakukan disinfeksi di seluruh rumah warga dan fasilitas umum  | Seksi Perlindungan | Rumah warga dan fasilitas umum | Satgas Bencana Covid-19 | 2 bln sekali |  APBDes |  |
| 4 | Melakukan musdes dengan tokoh agama dalam pengambilan kebijakan Ramadhan dimasa Pandemi  | Seksi Perlindungan | Semua RT | Kades, takmir masjid dan tokoh agama |  Maret 2024 |  Swadaya |   |
| 5 | Pengumpulan sumbangan dari warga dan donatur untuk disumbangkan kembali ke warga terdampak covid-19 | Seksi Kasih Sayang | Warga terdampak covid-19 | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | 2024 | Swadaya |  |
| 6 | Monev terhadap pencegahan dan penanganan covid-19 dari dinas PMD, forkopincam kecamatan jepon dan linsek | Seksi Perlindungan | pencegahan dan penanganan covid-19 | dinas PMD, forkopincam kecamatan jepon dan linsek | Maret-September 2020 | APBD |  |
| 7 | Kegiatan Remaja dan karangtaruna dalam pengembangan bakat dan minat olah raga Sepak Bola, voly | Seksi Sosial Budaya | Remaja, Karangtaruna | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna | Setiap bulan | Swadaya |  |
| 8 | Mengadakan arisan rutin bulanan ditingkat RT | Seksi Sosial Budaya | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, PKK |  Setiap Bulan |  Swadaya |   |
| 9 | Pengajian akbar dalam rangka peringatan hari besar keagamaan mendatangkan da'I dari luar | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, IRMAS, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Hari besar agama |  Swadaya |   |
| 10 | Melakukan kegiatan pengajian rutin di masing-masing wilayah | Seksi Keagamaan | Semua RW | Pengurus Ta'mir, Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK |  Setiap minggu |  Swadaya |   |
| **E** | **Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga** |   |
| 1 | Pembinaan UPPKA | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Anggota UPPKA | PLKB, Kader KB |  Tahun 2024 | APBDes |   |
| 2 | Pelatihan Ketrampilan membuat pupuk organik  | Seksi Pendidikan/Sosialisasi dan ekonomi | Ketua RT | Pendamping Pertanian |  Pebruari 2024 | Swadaya |   |
| 3 | Pelatihan memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi barang tepat guna | Seksi Ekonomi | Warga yang putus kerja dan putus sekolah | Kades, Bumdes, Karangtaruna,  | Tahun 2024 | APBDes |  |
| **F** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |   |
| 1 | Dukungan dana dari pemerintah desa | Seksi Ekonomi | Pokja Kampung KB | Kades |  Tahun 2024 | APBDes |   |
| 2 | Dukungan dan partisipasi dari warga desa | Seksi Ekonomi | Warga Desa | Kadesa dan Pokja Kampung KB |  Tahun 2024 | Swadaya |   |

 |  |
| **G** | **Upaya Penguatan Organisasi** |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rakor Pokja Kampung KB | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | PLKB, Pokja, Fasilitator, Kades, Dalduk&KB, Babinsa,Kamtibmas | Setiap Bulan2024 (kecuali maret april mei juni juli) | APBDes dan Swadaya |  |
| 2 | Forum Musyawarah Kampung KB Tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Toma,Toga,Pengurus,PLKB | 2024 | Swadaya |  |
| 3 | Pertemuan Pokja Kampung KB tingkat Kecamatan | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Pengurus KKB, PLKB | 2024 | Swadaya |  |
| 4 | Pengisian Web Kampung KB  | Tim Pokja | Web Kampung KB | PLKB dan pengurus Kampung KB | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| 5 | Pengisian Rumah Data Kependudukan Kampung KB | Tim Pokja | Rumah Data | Kader Rumah Data | Setiap Bulan | Swadaya |  |
| **H** | **Upaya Peningkatan Kepedulian Sosial** |   |   |   |   |   |  |
| 1 | Mengadakan kegiatan santunan anak yatim dalam rangka Tahun Baru Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW | Pokja Keagamaan dan Pokja Kasih Sayang | Anak Yatim | Ibu Jamaah Tahlil Masjid | Bulan Suro Maulid Nab | Swadaya |  |
| **I** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |  |   |   |   |  |  |
| 1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, Fas. PLKB, Lurah | 2024 | APBDes |  |
| 2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, fas PLKB | 2024 | sawadaya |  |
| 3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja & Fasiltator | Pihak Swasta | Tim Pokja, fas. PLKB, Kades | Insidentil 2024 | sawadaya |  |