## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM )
KAMPUNG KB DESA TAAL
TAHUN 2024
No. | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | KETERANGAN
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN BANGGA KENCANA
1 | Peningkatan pengetahuan tentang PUP (Pendewasaan usia pernikahan) bagi PIK Remaja | Seksi. Pendidikan | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Januari dan Juni | Dana Desa
2 | Penyuluhan Kespro bagi PIK Remaja | Seksi Reproduksi | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Pebruari dan Juli | Dana Desa
3 | Penjaringan Akseptor KB MKJP | Seksi Reproduksi | PUS dan Aseptor KB non MKJP | OPDKB, Puskesmas | Januari - Desember | Dana Desa
4 | Penyuluhan dan Pencegahan Stunting | Seksi Reproduksi dan Seksi Pendidikan | Warga masyarakat | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Januari ,Maret, Juni, September | Puskesmas
5 | Pembinaan Kegiatan posyandu dan BKB | Seksi Reproduksi dan Seksi Pendidikan | Kader Posyandu dan Kader BKB | PKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Setiap Bulan | Dana Desa
6 | Pendataan PUS dalam rangka pemutahiran data sasaran KB | Sekretariat dan Seksi Reproduksi | PUS | PPKBD, Sub PPKBD | Januari dan Juli | Dana Desa
7 | Posyandu lansia | Seksi Pendidikan dan Seksi Kasih Sayang | warga Lansia | Puskesmas, Pokja, PKB | Setiap Bulan | Dana Desa
B | UPAYA MENINGKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN
8 | Pertemuan warga dalam rangka pembahasan permasalahan sampah | Seksi Pembinaan Lingkungan | Perangkat Desa, Tomas, PKK | DLH (Dinas Lingkungan Hidup) | April, Juli dan Oktober | Swadaya
9 | Pelatihan daur ulang sampah | Seksi Pendidikan | PUS, Kader, PKK | DLH | Mei- Oktober | Dana desa
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
10 | Penyuluhan Kesehatan Lingkungan | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Warga masyarakat | Puskesmas, PKB dan Desa | Maret dan September | Dana Desa
11 | Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Seksi Pembinaan Lingkungan dan Seksi Pendidikan | Warga Masyarakat, PKK | Puskesmas, PKB dan Desa | Juli dan Oktober | Dana Desa
12 | Posyandu Balita | Seksi Kasih Sayang | Ibu Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Setiap Bulan | Puskesmas
13 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Kasih Sayang | Warga Lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Lansia, PKB, Bidan | Setiap Bulan | Puskesmas
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
14 | Pelatihan Membuat Minuman Rosella | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Remaja PIK_R | Ketua UPPKA | Maret dan September | Dana Desa
E | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
15 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Seksi Pendidikan | Remaja | Dinkes dan Polsek | Pebruari dan Oktober | Dana Desa
F | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN &PEMBIAYAAN KAMPUNG KB
16 | Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja dan Fasiltator | Kepala Desa | Ketua Pokja, PLKB | Januari dan April | Dana Desa
17 | Bantuan Operasional Rumah Data | Ketua Pokja dan Fasiltator | Kepala Desa | Ketua Pokja, PKB | Januari dan Juli | Dana Desa
| Mengetahui |  |  |  | Welly Veriyanto, 2 Januari 2024
| Kepala Desa Sukorejo |  |  |  | Ketua Pokja Kampung KB
| WELLY VERIYANTO |  |  |  | ANITA SUHARTINI