## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS CAHAYA RINJANI
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Kader Pendata, PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Pemerintah desa,BKKBN, Kader IMP | Mei - Juni | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website Kampung KB | Sekretaris Kampung KB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di Kampung KB | Pemerintah Desa,PKB, Pokja Kmp. KB | Jan-Des | BOK | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting ( KRS ) | TPK dan PPKB dan SUB PPKBD | Keluarga resiko stunting (KRS) | Pemerintah Desa Kader Posyandu, IMP Nakes Puskesmas | Jan-Des | BOKB
4 | Pemutahiran data stunting | TPK dan PPKB dan SUB PPKBD | Keluarga resiko stunting (KRS) | Pemerintah Desa Kader Posyandu, IMP Nakes Puskesmas | Jan-Des |  | -
5 | Pemutahiran Data PUS | Seksi Reproduksi | Pasangan Usia Subur ( PUS ) | Bidan Desa. PKB, Kader IMP | Jan-Des | - | -
6 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi perlindungan | Masyarakat | Kepala Desa, Dukcapil Masyarakat,Kawil | Jan - Des |  | -
7 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi perlindungan | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa, Dukcapil Masyarakat,Kawil | Jan - Des |  | -
8 | Administrasi Kependudukan | Seksi perlindungan | Masyarakat | Dukcapil, Kepala Desa, IMP | Jan - Des |  | -
9 | Kepengurusan BPJS | Seksi perlindungan | Masyarakat | Pemerintah Desa,Kader,IMP, Dikes | Jan - Des |  | -
II | Perubahan Perilaku
1 | Pengajian rutin baik mingguan atau bulanan | Seksi keagamaan | Masyarakat | Masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat | Jan - Des | - | -
2 | membantu/mendorong keluarga untuk Zakat, Infak dan Sodakoh Bagi Kepentingan Umum, seperti pembangunan masjid atau mushola | Seksi keagamaan | Masyarakat | Masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat | Jan - Des | - | -
3 | Melakukan kegiatan bersama dalam rangka hari besar agama | Seksi keagamaan | Masyarakat | Toga Toma dan Masyarakat | Jan - Des | - | -
4 | Membentuk membina dan memgembangkan BKB ( Bina Keluarga Balita ) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Balita | Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Toga Toma, Masyarakat, Dan Guru Paud | Jan - Des | BOKB dan Dana Desa Desa | 3000000
5 | Membentuk membina dan memgembangkan BKR ( Bina Keluarga Remaja) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai Remaja | Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Toga Toma, Masyarakat | Jan - Des | BOKB dan Dana Desa Desa
6 | Membentuk membina dan memgembangkan BKL ( Bina Keluarga Lansia) | Seksi Pendidikan | Keluarga yang mempunyai lansia | Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Toga Toma, Masyarakat | Jan - Des | BOKB dan Dana Desa Desa
7 | Membentuk membina dan memgembangkan Puad ( Pendidikan Usia Dini ) | Seksi Pendidikan | Sekolah Paud | Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Toga Toma, Masyarakat | Jan - Des | BOKB dan Dana Desa Desa
8 | Kursus kursus tentang keterampilan kursus menjahit, budidaya jamur | Seksi Pendidikan | Masyarakat | Pemerintah Desa, Dinas perindustrian | Jan - Des | Dana Desa
9 | Mengusulkan hal hal yang di butuhkan oleh bidang pendidikan/ sosialisasi kepada pemerintah yang lebih atas ( Desa, Kecamatan, Kabupaten Dst) | Seksi Pendidikan | Intansi terkait | Pemerintah Desa, Dinas/Instansi terkait | Jan - Des | - | -
10 | Memotifasi Pus unruk berk KB | Seksi reproduksi | Pus yang belum ber KB | Bidan Desa. PKB, Kader IMP | Jan - Des | - | -
11 | Membina kelangsungan ber KB | Seksi reproduksi | Pus yang belum ber KB | Bidan Desa. PKB, Kader IMP | Jan - Des | - | -
12 | Menyelenggarakan, Pembentukan, pembinaan dan pengembangan posyandu ( Posyandu Keluarga ) | Seksi reproduksi | Masyarakat | Pemerintah Desa Bidan Desa. Dikes,PKB, Kader IMP | Jan - Des | Dana desa | 42000000
13 | Sosialisasi PUP | Seksi reproduksi | Masyarakat | Pemerintah Desa Bidan Desa. Dikes,PKB, Kader IMP | Jan - Des | Dana desa | 2500000 |  | 1400000
14 | Melaksanakan pelayanan KB | Seksi reproduksi | Masyarakat | Pemerintah Desa Bidan Desa. Dikes,PKB, Kader IMP | Jan - Des |  | - |  | 1187000 | 1.4 | 16800000
15 | Mengusulkan hal hal yang di butuhkan oleh bidang Reproduksi dan Kesehatan kepada pemerintah yang lebih atas ( Desa, Kecamatan, kabupaten Dst ) | Seksi reproduksi | Intansi terkait | Pemerintah Desa, Dinas/Instansi terkait | Jan - Des |  | - |  |  | 12 | 14244000 | 31044000
16 | Kegiatan dashat (Pendampingan pembiasaan pola makan sehat ) | Seksi reproduksi TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas ( Ahli Gizi ) PKB dan Bidan Desa | Jan - Des | BOKB dan Dana Desa | 35000000
17 | Donor Darah | Seksi Cinta Kasih, Seksi Reproduksi | Masyarakat | Puskesmas, Pemerintah Desa | 1 x 1 tahun | BOK Dikes | 2000000
18 | Melaksnakan kelas ibu hamil | Seksi Reproduksi | ibu hamil | Puskesmas, Pemerintah Desa | 2 x 1 Tahun | BOK Dikes, Dana Desa | 3000000
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan ibu hamil, bayi,balita dan lansia | Seksi Reproduksi, Kader Dashat | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Puskesmas, Bidan. PKB, IMP | Jan - Des | Dana Desa | 24000000
2 | Pemberian tablet tambah darah dan Susu Bumil | Seksi Reproduksi | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Puskesmas, Bidan. PKB, IMP | Jan - Des | Dana Desa | 5000000
3 | Pendampingan KRS | Seksi kasih sayang, TPK | KRS dan Keluarga stunting | PKB, PKB, OPD KB | Jan - Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Jan - Des | APBN | -
5 | Pendampingan dan bantuan modal Bumdes | seksi ekonomi | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Pemerintah Desa | Jan - Des | Dana Desa | 50000000
6 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | seksi ekonomi | UKM, KPM | Dinas Koprasi dan UKM Pendamping KPM | Jan - Des |  | -
7 | Bantuan Lansung Tunai | Kasi Kesra, Seksi ekonomi | Masyarakat kurang mampu | Pemerintah Desa | Jan - Des | Dana Desa | 367000000
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong/ kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Pembinaan Lingkungan | Masyarakat | Pemerintah Desa Toma, Toga, PKK | 1 minggu sekali | - | -
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
SURALAGA, 2023
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| IN'AM HARIANTI |  |  |  |  | H. NASRUN
|  |  | 9 | 100
12
10800