|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | waktu | Sumber dana | keterangan |
| 1. | APE Balita | Kkb | Balita | Warga | juni | APBDES |  |
| 2 | APE lansia | kkb | Lansia | Warga | Juni | APBDES |  |
| 3 | Baliho arah rumah data | kkb | Warga | Warga | January | APBDES |  |
| 4 | Wifi | Kkb | Warga | Warga | January | Plkb |  |
| 5 | Laptop | Kkb | Pedukuhan | Kader | Maret | APBDES |  |
| 6 | Proyektor | Kkb | Pedukuhan | Kader | januari | APBDES |  |
| 7 | Jalan aspal arah rumah data | Kkb | Warga | Warga | Januari | APBDES |  |
| 8 | Tanaman buah | kkb | Warga | Warga | Februari | APBDES |  |
| 9 | Kamera | Kkb | Warga | Kader | Januari | APBDES |  |
| 10 | Timbangan bayi | Kkb | Balita | Warga | Juni | APBDES |  |
| 11 | Pemasangan listrik dan pdam rumah data | kkb | Rumah data | Warga |  | APBDES |  |
| 12 | Peralatan pelaksanaan keagamaan |  |  |  |  |  |  |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO**

**PERIODE 2020-2025**

**SEKSI SARANA DAN PRASARANA**

**……………………November 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA KKLPMD  …………………….. | DUKUH GUNUNG POLO  …………………………………… | KETUA POKJA  ………………….. |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD DESA ARGOREJO  ……………………………………….. | LURAH DESA ARGOREJO  ………………………………….. |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO**

**PERIODE 2020-2025**

**SEKSI EKONOMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Keterangan |
| 1. | PELATIHAN PACKING PRODUK | Kkb | warga | kkb dan dinas umkm | Januari | APBDES |  |
| 2 | Pinjaman lunak/modal usaha | Kkb | Warga | Plkb |  | APBDES |  |
| 3 | Pelatihan management dan pengelolaan keuangan | Kkb | Warga | Plkb |  | APBDES |  |
| 4 | Pembuatan brand ambassador | Kkb | Warga | Plkb |  | APBDES |  |
| 5 | Pelatihan pemasaran | Kkb | Warga | Disperinda |  | APBDES |  |
| 6 | Gerakan beli produk tetangga | Kkb | Warga | Warga |  | APBDES |  |
| 7 | Pembuatan katalok digital berupa website dan sosmed | Bidang data | Warga | Pemuda |  | APBDES |  |
| 9 | Membantu mencarikan ijin usaha rumahan | Kkb | Warga | Depkes mui |  | APBDES |  |
| 10 | Mengadakan lomba kuliner atau kerajian | Kkb | Warga | Apbdes |  | APBDES |  |
| 11 | Bibit Tanaman talang | Kkb | Warga | Pertanian |  | APBDES |  |
| 12 | Pengadaan snack mandiri disetiap pertemuan/rapat | Kkb | Umkm gupol | Dusun |  | Dusun |  |

**……………………November 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA KKLPMD  …………………….. | DUKUH GUNUNG POLO  …………………………………… | KETUA POKJA  ………………….. |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD DESA ARGOREJO  ……………………………………….. | LURAH DESA ARGOREJO  ………………………………….. |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO**

**PERIODE 2020-2025**

**SEKSI EKONOMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Keterangan |
| 1. | Pembuatan database bkb bkr bkl | Kkb | Bkb bkl bkr | Kader | Oktober | APBD |  |
| 2 | Stiker jam wajib belajar | Kkb | Warga | Lpmd | November | APBD |  |
| 3 | Penyuluhan generasi berencana | Kkb | Remaja | Puskesmas, bnn,plkb,kua, dppkmd | Desember | APBD |  |
| 4 | Penyuluhan parenting | Kkb | Balita | Guru paud,plkb,dinas Pendidikan | Januari | APBD |  |
| 5 | Wifi | Kkb | Warga | Kepala dukuh,Telkom | Kondisional | APBD |  |
| 6 | Pengadaan rumah pintar | Kkb | Warga | Pemdes | Kondisional | APBD |  |
| 7 | Memberantas buta aksara | Kkb | Warga | Dinsos,dinas Pendidikan, warga | November | APBD |  |
| 8 | Penyuluhan tata tertib lalu lintas diabawh umur | Kkb | Warga | Plkb,babinkamtibmas | Desember | APBD |  |
| 9 | “Ngelapak buku”  (menggugah minat baca/literasi) | Karang taruna | Warga | Plkb, karang taruna | November | APBD |  |
| 10 | Pembentukan ketahanan keluarga/tribina (bkb,bkr,bkl) |  |  |  | Desember |  |  |

**……………………November 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA KKLPMD  …………………….. | DUKUH GUNUNG POLO  …………………………………… | KETUA POKJA  ………………….. |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD DESA ARGOREJO  ……………………………………….. | LURAH DESA ARGOREJO  ………………………………….. |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO SEKSI LINGKUNGAN PERIODE 2020-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | keterangan |
| 1. | Pengadaan tempat sampah | Kkb | Warga | Dinas pu | Oktober | Dusun | Pengajuan proposal |
| 2 | Normalisasi jalan dusun | Kkb lpmd | Warga | Warga | November | Apbdes |  |
| 3 | Pemanfaatan lahan kosong | Kkb,pkk | Warga | Warga | Desember | Dusun |  |
| 4 | Pemeliharaan kebersihan lingkungan | Warga | Warga | Warga | / minggu |  |  |
| 5 | Pembuatan saluran drainase | Lpmd | Warga | Pemerintah desa | 2020-2022 | P2md |  |
| 6 | Pengecoran corblok | Lpmd | Warga | Pemerintah desa | 2021 | P2md |  |
| 7 | Susur sungai atau bersih sungai | Kkb | Warga | Warga | Desember | P2md/bkk |  |
| 8 | Perohonan bibit pisang | Kkb | Warga | Dinas pertanian | Januari ‘21 | P2md/bkk | Pengajuan proposal bibit pisang ke dinas pertanian |
| 9 | Pembuatan IPAL | Kkb | Warga | Pupr | 2021-2023 | P2md/bkk |  |
| 10 | Pemasangan listrik | Kkb | warga | pupr | 2020-2022 | P2md/bkk |  |
| 11 | Pembangunan rumah pilah sampah | pemdes | warga | Desa dan warga | 2024 | Dd |  |

**……………………November 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA KKLPMD  …………………….. | DUKUH GUNUNG POLO  …………………………………… | KETUA POKJA  ………………….. |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD DESA ARGOREJO  ……………………………………….. | LURAH DESA ARGOREJO  ………………………………….. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Keterangan |
| 1 | Permohonan iva dan pamsmir | Kader | Warga | Warga | Maret |  |  |
| 6 | Penyuluhan calon pengantin | Pak dukuh | Calon pengantin | Kua dan desa | Oktober | Desa argorejo | Ahad,Tgl 18 2020 |
| 9 | Penyuluhan gizi | Kkb | Pus | Desa | /bulan |  |  |
| 12 | Secretariat kb kespro | Kkb | Warga | Puskesmas |  |  |  |
| 15 | Pengajuan kka | Kkb | Warga | Puskesmas | 2021 |  |  |
| 16 | Pengalihan kb menjadi hormonal jangka panjang | Kkb |  | Plkb |  |  |  |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO SEKSI KESEHATAN& KB PERIODE 2020-2025**

**……………………November 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA KKLPMD  …………………….. | DUKUH GUNUNG POLO  …………………………………… | KETUA POKJA  ………………….. |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD DESA ARGOREJO  ……………………………………….. | LURAH DESA ARGOREJO  ………………………………….. |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO SEKSI KEAGAMAAN PERIODE 2020-2025 (muslim)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Keterangan |
| 1 | Mengntensifkan pengajian rutin  a. Lapanan di masjid Baitu Taubah  b.Lapanan di mushola al ikhlas  c. Hari besar Israj mi’raj- nuzulul qur’an- satu muharam | Takmir dan | Warga |  |  |  |  |
| 6 | Pendidikan dan kajian   1. Tpa di masjid baitu taubah 2. Pemberantasan buta huruf al- qur’an 3. Kajian qur’an dan hadist 4. Tpa majelis hikmah Maulad |  | Anak- anak  Ibu- ibu dan lansia |  |  |  |  |
| 9 | Penyuluhan dan dan pelatihan   1. Penyuluhan perkawinan sesuai agama 2. Penyuluhan keagamaan melalui dasawisma PKK 3. Pelatihan sholat dan perawatan jenazah 4. Membuat tim perawatan jenazah | Kkb dan takmir | Warga |  |  |  |  |
| 12 | Pelaksanaan Qurban masjid dan mushola | Takmir | Warga |  |  |  |  |
| 15 | Penyediaan peralatan jenazah | Pengurus | Warga |  |  |  |  |
| 16 | Pembiasaan kultum setiap pertemuan- | Takmir |  |  |  |  |  |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO SEKSI KEAGAMAAN PERIODE 2020-2025 (Kristen dan katolik)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | Keterangan |
| 1 | Mengintensifkan kegiatan keagamaan   1. Ibadat bulanan 2. Persekutuan doa 3. Doa rosario Bersama 4. Ibadat BKSN 5. Renungan APP 6. Renungan ADVEN 7. Paskahan Bersama 8. Natalan Bersama |  | Warga |  |  |  |  |
| 6 | Pendidikan iman anak   1. Sekolah minggu anak anak Kristen 2. Sekolah minggu anak anak katolik |  | Anak- anak  Ibu- ibu dan lansia |  |  |  |  |
| 9 | Bakti social   1. Pengumpulan kotak APP 2. Pengumpulan sembako dan didistribusikan bagi warga gunung polo yang membutuhkan |  | Warga |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Warga |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Warga |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |

**……………………November 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA KKLPMD  …………………….. | DUKUH GUNUNG POLO  …………………………………… | KETUA POKJA  ………………….. |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD DESA ARGOREJO  ……………………………………….. | LURAH DESA ARGOREJO  ………………………………….. |

**RENCANA KERJA KAMPUNG KB GUNUNG POLO**

**SEKSI BIDANG DATA**

**PERIODE 2020-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian kegiatan | Penanggung jawab | Sasaran kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber dana | keterangan |
| 1. | 1. Meningkatkan ketertinggalan kwalitas/ peringkat dalam penginputan data 2. Mengupdate input data setiap bulan (Data profil kampung kb dan kependudukan serta perkembangan program KKBPK ) 3. Mengupload dokumentasi di intervensi web kampung kb setiap minggu 4. Menyediakan data lengkap kegiatan-kegiatan kampung kb 5. Pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan 6. Database program kerja dari kelompok kerja 7. Lomba profil rt (setiap rt mempunyai data warga) |  |  |  |  |  |  |

**……………………November 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETUA KKLPMD  …………………….. | DUKUH GUNUNG POLO  …………………………………… | KETUA POKJA  ………………….. |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA BPD DESA ARGOREJO  ……………………………………….. | LURAH DESA ARGOREJO  ………………………………….. |