**RENCANA KERJA MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS GUSUNGE DESA PITUE KECAMATAN MA’RANG KAB.PANGKEP**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| **I**. | **Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan** | | | | | | | |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Kepala Desa /TP PKK,Kadus,RT,Tokoh Masyarakat | Jan- Maret | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB  -Rumah Data  - Karang Taruna  -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB  -Ketua POKJA  -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu,  PPKBD  Kader TPK | Jan - Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Kepala Desa  -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Kepala Desa | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Triwulan | Dana Desa |  |  |
| **II** | **Perubahan Prilaku Keluarga** | | | | | | | |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK  -Baduta,  -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Dana Desa/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina dan UPPKA/ Pik R | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan  PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | BOKB/Dana Desa |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita  -Posyandu Remaja Milenial  -Posyandu Lansia | -Kepala Desa  -Ketua TP PKK  -PKB  - Bidan | -Bayi Balita  -Remaja 10-18 Th  -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| **III** | **Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga** | | | | | | | |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| **IV.** | **Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat** | | | | | | | |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Kadus,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB Gusunge

Desa Pitue

( NABARUDDIN )