## RKM (2)
Kertas Kerja 4.3
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB
"DUKUH KRANDON" DESA GENENGSARI - POLOKARTO
No. | U r a i a n | Penanggung Jawab | Sasaran | Pihak yang | Waktu | Sumber | Jumlah(Rp) | Keterangan/
|  |  | Kegiatan | Terlibat |  | Dana |  | Status
A. UPAYA PENINGKATAN PROGRAM
KKBPK ( BIDANG KELUARGA BERENCANA )
1 | Peningkatan Capaian Peserta KB Baru MKJP | * Sie Reproduksi | * PUS | * Pemdes PKBD, Bidan | Februari | APBDes | 500000
| Rendah |  |  | Desa, PKB
2 | Sosialisasi Tentang KB Metode Kontrasepsi | * Sie Sosialisasi & | * Warga & PUS | * Pemdes PKBD, Bidan | Februari | APBDes | 300000
| Jangka Panjang ( MKJP ) | Pendidikan |  | Desa, PKB
B. UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
LINGKUNGAN
1 | Pemanfaatan Lahan Pekarangan | * Sie Perlindungan | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD, DLH | Januari | APBDes | 5000000
| (Penanaman tanaman sayur dan TOGA) | Sosial
| Mengetahui, |  |  |  | Genengsari, Januari 2024
| Kepala Desa Genengsari |  |  |  | Pokja Kampung KB Dukuh Krandon
Ketua
| SUPARDI |  |  |  | SULOMO

## RKM
Kertas Kerja 4.3
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB
"SURUHAN" DESA BULU - POLOKARTO
No. | U r a i a n | Penanggung Jawab | Sasaran | Pihak yang | Waktu | Sumber | Jumlah(Rp) | Keterangan/
|  |  | Kegiatan | Terlibat |  | Dana |  | Status
A. UPAYA PENINGKATAN
PEREKONOMIAN.
1 | Rapat Rembug Warga Tentang Pembangunan | * Sie Ekonomi, Sie Bina | * Warga RW IV | * Pemdes,PPKBD, | Juni | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
| Jembatan | Lingkungan |  | Pokja
2 | Menyimpulkan Pendapat / Komitmen | * Sie Ekonomi, Sie Bina | * Warga RW IV | * Pemdes,PPKBD, | Juni | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
|  | Lingkungan |  | Pokja
3 | Penggalangan Dana | * Sie Ekonomi | * Pokja | * Pemdes,PPKBD,DPU | Agustus | APBDes | 200000 | Orange/Selesai
4 | Mengajukan Proposal | * Sie Ekonomi | * Pokja | * Pemdes,PPKBD,DPU | Agustus | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
5 | Pendekatan Dengan Lintas Sektoral | * Sie Ekonomi | * Pokja | * Pemdes,PPKBD,DPU | Juni |  |  | Orange/Selesai
6 | Membersihkan/Menata Lokasi Area Jembatan | * Sie Ekonomi, Sie Bina | * Warga RW IV | * Pemdes,PPKBD,DPU | Juni | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
Lingkungan
7 | Rapat Rebug Warga tentang Pengadaan Sumur | * Sie Ekonomi, Sie Bina | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD | Juli | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
| Boor | Lingkungan
8 | Menyimpulkan Pendapat / Komitmen | * Sie Ekonomi | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD | Juli | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
9 | Penggalangan Dana | * Sie Ekonomi | * Pokja | * Pemdes,PPKBD,DPU | Agustus | APBDes | 200000 | Orange/Selesai
10 | Mengajukan Proposal | * Sie Ekonomi | * Pokja | * Pemdes,PPKBD, | Agustus | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
Pertanian
11 | Pendekatan Dengan Lintas Sektoral Terkait | * Sie Ekonomi | * Pokja | * Pemdes,PPKBD, | Agustus |  |  | Orange/Selesai
Pertanian
12 | Menyiapkan Lokasi Sumur Boor | * Sie Ekonomi, Sie Bina | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD | Agustus | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
Lingkungan
13 | Penanggulangan Hasil Panen yang semakin | * Sie Ekonomi, Sie Bina | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD, | September | APBDes | 300000 | Hijau/Rencana
| merosot | Lingkungan |  | Pertanian
14 | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi | * Sie Ekonomi, Sie Bina | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD, | September | APBDes | 300000 | Hijau/Rencana
|  | Lingkungan |  | UMKM
15 | Perencanaan Pengelolaan Potensi Riverturbing | * Sie Bina Lingkungan, | * Warga RW IV, | * Pemdes, PPKBD | Oktober | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
|  | Sie Ekonomi | Pokja
16 | Mempublikasikan Potensi Riverturbing | * Sie Sosbud, Sie Bina | * Warga RW IV, | * Pemdes, PPKBD, | Oktober | APBDes | 500000 | Orange/Selesai
|  | Lingkungan | Pokja | Kominfo
17 | Perencanaan Pembuatan Taman Wisata | * Sie Bina Lingkungan, | * Warga RW IV, | * Pemdes,PPKBD | Nopember | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
| Kampung KB | Sie Ekonomi | Pokja | Kabag. Pembangunan
Kab. Sukoharjo
18 | Perencanaan Pembuatan Dapur Catering di | * Sie Ekonomi | * Poktan UPPKS | * Pemdes, PPKBD, | Nopember | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
| Lokasi Taman Wisata Kampung KB |  |  | DPPKBP3A Kab. Skhjo.
No. | U r a i a n | Penanggung Jawab | Sasaran | Pihak yang | Waktu | Sumber | Jumlah(Rp) | Keterangan/
|  |  | Kegiatan | Terlibat |  | Dana |  | Status
B. UPAYA PENINGKATAN PROGRAM
KKBPK ( BIDANG KELUARGA BERENCANA )
1 | Peningkatan Capaian Peserta KB Baru MKJP | * Sie Reproduksi | * PUS | * Pemdes PKBD, Bidan | Februari | APBDes | 500000 | Orange/Selesai
| Rendah |  |  | Desa, PKB
2 | Sosialisasi Tentang KB Metode Kontrasepsi | * Sie Sosialisasi & | * Warga & PUS | * Pemdes PKBD, Bidan | Februari | APBDes | 300000 | Orange/Selesai
| Jangka Panjang ( MKJP ) | Pendidikan |  | Desa, PKB
No. | U r a i a n | Penanggung Jawab | Sasaran | Pihak yang | Waktu | Sumber | Jumlah(Rp) | Keterangan/
|  |  | Kegiatan | Terlibat |  | Dana |  | Status
C. UPAYA PENINGKATAN PROGRAM
KKBPK ( BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA )
1 | Meningkatkan Keluarga Pra Sejahtera Menjadi | * Sie Perlindungan | * Warga Pra | * Pemdes, PPKBD, PKB | Maret | * APBD | 10000000 | Orange/Selesai
| Keluarga Sejahtera | Sosial | Sejahtera
No. | U r a i a n | Penanggung Jawab | Sasaran | Pihak yang | Waktu | Sumber | Jumlah(Rp) | Keterangan/
|  |  | Kegiatan | Terlibat |  | Dana |  | Status
D. UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
LINGKUNGAN
1 | Menanggulangi Pencemaran Kandang Ayam | * Sie Perlindungan | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD, | Maret | APBDes | 500000 | Hijau/Rencana
|  | Sosial |  | DLH, Dinas Peternakan
2 | Penanggulangan Sungai yang Penuh Sampah | * Sie Perlindungan | * Warga RW IV | * Pemdes, PPKBD, DLH | April | APBDes | 500000 | Orange/Selesai
| Hutan | Sosial
3 | Perbaikan Akses Jalan yang Kurang Baik/ Rusak | * Sie Perlindungan | * Warga RW IV | * Pemdes, DPU | April | APBDes | 40000000 | Orange/ Belum
|  | Sosial | [5 empty] | Selesai
4 | Perencanaan Penataan Lahan Kosong | * Sie Perlindungan | * Warga RW IV | * Pemdes, DiPertan | Mei | APBDes | 10000000 | Orange/ Belum
|  | Sosial | [5 empty] | Selesai
* Sie Poktan KWT

## Sheet2
No. | Masalah | Menimbulkan masalah | Mendukung Visi | Ada Potensi Sumber | Komitmen Untuk | Total Score
|  | lain & berdampak pada | Dan Misi Desa | Daya (SDM. SDA,Dana, | Menyelesaikan
|  | Kwalitas Hidup masyarkat |  | Instruktur ) untuk
Menyelesaikan masalah
tersebut
1 | Jumlah Penduduk Tamat SD | * Tingkat Ekonomi Rendah | Mewujudkan Desa | v | v | 4
| & pengangguran banyak, |  | Bulu Maju Dan
| dikarenakan ekonomi rendah |  | Tertib Administrasi
juga transportasi sulit
2 | Hasil panen yang semakin | * Tingkat Ekonomi Rendah | Mewujudkan Desa | v | v | 3
| merosot |  | Bulu Maju Dan
Tertib Administrasi
3 | Tingkat Pemasaran Hasil Pro- | * Tingkat Ekonomi Rendah | Mewujudkan Desa | v | v | 3
| duksi yang sulit ( UPPKS ) |  | Bulu Maju Dan
Tertib Administrasi