## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "WARUNGPRING MULYODADI"
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pencatatan dan Pelaporan Kampung KB dalam Website Kampung KB dan Rumah data Kependudukan | Rumah Data/ Sekretaris Kampung KB | Seluruh kegiatan dan Capaian Kampung KB | PKB | Januari-Desember | BOKB, Dana Desa
2 | Pemutakhiran data basis keluarga | PPKBD/Sub PPKBD | seluruh keluarga | PKB | Juni-Agustus | BOKB, Dana Desa
3 | Update Data KKB | Pengurus RDK | Sekuruh Keg dan Capaian KKB | RDK dan PKB | Januari | Dana Desa ,
4 | dst
II | Perubahan Perilaku
1 | Pembinaan Poktan BKB, BKR, BKL | PKB | Anggota kelompok Kegiatan | PKB, Puskesmas | Januari-Desember | BOKB, Dana Desa
2 | Penyuluhan kontrasepsi MKJP bagi Keluarga Resiko Stunting | PKB | keluarga resiko stunting (bumil, keluarga memiliki baduta, keluarga memiliki balita, catin, pascasalin) | PKB, Puskesmas, Penyuluh Agama | Januari-Desember | BOKB, Dana Desa
3 | Monitoring dan evaluasi pendampingan oleh kader TPK | PKB | Kader TPK | PKB, PUSKESMAS | Januari-Desember | BOKB, Dana Desa
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | pemberian makanan tambahan bagi balita dan baduta stunting Dahsyat | Kader | baduta dan balita stunting | PKB, PUSKESMAS | Januari-Desember | BOKB, Dana Desa
2 | Pekan pelayanan KB MKJP di faskes | kader posyandu, kader KB | PUS | PKB, PUSKESMAS | Januari-Desember | BOKB, Dana Desa
3 | dst
IV | Penataan Lingkungan
1 | kerja bakti lingkungan | ketua RT/RW | MASYARAKAT | MASYARAKAT | setiap bulan | swadaya
2 | Pemanfaatan Lahan | PKK | Warga | Kader dan Warga | April | DD,Swadaya
3 | PSN Mandiri | Pokja | Warga | Kader | Setiap Minggu | Swadaya
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1
VI | Kegiatan menggunakan dana desa/kelurahan/mandiri
1
2 | dst
Tempat , Tanggal-Bulan-Tahun
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Lurah Mulyodadi
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Ari Sapto Nugroho )