## format
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB …………………
KABUPATEN/KOTA……………….
PROVINSI…………………..
TAHUN ………………..
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | di isi dengan prioritas masalah utama
1
2
3
4
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
B | di isi dengan prioritas masalah kedua (jika ada)
1
2
3
4
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
| Mengetahui, |  |  |  | …………….., Tanggal Bulan Tahun
| Lurah……….. |  |  |  |  | Pembina Kampung KB…..
| TTD | [5 empty] | TTD
| (nama) |  |  |  |  | (nama)
KET | :
1. No: Nomor Urut Kegiatan
2. Uraian Kegiatan : menggambarkan tentang konten dan sasaran kegiatan (untuk tingkat desa tambahkan lokasinya)
3. Penanggung jawab: Seksi yang bertanggung jawab
4. Sasaran Kegiatan
5. Pihak yang terlibat
6. Waktu
7. Sumber Dana
8. Jumlah
9. Keterangan

## contoh rkm
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB BANGGA KENCANA
KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK
1 | Membentuk BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan | Februari 2022 | OPDKB |  | sudah terlaksana
2 | Membentuk BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- Sub PPKBD | Agustus 2022 | OPDKB |  | belum terlaksana
3 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD, Sub-PPKBD, kader Posyandu | Rutin mengikuti jadwal posyandu dan pengajian | swadaya |  | Sudah terlaksana
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
B | UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
1 | Pelatihan Pengelolaan Sampah | Sie. Pembinaan Lingkungan | RW 01, 02, 03 dan 04 | Dinas KLH | September 2022 | Dinas KLH | 1.000.000 | Belum terlaksana
2 | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
3
4
| Mengetahui, |  |  |  |  | Palembang, 06 Januari 2022
| Lurah Bangga Kencana |  |  |  |  | Pembina Kampung KB Bangga Kencana
| TTD | [5 empty] | TTD
| Budi Gunawan, S.Sos |  |  |  |  | Rika Amelia Sari, S.K.M.