## RKM 2024
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TARATAK BARU
KECAMATAN TANJUNG GADANG TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Fasilitasi Pengumpulan dan Updating Data Kampung KB | Pokja Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Masyarakat | Pemerintahan Nagari, RDK, PPKBD, Posyandu dan Poktan | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 200000 | 40 Jenis Data Kampung KB
2 | Fasilitasi Penerbitan Akta Lahir | Pokja Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Masyarakat | Pemerintahan Nagari , DisdukCapil. | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 0
3 | Fasilitasi Kepemilikan Akta/Buku Nikah Resmi | Pokja Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | 27 KK yang belum memiliki Buku Nikah | Pemerintahan Nagari, DisdukCapil. | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 0
4 | Fasilitasi Penerbitan KTP | Pokja Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Masyarakat | Pemerintahan Nagari , DisdukCapil. | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 0
II | Perubahan Perilaku
1 | Peringatan HBA | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Pemerintah Nagari, KUA,Penyuluh Agama | Januari s.d Desember 2024 | Infak, Sadoqah | 750000 | Honor Ustadz
2 | Gerakan Gemar Sedekah (GGS) | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat Pra KS | Pemerintah Nagari, IMP, Kader Poktan, PKK | Januari s.d Desember 2024 | Infak, Sadoqah | 0
3 | Khatam Alqur'an | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | TPA, TPQ/TPSQ | Pemerintah Nagari, KUA,Penyuluh Agama, PKK | Januari s.d Desember 2024 | Infak, Sadoqah | 1500000
4 | PHBS (Senam Kesehatan) | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Pemerintah Nagari, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 20000000 | Honor Instruktur Senam
5 | GERMAS Makan Buah dan Sayur | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Pemerintah Nagari, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 250000 | Pembelian Bibit Sayur dan Buah
6 | Gerakan Pemilahan Sampah Basah dan Kering | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga, Pokja Penatan Lingkungan | Masyarakat | Pemerintah Nagari, LPM, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 500000 | Pembelian Tong Sampah
7 | Gerakan Ayo ke Posyandu dan BKB | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga, Pokja Pelayanan Rujukan | Masyarakat yang memiliki Balita | Pemerintah Nagari, LPM, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 700000 | PMT Lokal
8 | Sekolah Lansia | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga, Pokja Pelayanan Rujukan | Lansia | Pemerintah Nagari, LPM, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Mei s.d Desember 2024 | Swadaya | 2750000 | Sarana dan Prasarana Sekolah Lansia
9 | DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga, Pokja Pelayanan Rujukan | Masyarakat yang memiliki Balita | Pemerintah Nagari, Dinas Pertanian, LPM,KWT, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Januari s.d Desember 2024 | Swadaya | 1700000 | PMT, Bibit sayur dan buah
10 | Pencegahan dan penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita dan Stunting | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga, Pokja Pelayanan Rujukan | Masyarakat | Pemerintah Nagari, Dinas Kesehatan, LPM,KWT, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | 2024-09-01 | ADD | 20000000 | Sosialisasi Stunting
11 | Peningkatan Kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga, Pokja Pelayanan Rujukan | Masyarakat | Pemerintah Nagari, Dinas Kesehatan, LPM,KWT, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Juni 2024 | APBN | 1000000 | Pelayanan KB Gratis
12 | Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Pemerintah Nagari, LPM, Babinsa, Bhakatibmas, KAN, PKK, | Agustus 2024 | Swadaya | 500000 | Penyuluhan
13 | Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) | Pokja Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Pemerintah Nagari, Dinas Pertanian, LPM,KWT, IMP, Kader Poktan, PKK, Puskesmas | Oktober 2024 | Swadaya |  | Penyuluhan
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Optimalisasi PMT Posyandu | Pokja Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Balita | Pemerintahan Nagari Pustu, Poskesri, Kader Posyandu, PKK. | Minggu ke 2 (Selasa, Rabu,Kamis) Setiap Bulan | ADD |  | 3 Posyandu
2 | Penyelenggaraan Kelas BKB | Pokja Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Orang Tua Balita | Pemerintahan Nagari, Penyuluh KB, IMP (PPKBD & Sub PPKBD), Kader BKB, PKK | Minggu ke 2 Setiap Bulan | BOKB |  | 3 BKB
3 | Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil | Pokja Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Ibu Hamil | Pemerintahan Nagari Pustu, Poskesri, TPK, Kader Posyandu, Kader BKB, IMP | Minggu ke 3 Setiap Bulan |  |  | Tingkat Nagari
4 | Pemberian Imunisasi Lengkap pada Balita | Pokja Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Balita | Pemerintahan Nagari Pustu, Poskesri, Kader Posyandu, PKK. | Minggu ke 2 Setiap Bulan | APBN | 2500000 | 3 Posyandu
5 | KIE KB | Pokja Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | PUS | Pemerintahan Nagari, Penyuluh KB, IMP (PPKBD & Sub PPKBD), PKK, Kader Poktan | Minggu I Setiap Bulan | APBN | 3000000 | 5 IMP
6 | Posyandu Remaja | Pokja Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Remaja | Pemerintahan Nagari, Penyuluh KB, IMP (PPKBD & Sub PPKBD), PKK, Kader Poktan | Minggu III Setiap Bulan | Swadaya |  | Remaja usia 10-24 tahun
7 | Posyandu Lansia | Pokja Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Lansia | Pemerintahan Nagari, Penyuluh KB, IMP (PPKBD & Sub PPKBD), PKK, Kader Poktan | Minggu IV Setiap Bulan | Swadaya
IV | Penataan Lingkungan
1 | Jum'at Bersih | Pokja Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Masyarakat | Pemerintahan Nagari, LPM, PKK, Babinsa, Bhakatibmas, TAGANA | Hari Jum'art Minggu ke-1 Setiap Bulan | Swadaya
2 | Taman Hatinya PKK | Pokja Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat, Pokja Perubahan Perilaku | Masyarakat | Pemerintah Nagari, IMP, Kader Poktan, PKK | Setiap Bulan | Swadaya |  | 21 Dasawisma
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1. | Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) | Penyuluh KB | Poktan BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA | Pemerintah Nagari, IMP, Kader Poktan, PKK | 3 kali/ Tahun | APBN | 2600000 | 3 kegiatan
2. | Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di KKB | Penyuluh KB | Kelompok Kerja KKB | Pemerintah Nagari, LPM, PKK | 1 Kali / Tahun | APBN | 900000 | 1 Kegiatan