## RKM 1
Form. 8
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (RKP DESA) ATAU RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
TAHUN 2023
DESA |  | : PAKAN DALAM
KECAMATAN |  | : DAHA UTARA
KABUPATEN |  | : HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI |  | : KALIMANTAN SELATAN
No | Bidang/ Sub Bidang / Jenis Kegiatan |  |  |  | Mendukung SDGs Ke | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Rencana Biaya | Penerima Manfaat |  |  | Waktu Pelaksanaan | Pelaksana Kegiatan | Rencana Tim Pelaksana | Rencana Satuan Harga
| Bidang |  | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | [6 empty] | Lk | Pr | Masy. Miskin
a | b | c. | d | e | f | g | h | i | j | k | l | n | o | p | q | r | s
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |  | 12 |  | Kantor Desa | 1 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |  | 12 |  | Kantor Desa | 5 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |  | 12 |  | Kantor Desa | 6 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |  | 12 |  | Kantor Desa | 5 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |  | 12 |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Kegiatan Penyedian Pakaian Dinas Harian Kades dan Perangkat Desa |  | 7 |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Tunjangan BPD |  | 12 |  | Kantor Desa | 9 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |  | 12 |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |  | 12 |  | Kantor Desa | 8 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Pembayaran Honorarium Staf Kantor Desa |  | 12 |  | Kantor Desa | 1 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Pembayaran Honorarium Staf BPD |  | 12 |  | Kantor Desa | 1 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor |  | 12 |  | Kantor Desa | 2 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyediaan Pembayaran Honorarium Petugas Perpustakaan |  | 12 |  | Kantor Desa | 1 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  | b. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Pengecatan Kantor Desa |  |  |  | Kantor Desa | 1 Buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengecatan Pagar Halaman Kantor Desa |  |  |  | Kantor Desa | 1 paket |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengadaan papan pengumuman |  |  |  | Rt 01 s/d Rt 06 | 6 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengadaan papan nama ruang kantor desa |  |  |  | Kantor Desa | 1 paket |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengadaan lemari untuk perpustakaan desa |  |  |  | Kantor Desa | 1 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Belanja Modal (Sofa) |  |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Rehab Kantor Desa |  |  |  | Kantor Desa | 2 Buah |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penambahan Ruangan Kantor Desa |  |  |  | Kantor Desa | 3 x 4 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengadaan AC |  |  |  | Kantor Desa | 1 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengadaan Laptop |  |  |  | Kantor Desa | 1 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengadaan Horden |  |  |  | Kantor Desa | 1 paket |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
|  | c. | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Workshop IDM | 17 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 45 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Program Penyusunan Profil Desa Online | 17 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 45 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyusunan/Pemuktakhiran SDGS | 17 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 60 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Poskessos | 17 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  | d. | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 17 |  |  | Kantor Desa | 2 Paket |  | P | P | P | 45 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler) | 17 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 45 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 17 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 45 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 17 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 45 Hari | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan PemDes (LKPJ/LPPD) | 17 |  |  | Kantor Desa | 2 Paket |  | P | P | P | 45 Hari | Kasi Pemerintahan
|  | e. | Sub Bidang Pertanahan | Pembelian Tanah untuk Aset Desa | 11 |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Kepngurusan Batas Desa |  |  |  | Kantor Desa | 1 Paket |  | P | P | P | 2 Bulan | Kasi Pemerintahan
|  |  |  | Pengadaan Patok Beton Batas Desa | 9 |  |  | Kantor Desa | 6 Buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1
2 | Penyelenggaraan Pembangunan Desa | a. | Sub Bidang Pendidikan | Pembayaran Honorarium Bunda TK PAUD Nusa Indah | 4 | 12 |  | Rt. 02 | 1 Orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembayaran Honorarium Pengajar TK PAUD Nusa Indah | 4 | 12 |  | Rt. 02 | 8 Orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembayaran Honorarium Pengajar TPA Assalam | 4 | 12 |  | Rt. 02 | 3 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembayaran Honorarium Pengajar TPA Azzahra | 4 | 12 |  | Rt. 05 | 7 Orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan meja dan kursi ramah anak untuk PAUD | 4 |  |  | Rt. 02 | 50 buah |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan pagar anak untuk PAUD | 4 |  |  | Rt. 02 | 1 buah |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengecatan ruang kelas TK PAUD | 4 |  |  | Rt. 02 | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan |  |  | Rt. 02 | 1 Paket
|  |  |  | Rehab TK Assalam | 4 |  |  | Rt. 02 | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembuatan pagar Titian TK PAUD | 4 |  |  | Rt. 02 | 40 meter |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Bantuan untuk anak berprestasi | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 1 Tahun | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | b. | Sub Bidang Kesehatan | Kegiatan Posyandu | 3 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Penyuluhan Kesehatan | 3 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyelenggaraan Pondok ASI Eksklusif | 3 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Peralatan Posyandu | 3 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 3 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan posyandu | 3 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 3 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pencegahan Stunting | 3 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | c. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi wc umum | 9 |  |  | Desa Pakan Dalam | 5 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan Titian Pemukiman samping rumah H. Salamat | 9 |  |  | Rt. 03 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan Siring Beton samping rumah Sarniah | 9 |  |  | Rt. 03 | 15 x 1 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Rehabilitasi WC | 9 |  |  | Rt. 03 | 5 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan Jembatan pertanian samping tanah Baserah | 9 |  |  | Desa Pakan Dalam | 12 x 2 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian Pemukiman samping rumah Akhmad | 9 |  |  | Rt 03 | 25 x 0,90 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian pemukiman ke kubur samping rumah Yuseran | 9 |  |  | Rt 03 | 70 x 0,90 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Pembangunan Tambatan Perahu samping rumah Suhud | 9 |  |  | Rt.06 | 31,25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Pembangunan Tambatan Perahu samping rumah Hamdan | 9 |  |  | Rt.06 | 31,25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian pemukiman samping rumah Umar | 9 |  |  | Rt 06 | 50 m x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan JUT disamping tanah H.Samad | 9 |  |  | Rt 06 | 100 m x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian pemukiman samping rumah Abdurrahman | 9 |  |  | Rt 01 | 15 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Pembangunan Tambatan Perahu samping rumah Sugiannor | 9 |  |  | Rt. 01 | 15 x 1,2 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan Siring Beton samping rumah H. Aseri | 9 |  |  | Rt. 01 | 30 x 1 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Pembangunan Tambatan Perahu samping rumah Ramdiah | 9 |  |  | Rt. 01 | 21,25 x 1,2 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Perbaikan batang umum/Wc sungai | 9 |  |  | Rt 01 | 1 Buah |  | P | P | P | 10 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan JUT RT. 01 | 9 |  |  | Rt. 01 | 50 x 1,45 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Jembatan Pertanian Rt. 02 samping rumah Masfaat | 9 |  |  | Rt. 02 | 20 x 1,45 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Jembatan Pertanian Rt. 02 | 9 |  |  | Rt. 02 | 17,5 x 1,45 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan jembatan pertanian gang 1 | 9 |  |  | Rt 02 | 8 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyambungan Jembatan Pertanian RT 02 | 9 |  |  | Rt 02 | 5 x 1,5m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyambungan Jembatan Pertanian RT 05 | 9 |  |  | Rt 05 | 10 x 2m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Rehabilitasi jembatan pertanian RT 2 | 9 |  |  | Rt 02 | 8 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Rehabilitasi jembatan pertanian RT 2 | 9 |  |  | Rt 02 | 8 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Rehabilitasi jembatan pertanian RT 2 | 9 |  |  | Rt 02 | 8 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyiringan Jalan samping warung Maspah | 9 |  |  |  | 15 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan jembatan pertanian | 9 |  |  | Rt 02 | 8 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Peninggian JUT samping rumah Miftah | 9 |  |  | Rt 02 | 75 Meter |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah Junaidi | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah H.Sakdiah | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah H.Mahran | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah Salamat | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah Salamiah | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah H.Kasim | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah H.Ahmad | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah H. Abdul Majid | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian samping Rumah Muradi | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian tambatan perahu samping rumah Syahril | 9 |  |  | Rt 04 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan jembatan pertanian | 9 |  |  | Rt 04 | 8 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan jembatan pertanian | 9 |  |  | Rt 04 | 8 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyiringan beton irigasi sungai pertanian | 9 |  |  | Rt 04 | 50 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyiringan beton jalan pertanian | 9 |  |  | Rt 04 | 50 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pendalaman sungai | 9 |  |  | Rt 04 | 300 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembersihan sungai pertanian | 9 |  |  | Rt 04 | 300 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan siring beton JUT gang 2 | 9 |  |  | Rt 05 | 45 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian pemukiman samping rumah Hamdani | 9 |  |  | Rt 05 | 25 x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Jembatan Pertanian Sungai Karukan | 9 |  |  | Rt. 05 | I Unit |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan Siring Beton Jalan Gang 2 | 9 |  |  | Rt 05 | 300 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian pemukiman samping rumah Jali | 9 |  |  | Rt 05 | 30 m x 1,45 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan pagar beton/dinding kuburan | 9 |  |  | Rt 05 | 1 paket |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan siring jalan Pakan Dalam | 9 |  |  | Rt 05 | 825 meter |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Rehabilitasi jembatan pertanian sungai karukan | 9 |  |  | Rt 05 | 10 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pendalaman sungai | 9 |  |  | Rt 05 | 825 meter |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyambungan JUT RT 05 (sebrang SMP) | 9 |  |  | Rt 05 | 50 m x 0,9 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan titian pemukiman samping rumah Muhran | 9 |  |  | Rt 05 | 75 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembangunan jembatan pertanian (Husni dan Muhammad) | 9 |  |  | Rt 05 | 10 m x 1,5 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Perbaikan Siring Handil | 9 |  |  | Rt 02 | 50 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Peninggian JUT samping Miftahulfalah | 9 |  |  | Rt 02 | 30 m |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pembuatan WC untuk masyarakat | 9 |  |  | Desa Pakan Dalam | 10 buah |  | P | P | P | 60 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan perlengkapan & peralatan petugas kebersihan | 9 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Set |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Operasional Petugas Penganggut Sampah | 9 |  |  | Desa Pakan Dalam | 6 orang |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | d. | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Pengadaan Air Bersih (PDAM/Sumur Bor) | 6 |  |  | RT 01 , RT 03 | 50 paket |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Bantuan pembangunan rumah layak huni | 11 |  |  | Desa Pakan Dalam | 10 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | e. | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Pengadaan Desa Digital |  |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 paket |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
Jumlah Per Bidang 2
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | a. | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Penyelenggaraan Kegiatan KARHUTLA | 15 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 3 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan perlengkapan & peralatan KARHUTLA | 15 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Set |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan perlengkapan & peralatan BPK | 15 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Set |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pendampingan & Konsultasi Hukum | 15 |  |  | Desa Pakan Dalam | 2 Kegiatan |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Tes Urine Bagi Perangkat Desa | 15 |  |  | Desa Pakan Dalam | 6 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | b. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Kegiatan MTQ Kecamatan | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan MTQ Kabupaten | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Pawai Takbiran Malam hari Raya | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 2 Kegiatan |  | P | P | P | 1 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Bahan Untuk Langgar Darur Abrar | 18 |  |  | Rt. 01 | 1 Paket |  | P | P | P | 14 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Bahan Untuk Langgar Raudatul Halimah | 18 |  |  | Rt. 05 | 1 Paket |  | P | P | P | 14 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Bahan Untuk Langgar Al-Ihsan | 18 |  |  | Rt. 03 | 1 Paket |  | P | P | P | 14 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Bahan Untuk Langgar Al-Ikhwan | 18 |  |  | Rt. 01 | 1 Paket |  | P | P | P | 14 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Bahan untuk Langgar Assyukriah | 18 |  |  | Rt. 02 | 1 Paket |  | P | P | P | 14 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Bahan Untuk Langgar Nadil Ahly | 18 |  |  | Rt. 04 | 1 Paket |  | P | P | P | 14 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga | 11 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Buah |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Alat Olahraga | 11 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Hari Jadi Kabupaten | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 1 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Hari Jadi Kecamatan | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 1 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Hari Jadi HSS HUT RI | 11 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 1 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan umbul-umbul / bendera untuk acara kawinan | 11 |  |  | Desa Pakan Dalam | 20 buah |  | P | P | P | 10 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan meja untuk acara kawinan | 11 |  |  | Desa Pakan Dalam | 20 buah |  | P | P | P | 10 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Baju Kelompok Habsy dan Burdah | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan sound system untuk kelompok habsy | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 5 Paket |  | P | P | P | 10 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan peralatan habsy untuk kelompok habsy | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 7 Paket |  | P | P | P | 10 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Jukung Sudur | 18 |  |  | Desa Pakan Dalam | 2 Paket |  | P | P | P | 10 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | c. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Kegiatan Pembinaan LPM | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Pelatihan Pembinaan LPM | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 7 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Pembinaan PKK | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3
4 | Pemberdayaan Masyarakat | a. | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Pengadaan peralatan penangkap ikan | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 100 buah |  | P | P | P | 15 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Perahu (Jukung) | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 10 buah |  | P | P | P | 15 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan budidaya ikan | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 30 orang |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Kolam dan peralatan Bioflok | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 10 Paket |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Pakan Bioflok | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 10 Paket |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | b. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Pengadaan peternakan | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 paket |  | P | P | P | 30 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan bibit tananman | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 100 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Sumur Bor untuk Pertanian | 2 |  |  | Desa Pakan Dalam | 2 Paket |  | P | P | P | 30 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Mesin Pompa Air | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 2 Paket |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan selang pipa paralon pertanian | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 200 Batang |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengadaan Pupuk untuk Pertanian | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 100 buah |  | P | P | P | 21 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan peternakan | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 paket |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | c. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan peningkatan Kapasitas BPD | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | d. | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan (PKK) | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 365 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 365 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pengembangan Desa Layak Anak | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan Forum Anak Desa | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Kegiatan PIK Remaja | 4 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | e. | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | Pengenbangan usaha ekonomi produktif | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 kegiatan |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyelenggaraan Pelaksanaan UP2K | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 kegiatan |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan servis motor | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 30 orang |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan Las | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 30 orang |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan Bengkel | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 30 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan Merias Hantaran | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 30 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan Tataboga | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 30 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan menjahit | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 30 orang |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan Service HP | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 30 Hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan membuat kerupuk | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 30 orang |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Pelatihan pemasaran produk UMKM | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 30 orang |  | P | P | P | 7 hari | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | f. | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Penyertaan modal Bumdes | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  |  |  | Penyertaan modal Bumdesma | 1 |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Paket |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
Jumlah Per Bidang 4
5 | Tak Terduga | a. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Kegiatan Penanggulangan Bencana |  |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Kali |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | b. | Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat | Penanganan Keadaan Darurat |  |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Kali |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
|  | c. | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Penanganan Keadaan Mendesak |  |  |  | Desa Pakan Dalam | 1 Kali |  | P | P | P | 12 Bulan | Kasi Kesejahtraan dan Pelayanan
Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL

## RKM 2
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) / RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
No | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR dan BKB | Sekretariat | Lansia Desa | PLKB, Puskesmas, Fas, Pokja | Rutin /tiap Bin | OPDKB
2 | Posyandu lansia (BKL) | Seksi Cinta, Kasih Sayang | Lansia Desa | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | APBDESA
3 | Penyusunan Profil Desa | Sekretariat | Potensi Desa | Pokja | September | APBDesa
4 | Sosialisasi tentang KB bersama dengan Toga dan Tomas | Sie. Sosialisasi & perdidikan | WUS yang blm KB MKJP | Tomas/Tiga, PLKB, Fas, Pokja, PUS | November 2022 | Sawadaya
5 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sekretariat | Ibu Balita Desa …. | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | Maret 2022 | OPDKB
6 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sekretariat | lbu yang mempunyai anak Remaja Desa... | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | Maret 2022 | OPDKB
7 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sekretariat | Klg yang mempunyai lansia Desa… | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | 18 Maret 2022 | OPDKB
8 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang bIm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /6 bin | OPDKB
9 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Seksi sosialasi dan Pendidikan | WUS yang bIm KB MKJP | PUS, PLKB, PuSkesmas Fas. Pokja | Rutin /3 bin | OPDKB
10 | Pembuatan Mural Bertema Manfaat KB, Genre Dan Narkoba, Serta Pemasangan Nama Jalan | Sie. Reproduksi | Warga masyarakat Desa… | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Maret 2022 | OPDKB
11 | Sosialisasi dari Rumah Ke rumah melalui pembagian IefIeI | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Desa… | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2022 | OPDKB
12 | Pembinaan dan Pembenahan PIK Remaja | Sekretariat | Rernaja dan Mahasiswa Desa… | Fas. Tim Pokja, PLKB | Januari 2022 | OPDKB
13 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Balita (BKB) | Sekretariat | Ibu Balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | Maret 2022 | OPDKB
14 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sekretariat | lbu yang mempunyai anak Remaja | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | Maret 2022 | OPDKB
15 | Pembinaan dan Pembenahan Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sekretariat | Klg yang mempunyai lansia | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | 18 Maret 2022 | OPDKB
16 | sosialisasi PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Januari 2022 | OPDKB
17 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa | PIKR, PLKB, Puskesmas Fas. Pokja | Rutin /3 Bin | OPDKB
UPAYA MENINGKATAKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Makan dan Minum Posyandu Desa | Sei Ekonomi | Desa | PemDes,RT/RW,Pokja dan Fasilitator | Rutin/Bulan | APBDesa
2 | Kegiatan Kerja Bakti (Besih-Bersih) | Sie lingkungan | Desa | PemDes,RT/RW,Pokja dan Fasilitator | Rutin/Bulan | SWADAYA dan APBDesa
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Lingk | Seluruh Wilayah Desa… | Pem. Ds, Fas, RT/ RW› Pokja | 2019 | SWADAYA
4 | Edukasi Dan Sosialisasi Dan Pencegahan STUNTING | Sosialisasi & pendidikan | Desa… | ForKominkec, Pem. Ds, Fas, dan Pokja | Rutin/ 4 bulan | APBDES
5 | Bedah Rumah RTM | Sekretariat, Sie Ekonomi | RTM | Dinas Sosial , Pem. Ds, RT/ RW, Pokja |  | APBDesa
6 | PAMSIMAS | Sei. Lingkungan, Sekretariat | Masyarakat | Dinas PU dan Terkait | 2021 | APBN
7 | Armada Pengangkut Sampah | Sekretariat, Sie Ekonomi | Desa | Pemdes ,PokjA dan KPLH | 2018 dan 2022 | APBDesa
9 | Sosialisasi KAHUTLA | Sekertariat, Sie. Lingkungan | Petani dan Nelayan | Pemdes,Forkominkec dan POKJA | 2021 | APBDesa
UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Sosialisasi Covid | Sekretariat, Sie Sosialisasi & Pen | Masyarakat | Pemdes,Forkominkec dan POKJA | 2022 | APBDES
2 | Posyandu Balita | Seksi Cinta, Kasih Sayang | Desa | PPKBD, SubPPKBD, Kader, lbu Balita, PLKB, Bidan | Rutin / Bulan | APBDES
3 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia) | Seksi Cinta, Kasih Sayang | Desa | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin / Bulan | APBDES
4 | Kegiatan Vaksin Covid 19 | Seksi Cinta, Kasih Sayang | Desa | PIKR, PLKB, Puskesmas Fas. Pokja Dan Warga Desa… | Juli 2022 | APBDES dan OPD
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pembelian Mesin Pompa Pertanian | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Desa | Pem Desa | 2022 | ABDES
2 | Pengadaan Selang Pertanian | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | Desa | Pem Desa | 2021 | ABDES
3 | Pengadaan Bioflok | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | RTM | Pem Desa | 2022 | ABDES
E | SARANA PRASARANA
1 | Jembatan Pertanian Gang 1 | Sekretariat, Sie Ekonomi | Desa | Pemerintah Desa | 2022 | APBDES
2 | Jembatan Pertanian Gang 2 | Sekretariat, Sie Ekonomi | Desa | Pemerintah Desa | 2022 | APBDES
3 | Jembatan Usaha Tani | Sekretariat, Sie Ekonomi | Desa | Pemerintah Desa | 2022 | APBDES
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Masyarakat Desa | Kelompok Masyarakat | Rutin Setiap minggu | SWADAYA
2 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda Desa | PIKR, FormKominKec , DisosP3AKB, Oisnaker, Pokja, PLKB, Fas | 2019 | APBDesa
3 | Pelatihan Pengembangan SDM | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Masyarakat Desa | PIKR, DisosP3AKB, Oisnaker, Pokja, PLKB, Fas | 2021 | APBDES
Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan Kampung KB Pada Musdes dan Musrembang Desa | Sekretariat, Sei Ekonomi | Pemerintah Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | 2022-09-01 | APBDES
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Sekretariat, Sei Ekonomi | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja. PLKB | Oktober '2022 | APBDES
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Sekretariat | CSR | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | 0ktober'2022 | APBDES
| Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga Desa… | Fas, Ketua Pokja PLKB, Masy | Desember 2022 | swadaya