## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB MADA /LEMBANG LA'BO'.KEC.SANGGALANGI'
TAHUN 2022
Ket. Status
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan sudah terlaksana
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Penyuluhan KB | Seksi Reproduksi | PUS La'bo' | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari -Desember 2022 | OPDKB | Terlaksana
2 | Pelayanan KB MKJP/NON MKJP | Seksi Reproduksi | PUS | Bidan,PPKBD, SubPPKBD, Kader, PLKB, Bidan | Januari -Desember 2022 | OPDKB | TIAP BULAN
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Seksi Lingkungan | Warga lembang La'bo' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap bulan | Swadaya | Hari jumat
2 | Penataan kampung KB ( Perbaikan jln, pagar, lampu jalan, dan papan arah petunjuk jln.) | Seksi Lingkungan | Lembang La'bo' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2022 | Swadaya | TERLAKSANA
3 | Permintaan Pohon Pelindung bantaran jalan | Seksi Lingkungan | Warga lembang La'bo' | Dinas Kehutanan | Januari -Desember 2022 | APBDes | TERLAKSANA
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita Dusun Mada,Bo'ne,dan Marante | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | Tiap bln tgl 11,13 dan 18
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia La'bo' | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | Setiap bulan 16
3 | Pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia dan PAUD | Seksi Cinta Kasih | Balita,PAUD dan Lansia La'bo' | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari -Desember 2022 | APBD | TERLAKSANA
4 | Pembinaan Keluarga balita | Seksi pendidikan | Ibu yang mempunyai balita | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Januari -Desember 2022 | APBN | TERLAKSANA
5 | Penanganan Stunting | Seksi Pendidikan | ibu Hamil dan orang tua yang mempunyai anak usia di bawah 2 tahun. | PPKBD, SubPPKBD, Kader BKB,Bidan | Januari -Desember 2022 | APBDES | TERLAKSANA
6 | Bantuan Beras bagi keluarga miskin | Seksi Cinta Kasih | Warga La'bo' | Din.sosial | Januari -Desember 2022 | APBN | SETIAP BLN
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pengelolaan Kios | Seksi.ekonomi | Warga La'bo' | Masyarakat | Januari -Desember 2022 | APBDES | Terlaksana
2 | Pandai Besi ( jual beli parang ) | Sek.ekonomi | Warga La'bo' | Masyarakat | Januari -Desember 2022 | Swadaya | Terlaksana
3 | Keterampilan Menjahit | Sek.ekonomi | Warga La'bo' | Masyarakat | Januari -Desember 2022 | APBN
4 | BUMLEM | Sek.ekonomi | Warga La'bo' | Masyarakat | Januari -Desember 2022 | APBN | TERLAKSANA
5 | memberi sumbangan duka bagi keluarga yang mengalami duka (Jimpitan beras) | Seksi Cinta Kasih | Warga La'bo' | Pem.Desa,Pokja | Januari -Desember 2022 | Swadaya
E | SARANA PRASARANA
1 | Sarana Rumah Data( Meja,Kursi ) | Seksi Lingkungan | Rumah dataku | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2022 | APBDes | TERLAKSANA
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Pengadaan kursus menjahit dan salon kecantikan | Seksi Pendidikan/sosialisasi | Warga La'bo' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2022 | APBDes | Belum Terlaksana
2 | Seminar sehari bagi remaja tentang permasalahan remaja ( Pergaulan Bebas dan Narkoba) dari sisi iman kristen dan kesehatan | Seksi Agama | Remaja Lembang La'bo' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja,Dinkes dan BNN | Januari -Desember 2022 | OPDKB
3 | Mengembangkan kelompok seni Tari | Seksi Sosial Budaya | Warga La'bo' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2022 | APBDes
4 | Mengajak warga beribadah (Anak-anak,dewasa dan Lansia) | Seksi Agama | Warga La'bo' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | Tiap hari minggu
6 | Kumpulan Rumah Tangga | Seksi Agama | Warga La'bo' | Pem. Ds, RT/ RW, Pokja | Januari -Desember 2022 |  | TERLAKSANA
7 | Penyuluhan anti KDRT | Seksi Perlindungan | Warga La'bo' | Bidang PP dan PA DP3AP2KB | Januari -Desember 2022 | OPDKB | KONDISIKAN
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait) |  |  |  |  | -
1 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Ketua Pokja, PLKB | Januari -Desember 2022