## daftar prioritas masalah tk des
DAFTAR PRIORITAS MASALAH TINGKAT DESA
NO | MASALAH | URUTAN PRIORITAS
1 | Rendahnya capaian KB | 1
2 | banyak penduduk miskin | 2
3 | tingginya pernikahan anak | 3
4 | kasus stunting | 4
5 | sering banjir | 5
6 | belum ada penanganan sampah | 6
7 | putus sekolah | 7

## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB MANTEB DESA SIDOREJO KEC. KAJORAN
TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | UNSUR YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | Sosialisasi tentang program KB | Sie cakupan peningkatan pelayanan keluarga dan rujukan | PUS yang belum KB | PPKBD, Sub PPKBD, Bidan | Februari 2024 | OPDKB
2 | Penyuluhan dan Pencegahan Stunting | Sie Reproduksi dan Sie Pendidikan | Warga masyarakat | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | Maret 2024 | OPDKB
3 | Sosialisasi tabungan sampah | Sie Pendidikan bekerjasama dengan Sie Pembinaan Lingkungan | Semua warga | DLH | Juni 2024 | Swadaya
4 | Peningkatan pengetahuan tentang PUP (Pendewasaan usia pernikahan) bagi PIK Remaja | Sie. Pendidikan | Remaja | OPDKB, Puskesmas | Agustus 2024 | OPDKB
|  | Mengetahui, |  |  |  | Desa Sidorejo, 29 Desember 2023
|  | Kepala Desa Sidorejo |  |  |  | Ketua Pokja Kampung KB Manteb
|  | Lilik Supriyanto, S.E |  |  |  | Nur Rokhmad Sholeh

## rekap isu dusun
REKAPITULASI ISU PRIORITAS SETIAP DUSUN/RW
NO | MASALAH | URUTAN PRIORITAS
|  | RW 1/ DUSUN LIMBANGAN | RW 2/ DUSUN BURIKAN | RW 3/ DUSUN WATUKARUNG | RW 4/ DUSUN TLEDOK | RW 5/ DUSUN NGAMPEL | DST
1 | Rendahnya capaian KB | - | - | - | 1 | -
2 | tingginya pernikahan anak | - | 2 | - | - | -
3 | banyak penduduk miskin | - | - | - | - | 3
4 | belum ada penanganan sampah | - | 4 | 4 | - | -
5 | sering banjir | - | - | - | - | -
6 | kasus stunting | 6 | 6 | - | 6 | 6
7 | putus sekolah | 7 | - | 3 | - | -