## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS "NGUNUT BERSERI"
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU | SUMBERDANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS | KEPALA DESA | POKJA KAMPUNG KB | POKJA KAMPUNG KB | 1 TAHUN | DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 7360000
II | PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1 | PEMUTAKHIRAN KEGIATAN DATA CAPAIAN PROGRAM | PPKBD DAN SUB PPKBD | PELAYAN KB,KEGIATAN POKTAN, STUNTING | KEPALA DESA, PKK, TOKOH MASYARAKAT | JAN-DES | BOKB, DD
2 | PELAPORAN KEGIATAN DAN CAPAIAN PROGRAM DALAM WEBSITE KKB | SEKRETARIS KKB, RUMAH DATA, KARANG TARUNA, PIK R | SELURUH KEGIATAN DAN CAPAIAN DI KKB | PKB | JAN-DES | BOKB, DD
3 | PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA RESIKO STUNTING | TIM PENDAMPING KELUARGA | KELUARGA RESIKO STUNTING | KADER POSYANDU, PPKBD, NAKES | OKT-DES | BOKB, DD
4 | PEMUTAKHIRAN DATA STUNTING | TIM PENDAMPING KELUARGA | BALITA STUNTING | KADER POSYANDU, PPKBD, NAKES | JAN-DES | BOKB, DD
5 | PENDATAAN KEPEMILIKAN BUKU NIKAH, AKTA KELAHIAN DAN DOKUMEN KEMATIAN | SEKSI PERLINDUNGAN | SELURUH KELUARGA | KEPALA DESA, PKK, TOKOH MASYARAKAT | JAN-DES | BOKB, DD
6 | LAYANAN PENYEDIAAN BUKU NIKAH, AKTA DAN DOKUMEN KEMATIAN | SEKSI PERLINDUNGAN | KELUARGA YANG BELUM MEMILIKI BUKU NIKAH, AKTE KEMATIAN DAN KELAHIRAN | KASI PELAYANAN DESA, KAUR UMUM DAN TU DESA | JAN-DES | DD TAHUN ANGGARAN 2024
III | PERUBAHAN PERILAKU
1 | PROGRAM INDONESIA SEHAT | KEPALA DESA | KELUARGA MISKIN | TENAGA KESEHATAN, OPERATOR KEMISKINAN, TOKOH MASYARAKAT | 1 TAHUN | DD TAHUN ANGGARAN 2024
2 | BKB, BKR, BKL, PIK-R | KADER POKTAN | ANGGOTA BKB, BKR,BKL, PIK-R | PPKBD, PKK, TOKOH MASYARAKAT | 1 TAHUN | DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 5000000
3 | BIMBINGAN CALON PENGANTIN | KADER TPK | CALON PENGANTIN | KASI PELAYANAN DESA | 1 TAHUN | BOKB, DD
4 | KAWASAN TANPA ROKOK | KEPALA DESA | WARGA MASYARAKAT NGUNUT | TENAGA KESEHATAN, TOKOH MASYARAKAT | AGUSTUS | SWADAYA
5 | BANK SAMPAH | KETUA TP-PKK | WARGA MASYARAKAT NGUNUT | TENAGA KESEHATAN, TOKOH MASYARAKAT | 1 TAHUN | SWADAYA
6 | YASINAN RUTIN | TAKMIR MASJID | 16 RT | JAMAAH YASINAN PER RT | SETIAP HARI KAMIS | SWADAYA
7 | PENGAJIAN HARI BESAR ISLAM | KEPALA DESA | WARGA MASYARAKAT NGUNUT | PERANGKAT DESA | JULI | DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 2500000
8 | KEGIATAN BERSIH DESA | KEPALA DESA | WARGA MASYARAKAT NGUNUT | TIM PELAKSANA KEGIATAN | JULI | DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 10000000
IV | PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN KELUARGA
1 | PELAYANAN KB DAN KESPRO | PPKBD DAN TENAGA KESEHATAN | REMAJA DAN PUS | TENAGA KESEHATAN, PKB | 1 TAHUN | DD TAHUN ANGGARAN 2024
2 | EDUKASI KESEHATAN BUMIL BALITA REMAJA DAN LANSIA | TPK, KADER BKL | BUMIL, BALITA, REMAJA DAN LANSIA | TENAGA KESEHATAN, PKB | 1 TAHUN | DD TAHUN ANGGARAN 2024
3 | POSYANDU | KADER POSYANDU DAN POKJA 4 | BALITA, LANSIA | TENAGA KESEHATAN, PKB | 1 TAHUN | DD TAHUN ANGGARAN 2024
4 | PENYULUHAN STUNTING | POKJA 4 TP-PKK DAN KADER POSYANDU | ORANG TUA BALITA STUNTING | TENAGA KESEHATAN, KADER | JUNI | DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 5000000
5 | PENDAMPINGAN UNTUK KASUS ODGJ | TENAGA KESEHATAN | ODGJ WARGA NGUNUT | TENAGA KESEHATAN | MEI-AGUSTUS | DD TAHUN ANGGARAN 2024
6 | LOMBA CIPTA MENU MAKANAN LOKAL | KEPALA DESA, KETUA TP-PKK | 16 RT | POKJA 3 | DESEMBER | DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 7000000
V | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1 | PENDAMPINGAN UMKM | KEPALA DESA | PELAKU UMKM | PIHAK KETIGA | AGUSTUS | SWADAYA
2 | ABATENISASI | KEPALA DESA | WARGA MASYARAKAT NGUNUT | KADER JUMANTIK | FEBRUARI, NOVEMBER | DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 1000000
3 | KERJA BAKTI LINGKUNGAN | KEPALA DESA | 16 RT | KETUA RT, KEPALA DUSUN | 1 TAHUN | SWADAYA
4 | PENGHIJAUAN | KEPALA DESA | WARGA MASYARAKAT NGUNUT, CATIN | KASI PELAYANAN DESA | 1 TAHUN | SWADAYA, DD TAHUN ANGGARAN 2024 | 2000000
5 | TOGANISASI | KEPALA DESA, KETUA TP-PKK | WARGA MASYARAKAT | POKJA 3 | 1 TAHUN | SWADAYA