## RKM DULANG (hidden)
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA DULANG
KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NO. | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA | PIHAK YANG TERLIBAT | JADWAL PELAKSANAAN | [47 empty] | KETERANGAN | JUMLAH DANA/BANTUAN
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pembinaan Majelis Taklim | Seksi Keagamaan | APBD | Kemenag dan KUA | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I
2 | Pembinaan Hafis Al Qur'an |  | APBD | Kemenag dan KUA | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
3 | Pelatihan Khutbah |  | APBD | Kemenag dan KUA | bar: JAN III; FEB III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III
4 | Pembentukan dan mengaktifkan pengurus Masjid, Remaja masjid, dan Tokoh masyarakat |  | APBD | Kemenag dan KUA | bar: MARET II; JULI I
5 | Memfasilitasi Pengadaan Al Qur'an dan Iqrak |  | APBD | Kemenag dan KUA | bar: APRIL IV
6 | Pengajian Bulanan disetiap Masjid |  | Swadaya | Pengurus Majelis Taklim | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
7 | Pembuatan Rumah Dataku | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Swadaya | PKK dan Disdalduk-KB | bar: JAN IV; MARET IV; MEI IV; JULI IV
8 | Memfasilitasi Kelengkapan data di Rumah Dataku |  | Swadaya | PKK dan Disdalduk-KB | bar: FEB I; APRIL I; JUNI I; AGUST I
9 | Pembinaan Kader Tri Bina (BKB, BKR, BKL) |  | APBD | PKK dan Disdalduk-KB | bar: JAN IV; MARET IV; MEI IV; JULI IV
10 | Pembinaan usia dini semua cabang olahraga |  | APBD | Dispopar | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I
11 | Pembinaan dan fasilitasi PKK |  | APBD | Kepala Desa dan PKK | bar: FEB III
12 | Pelatihan Komputer |  | APBD | Dikbud | bar: MEI III
13 | Pembinaan Karang Taruna Desa Dulang |  | APBD | Kepala Desa dan Karang Taruna | bar: MARET II
14 | Pelatihan petani bawang merah |  | APBD | Dinas Pertanian | bar: JAN III; APRIL I
15 | Melaksanakan pendataan PUS | Seksi Reproduksi | Swadaya | Kader KB & Penyuluh KB Desa | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
16 | Identifikasi sasaran akseptor |  | Swadaya | Kader KB & Penyuluh KB Desa | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; JULI IV
17 | Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia |  | Swadaya | Puskesmas, Kader KB & Penyuluh KB Desa | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
18 | Pembinaan Posyandu Holistik Integrasi PAUD dan BKB |  | Swadaya | PKK, Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; APRIL I; JULI I
19 | Penyuluhan Terpadu KB |  | APBD | Disdalduk-KB | bar: JAN III; FEB III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III
20 | Pelayanan KB gratis di PUSKESDES |  | Swadaya | Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: APRIL I
21 | Pembinaan/konseling pojok gizi |  | APBD | Dinkes | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
22 | Penyuluhan kelas Ibu Hamil dan kelas Balita |  | APBD | Dinkes | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
23 | Pelatihan pengelolaan dan pemasaran bibit ikan | Seksi Ekonomi | APBD | Dinas Pertanian | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I
24 | Pelatihan petani bawang merah/kelompok tani |  | APBD | Dinas Pertanian | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
25 | Pengadaan bibit lahan KWT |  | APBD | Dinas Pertanian | bar: JAN III; FEB III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III
26 | Pelatihan pembuatan pakan ikan dari hasil pertanian |  | APBD | Dinas Pertanian | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I
27 | Pelatihan pengelolaan limba ternak |  | APBD | Dinas Pertanian | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I
28 | Praktek pembuatan bibit bawang merah |  | APBD | Dinas Pertanian | bar: JAN III; FEB III; MARET III; APRIL III; MEI III; JUNI III; JULI III
29 | Pembinaan Linmas | Seksi Perlindungan | APBD | Polsek Kec. Malua | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I
30 | Penyuluhan Napza, HIV/AIDS dan Seks Bebas bagi remaja |  | APBD | Dinkes dan Polsek Kec. Malua & Disdalduk-KB | bar: APRIL I; JULI I
31 | Penyuluhan tentang Pernikahan dini bagi remaja |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: JAN II; APRIL II; JULI II
32 | Penyuluhan tentang KDRT |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: JAN I; APRIL I; JULI I
33 | Menfasilitasi warga yang belum memliki Buku Nikah |  | Swadaya | KUA | bar: MEI I
34 | Memfasilitasi Pengurusan Jaminan-Jaminan Kehidupan bagi keluarga BPJS/KIS,Jamkesda) |  | Swadaya | BPJS | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I
35 | Menfasilitasi warga yng belum memliki KK, KTP, Akte Kelahiran, akte kematian. |  | APBD | Disdukcapil | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I
36 | Mengadvokasi pemberian Makanan tambahan di posyandu Balita | Seksi Kasih Sayang | APBD | Dinkes dan PKK | bar: JAN I; APRIL I; JULI I
37 | Menfasilitasi bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni |  | APBD | Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan | bar: FEB II
38 | Sosialisasi dampak perubahan Sosial Budaya | Seksi Sosial Budaya | Swadaya | Kemenag | bar: APRIL III
39 | Pembinaan Perilaku dan Mental |  | Swadaya | Pokja Seksi Sosial budaya | bar: FEB IV
40 | Pembinaan kelompok Qasidah |  | Swadaya | Kemenag dan BKMT | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
41 | Membentuk Sanggar Seni Bahari |  | Swadaya | Pariwisata dan PKK
42 | Menfasilitasi pembinaan kesenian tradisional bagi generasi muda |  | APBD | Dinas Pariwisata
43 | Himbauan pembuatan identitas rumah tangga |  | Swadaya | PKK
44 | Pembuatan identitas rumah tangga |  | Swadaya | PKK
45 | Menfasilitasi perbaikan sarana jalan ( Drainase, Jalan Beton dan Plat Penutup ) |  | APBD | Dinas PU | bar: APRIL II to JUNI IV
46 | Menfasilitasi penyediaan sarana air minum masyarakat |  | APBD | PDAM
47 | Menfasilitasi Pembuatan Pupuk Kompas |  | APBD | Dinas Pertanian dan PKK
48 | Pembuatan tempat sampah basah dan kering di setiap rumah tangga |  | APBD dan Swadaya | Dinas KLH dan PKK
49 | Kerja bakti kebersihan lingkungan |  | Swadaya | Babinsa, Kelurahan dan Masyarakat | bar: JAN I; MARET I; MEI I; JULI I
50 | Sosialisasi tentang PHBS |  | Swadaya | DinKes
51 | Menfasilitasi penataan halaman pekarangan |  | Swadaya | PKK | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
52 | Penataan pintu gerbang Kampung KB |  | APBD | Disdalduk-KB dan PKK | bar: JUNI III
53 | Identifikasi dan pendataan rumah yang belum memiliki Jamban keluarga |  | APBD | Puskesmas | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II
54 | Menfasilitasi bantuan pembuatan jamban keluarga |  | APBD | Dinas PU dan Dinas Kesehatan
55 | Menfasilitasi pengadaan IPAL |  | APBD | Dinas PU | bar: JUNI I to AGUST I
56 | Menfasilitasi pengadaan lampu jalan |  | APBD | Dinas PU
57 | Pertemuan Bulanan POKJA KKB | Ketua POKJA | Swadaya | Pengurus POKJA | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I
KETERANGAN GAMBAR
| MERAH | TEREALISASI
| HIJAU | SEDANG BERJALAN
| KUNING | BELUM TEREALISASI

## RKM DULANG 2022
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA DULANG
KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NO. | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA | PIHAK YANG TERLIBAT | JADWAL PELAKSANAAN | [47 empty] | KETERANGAN | JUMLAH DANA/BANTUAN
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengajian bulanan di setiap masjid | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pengurus Majelis Taklim | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
2 | Pelatihan penyelenggaraan jenasah bagi kelompok Majelis taklim |  | APBD | Kemenag | bar: SEPT III
3 | Latihan baca tulis al quran |  | Swadaya | Kemenag | bar: AGUST I to DES IV
4 | Pemenuhan kebutuhan al-Quran dan Buku materi untuk TPA |  | APBD | Kesra Pemda Kab | bar: JULI I
5 | Menfasilitasi pengadaan al-Qur'an dan Rebana bagi kelompok pengajian Majelis Taklim |  | APBD | Kemenag | bar: SEPT I
6 | Pembuatan rumah dataku | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Swadaya | PKK dan Disdalduk-KB | bar: AGUST I; AGUST IV to SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
7 | Menfasilitasi kelengkapan data di rumah Dataku |  | Swadaya | PKK dan Disdalduk-KB | bar: JAN II; FEB III; MARET IV; APRIL IV; MEI II; JUNI II; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
8 | Pembinaan PAUD dan TK |  | APBD | Dikbud
9 | Memfasilitasi Senam Lansia |  | APBD | Puskesmas dan Disdalduk-KB | bar: FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I to DES IV
10 | Pengaktifan Tribina (BKB, BKR dan BKL) |  | APBD | PKK dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
11 | Menfasilitasi Pelatihan jahit-menjahit bagi ibu Rumah Tangga |  | APBD | PKK dan Dikbud | bar: SEPT II
12 | Menfasilitasi Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian |  | APBD | Dinas Pertanian, Dikbud dan PKK | bar: OKTOBER II
13 | Pendataan warga Buta Huruf dan putus sekolah |  | Swadaya | Dikbud dan Disdalduk-KB | bar: MARET II; DES I
14 | Penyuluhan dampak pernikahan dini bagi kesehatan dan masyarakat |  | Swadaya | Kemenag, Puskesmas & Disdalduk-KB | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; NOV III
15 | Memfasilitasi pelaksanaan program Buta Huruf dan Paket A. B & C bagi anak putus sekolah |  | Swadaya | Dikbud Dan SKB | bar: SEPT IV
16 | Melaksanakan pendataan PUS | Seksi Reproduksi | Swadaya | PPKBD & Penyuluh KB Desa | bar: JAN I; FEB II; MARET III; APRIL III; MEI I; JUNI I; JUNI IV; JULI IV; AGUST IV; SEPT IV; OKTOBER IV; NOV IV
17 | Identifikasi sasaran akseptor |  | Swadaya | PPKBD & Penyuluh KB Desa | bar: JAN I; FEB II; MARET III; APRIL III; MEI I; JUNI I; JUNI IV; JULI IV; AGUST IV; SEPT IV; OKTOBER IV; NOV IV
18 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja |  | Swadaya | Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; NOV III
19 | Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia |  | Swadaya | Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
20 | Pembinaan Posyandu Holistik Integrasi PAUD dan BKB |  | APBD | Dikbud, Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
21 | Melaksanakan penyuluhan KB bagi PUS |  | Swadaya | Disdalduk-KB | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
22 | Mengadakan penyuluhan tentang MKJP |  | Swadaya | Disdalduk-KB | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
23 | Pelayanan KB gratis di PUSKESDES |  | Swadaya | Puskesmas & Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
24 | Pembinaan Kelompok UPPKS | Seksi Ekonomi | APBD | Disperindag, SKB, UKM dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
28 | Pembangunan Poskamling | Seksi Perlindungan | Swadaya | Bhabinkantibmas dan Babinsa Kelurahan | bar: SEPT IV
29 | Penyuluhan Hukum Tentang paham Radikal bagi masyarakat pesisir |  | APBD | Polsek Kec. Malua | bar: JAN III; JULI II
30 | Penyuluhan Napza, HIV/AIDS dan Seks Bebas bagi remaja |  | APBD | Dinkes dan Polsek Kec. Malua & Disdalduk-KB | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; DES II
31 | Penyuluhan tentang Pernikahan dini bagi remaja |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: OKTOBER I; DES I
32 | Penyuluhan tentang KDRT |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; DES II
33 | Menfasilitasi warga yang belum memliki Buku Nikah |  | Swadaya | KUA | bar: OKTOBER III
34 | Memfasilitasi Pengurusan Jaminan-Jaminan Kehidupan bagi keluarga ( BPJS/KIS,Jamkesda) |  | Swadaya | BPJS | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
35 | Menfasilitasi warga yng belum memliki KK, KTP, Akte Kelahiran, akte kematian. |  | APBD | Disdukcapil | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
36 | Mengadvokasi pemberian Makanan tambahan di posyandu Balita | Seksi Kasih Sayang | APBD | Dinkes dan PKK | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; OKTOBER I; DES IV
37 | Menfasilitasi bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni |  | APBD | Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan | bar: NOV I
38 | Sosialisasi dampak perubahan Sosial Budaya | Seksi Sosial Budaya | Swadaya | Kemenag | bar: NOV I
39 | Pembinaan Perilaku dan Mental |  | Swadaya | Pokja Seksi Sosial budaya | bar: NOV I
40 | Pembinaan kelompok Qasidah |  | Swadaya | Kemenag dan BKMT | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; OKTOBER II; NOV I; DES II
41 | Membentuk Sanggar Seni Bahari |  | Swadaya | Pariwisata dan PKK | bar: NOV I
42 | Menfasilitasi pembinaan kesenian tradisional bagi generasi muda |  | APBD | Dinas Pariwisata | bar: OKTOBER III; DES III
43 | Himbauan pembuatan pagar halaman dan gapura | Seksi kelestarian lingkungan | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: AGUST I
44 | Pengecetan Pagar dan Gapura |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: AGUST I; NOV II
45 | Himbauan pembuatan identitas rumah tangga |  | Swadaya | PKK | bar: SEPT III
46 | Pembuatan identitas rumah tangga |  | Swadaya | PKK | bar: SEPT III
47 | Menfasilitasi perbaikan sarana jalan ( Drainase ,Jalan Beton dan Plat Penutup ) |  | APBD | Dinas PU | bar: APRIL II to JUNI IV
48 | Menfasilitasi penyediaan sarana air minum masyarakat |  | APBD | PDAM | bar: OKTOBER III
49 | Menfasilitasi Pembuatan Pupuk Kompas |  | APBD | Dinas Pertanian dan PKK | bar: OKTOBER III
50 | Pembuatan tempat sampah basah dan kering di setiap rumah tangga |  | APBD dan Swadaya | Dinas KLH dan PKK | bar: NOV III
51 | Kerja bakti kebersihan lingkungan |  | Swadaya | Babinsa, Kelurahan dan Masyarakat | bar: JAN I; MARET I; MEI I; JULI I; SEPT I; NOV I
52 | Sosialisasi tentang PHBS |  | Swadaya | DinKes | bar: SEPT III; DES II
53 | Menfasilitasi penataan halaman pekarangan |  | Swadaya | PKK | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
54 | Penataan pintu gerbang Kampung KB |  | APBD | Disdalduk-KB dan PKK | bar: JUNI III; DES I
55 | Identifikasi dan pendataan rumah yang belum memiliki Jamban keluarga |  | APBD | Puskesmas | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
56 | Menfasilitasi bantuan pembuatan jamban keluarga |  | APBD | Dinas PU dan Dinas Kesehatan | bar: AGUST III; NOV I
57 | Menfasilitasi pengadaan IPAL |  | APBD | Dinas PU | bar: JUNI I to DES IV
58 | Menfasilitasi pengadaan lampu jalan |  | APBD | Dinas PU | bar: NOV IV
59 | Pertemuan Bulanan POKJA KKB | Ketua POKJA | Swadaya | Pengurus POKJA | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
KETERANGAN GAMBAR
| MERAH | TEREALISASI
| HIJAU | SEDANG BERJALAN
| KUNING | BELUM TEREALISASI

## RKM BUNTU BATUAN DURI-DURI (hidden)
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA BUNTU BATUAN
KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019
NO. | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DANA | PIHAK YANG TERLIBAT | JADWAL PELAKSANAAN | [47 empty] | KETERANGAN | JUMLAH DANA/BANTUAN
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOV |  |  |  | DES
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Pengajian bulanan di setiap masjid | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pengurus Majelis Taklim | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
2 | Pelatihan penyelenggaraan jenasah bagi kelompok Majelis taklim |  | APBD | Kemenag | bar: SEPT III
3 | Latihan baca tulis al quran |  | Swadaya | Kemenag | bar: AGUST I to DES IV
4 | Pemenuhan kebutuhan al-Quran dan Buku materi untuk TPA |  | APBD | Kesra Pemda Kab | bar: JULI I
5 | Menfasilitasi pengadaan al-Qur'an dan Rebana bagi kelompok pengajian Majelis Taklim |  | APBD | Kemenag | bar: SEPT I
6 | Pembuatan rumah dataku | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Swadaya | PKK dan Disdalduk-KB | bar: AGUST I; AGUST IV to SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
7 | Menfasilitasi kelengkapan data di rumah Dataku |  | Swadaya | PKK dan Disdalduk-KB | bar: JAN II; FEB III; MARET IV; APRIL IV; MEI II; JUNI II; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
8 | Pembinaan PAUD dan TK |  | APBD | Dikbud
9 | Memfasilitasi Senam Lansia |  | APBD | Puskesmas dan Disdalduk-KB | bar: FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I to DES IV
10 | Pengaktifan Tribina (BKB, BKR dan BKL) |  | APBD | PKK dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
11 | Menfasilitasi Pelatihan jahit-menjahit bagi ibu Rumah Tangga |  | APBD | PKK dan Dikbud | bar: SEPT II
12 | Menfasilitasi Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Pertanian |  | APBD | Dinas Pertanian, Dikbud dan PKK | bar: OKTOBER II
13 | Pendataan warga Buta Huruf dan putus sekolah |  | Swadaya | Dikbud dan Disdalduk-KB | bar: MARET II; DES I
14 | Penyuluhan dampak pernikahan dini bagi kesehatan dan masyarakat |  | Swadaya | Kemenag, Puskesmas & Disdalduk-KB | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; NOV III
15 | Memfasilitasi pelaksanaan program Buta Huruf dan Paket A. B & C bagi anak putus sekolah |  | Swadaya | Dikbud Dan SKB | bar: SEPT IV
16 | Melaksanakan pendataan PUS | Seksi Reproduksi | Swadaya | PPKBD & Penyuluh KB Desa | bar: JAN I; FEB II; MARET III; APRIL III; MEI I; JUNI I; JUNI IV; JULI IV; AGUST IV; SEPT IV; OKTOBER IV; NOV IV
17 | Identifikasi sasaran akseptor |  | Swadaya | PPKBD & Penyuluh KB Desa | bar: JAN I; FEB II; MARET III; APRIL III; MEI I; JUNI I; JUNI IV; JULI IV; AGUST IV; SEPT IV; OKTOBER IV; NOV IV
18 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja |  | Swadaya | Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; NOV III
19 | Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia |  | Swadaya | Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
20 | Pembinaan Posyandu Holistik Integrasi PAUD dan BKB |  | APBD | Dikbud, Dinkes dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
21 | Melaksanakan penyuluhan KB bagi PUS |  | Swadaya | Disdalduk-KB | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
22 | Mengadakan penyuluhan tentang MKJP |  | Swadaya | Disdalduk-KB | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
23 | Pelayanan KB gratis di PUSKESDES |  | Swadaya | Puskesmas & Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
24 | Pembinaan Kelompok UPPKS | Seksi Ekonomi | APBD | Disperindag, SKB, UKM dan Disdalduk-KB | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
28 | Pembangunan Poskamling | Seksi Perlindungan | Swadaya | Bhabinkantibmas dan Babinsa Kelurahan | bar: SEPT IV
29 | Penyuluhan Hukum Tentang paham Radikal bagi masyarakat pesisir |  | APBD | Polsek Kec. Malua | bar: JAN III; JULI II
30 | Penyuluhan Napza, HIV/AIDS dan Seks Bebas bagi remaja |  | APBD | Dinkes dan Polsek Kec. Malua & Disdalduk-KB | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; DES II
31 | Penyuluhan tentang Pernikahan dini bagi remaja |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: OKTOBER I; DES I
32 | Penyuluhan tentang KDRT |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; SEPT III; DES II
33 | Menfasilitasi warga yang belum memliki Buku Nikah |  | Swadaya | KUA | bar: OKTOBER III
34 | Memfasilitasi Pengurusan Jaminan-Jaminan Kehidupan bagi keluarga ( BPJS/KIS,Jamkesda) |  | Swadaya | BPJS | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
35 | Menfasilitasi warga yng belum memliki KK, KTP, Akte Kelahiran, akte kematian. |  | APBD | Disdukcapil | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
36 | Mengadvokasi pemberian Makanan tambahan di posyandu Balita | Seksi Kasih Sayang | APBD | Dinkes dan PKK | bar: JAN I; APRIL I; JULI I; OKTOBER I; DES IV
37 | Menfasilitasi bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni |  | APBD | Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan | bar: NOV I
38 | Sosialisasi dampak perubahan Sosial Budaya | Seksi Sosial Budaya | Swadaya | Kemenag | bar: NOV I
39 | Pembinaan Perilaku dan Mental |  | Swadaya | Pokja Seksi Sosial budaya | bar: NOV I
40 | Pembinaan kelompok Qasidah |  | Swadaya | Kemenag dan BKMT | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; OKTOBER II; NOV I; DES II
41 | Membentuk Sanggar Seni Bahari |  | Swadaya | Pariwisata dan PKK | bar: NOV I
42 | Menfasilitasi pembinaan kesenian tradisional bagi generasi muda |  | APBD | Dinas Pariwisata | bar: OKTOBER III; DES III
43 | Himbauan pembuatan pagar halaman dan gapura | Seksi kelestarian lingkungan | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: AGUST I
44 | Pengecetan Pagar dan Gapura |  | Swadaya | Disdalduk-KB dan PKK | bar: AGUST I; NOV II
45 | Himbauan pembuatan identitas rumah tangga |  | Swadaya | PKK | bar: SEPT III
46 | Pembuatan identitas rumah tangga |  | Swadaya | PKK | bar: SEPT III
47 | Menfasilitasi perbaikan sarana jalan ( Drainase ,Jalan Beton dan Plat Penutup ) |  | APBD | Dinas PU | bar: APRIL II to JUNI IV
48 | Menfasilitasi penyediaan sarana air minum masyarakat |  | APBD | PDAM | bar: OKTOBER III
49 | Menfasilitasi Pembuatan Pupuk Kompas |  | APBD | Dinas Pertanian dan PKK | bar: OKTOBER III
50 | Pembuatan tempat sampah basah dan kering di setiap rumah tangga |  | APBD dan Swadaya | Dinas KLH dan PKK | bar: NOV III
51 | Kerja bakti kebersihan lingkungan |  | Swadaya | Babinsa, Kelurahan dan Masyarakat | bar: JAN I; MARET I; MEI I; JULI I; SEPT I; NOV I
52 | Sosialisasi tentang PHBS |  | Swadaya | DinKes | bar: SEPT III; DES II
53 | Menfasilitasi penataan halaman pekarangan |  | Swadaya | PKK | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
54 | Penataan pintu gerbang Kampung KB |  | APBD | Disdalduk-KB dan PKK | bar: JUNI III; DES I
55 | Identifikasi dan pendataan rumah yang belum memiliki Jamban keluarga |  | APBD | Puskesmas | bar: JAN II; FEB II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOV II; DES II
56 | Menfasilitasi bantuan pembuatan jamban keluarga |  | APBD | Dinas PU dan Dinas Kesehatan | bar: AGUST III; NOV I
57 | Menfasilitasi pengadaan IPAL |  | APBD | Dinas PU | bar: JUNI I to DES IV
58 | Menfasilitasi pengadaan lampu jalan |  | APBD | Dinas PU | bar: NOV IV
59 | Pertemuan Bulanan POKJA KKB | Ketua POKJA | Swadaya | Pengurus POKJA | bar: JAN I; FEB I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; SEPT I; OKTOBER I; NOV I; DES I
KETERANGAN GAMBAR
| MERAH | TEREALISASI
| HIJAU | SEDANG BERJALAN
| KUNING | BELUM TEREALISASI

## Sheet2
RENCANA KEGIATAN SEKSI POKJA KAMPUNG KB "BAHARI" TAHUN 2018
LINGK.LARE-REA KEL.LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI
NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU | PELAKSANA | SUMBER DANA | KET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Larea-rea,..........2018
SEKSI LINGKUNGAN
A.AHMAD