## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA NGOGRI KECAMATAN MEGALUH
TAHUN 2023
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutakhiran Data Beresiko Stunting | Kader KPM | Keluarga Beresiko Stunting | TPK & Kader KPM | 1 Bln Sekali | Dana Desa | Rp 600.000
2 | Pemutakhiran Data Balita & Baduta | Kader TPK | Keluarga Balita | Kader Posy & TPK | 1 Bln Sekali
3 | Pemutakhiran Data Remaja Putri | Kader KPM | Keluarga Remaja | Kader Posy Remaja | 1 Bln Sekali
4 | Pemutakhiran Data PUS & WUS | PPKBD/ Sub PPKBD | Keluarga Produktif | PPKBD/ Sub PPKBD | 3 Bln Sekali
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan PHBS | Bidan Desa | Warga/ Masyarakat | Puskesmas | 6 Bln Sekali
2 | Sosialisasi PIK Remaja | Bidan Desa | Anak Remaja | Puskesmas & TP PKK DESA | 6 Bln Sekali | Dana Desa | Rp 2.000.000
3 | Penyuluhan TRI BINA (BKB, BKR, BKL) | PPKBD/ Sub PPKBD | Ibu balita, Remaja, & Lansia | Penyuluh KB | 1 Thn Sekali | Dana Desa | Rp 2.000.000
4 | Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) | Kader BKB | anggota BKB | Penyuluh KB & TP PKK DESA | 13 Pertemuan | Dana Desa | 5500000
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil, Lansia, & Balita | TP PKK & Bidan Desa | Ibu Hamil, Ibu Balita, & Lansia | Puskesmas | 1 Thn Sekali | Dana Desa | Rp 2.000.000
2 | Pemberian Makanan Tambahan Balita Resiko Stunting | Bidan Desa & Kader Posy | Balita Resiko Stunting | Puskesmas & Penyuluh KB | 36 Hari | Berkadang | Rp 20.000.000
3 | Pendampingan Catin, Bumil, & Bufas | Kader TPK | Catin, Bumil, & Bufas | Puskesmas & Penyuluh KB | 1 Bln Sekali
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong Royong Pembersihan Selokan | Kepala Dusun | Seluruh Warga Masyarakat | RT, RW, & Warga | 3 Bln Sekali | Swadaya
2 | Pemberantasan Sarang Nyamuk | Kader Jubastik | Seluruh Warga Masyarakat | Puskesmas & Kader Jubastik | 1 mgg Sekali | Dana Desa
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan menggunakan dana desa/kelurahan/mandiri
1 | Event Pasar Brantas | Pemdes Ngogri | Seluruh Warga Masyarakat | Pemdes,pelaku UMKM,Komunitas seni budaya, komunitas remaja, dll | 1 bulan sekali, setiap Minggu Kliwon | Swadaya dan dana desa
Megaluh, 1 Juni 2023
Diketahui,
| KETUA POKJA |  |  |  |  | KEPALA DESA NGOGRI
| NOVIA CEMPAKA |  |  |  |  | AGUS LIS HARTITIK