## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT/RKM TAHUN 2024 KAMPUNG KB DESA PANCANEGARA
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
1 | Promosi KB MKJP | Seksi 3 | Akseptor Non MKJP, PUS yang belum ber KB | Bidan, TPD, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Posyandu | Rutin Setiap Bulan | - | 50 Pus | Terlaksana
2 | Pelayanan KB MKJP gratis Khusus Desa Sindangsari | Seksi 3 | Akseptor Non MKJP, PUS yang belum ber KB | Bidan, TPD, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Posyandu | 2 kali/Tahun | - | 10-20 Akseptor | Terlaksana
3 | Pendampingan pada Akseptor Pasca Pemasangan | Seksi 3 | Akseptor Pasca Pemasangan/Pelayanan | Bidan, TPD, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Posyandu | 3 hari setelah pemasangan | - | - | Terlaksana
4 | Penyuluhan PUP | Seksi 2 dan 3 | Remaja | TPD, PIK-R | 2 kali/Tahun | Swadaya | 20 Remaja | Terlaksana
5 | Pengajian Bulanan Bergilir | Seksi 2 | Masyarakat Sindangsari | TOGA, TOMAS, KADES | Rutin Setiap minggu | - | 50 | Terlaksana
6 | Pengajian Anak-anak, Dewasa, Lansia | Seksi 2 | Masyarakat Sindangsari | TOGA, TOMAS, KADES | Rutin setiap hari | - | - | Terlaksana
7 | Sholat Berjamaah di mesjid dan Magrib Mengaji | Seksi 2 | Masyarakat Sindangsari | TOGA, TOMAS, KADES | Rutin Setiap hari | - | - | Terlaksana
8 | Sekolah Madrasah | Seksi 2 | Masyarakat Sindangsari | TOGA, TOMAS, KADES | Rutin Setiap hari | - | - | Terlaksana
9 | Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba | Seksi Perlindungan | Remaja | Polsek,TPD, PIK-R | 1 kali/Tahun | - | - | Terlaksana
10 | Ronda Malam | Seksi Perlindungan | Masyarakat Sindangsari | RT, RW, TOMAS, KADES | Rutin setiap Minggu | Swadaya | - | Terlaksana
11 | Pendataan warga yang belum memiliki akte kelahiran, KTP, BPJS, KIA dan buku nikah | Seksi Perlindungan | Masyarakat Sindangsari | RT, RW, TOMAS, KADES | Rutin Setiap Bulan | Swadaya | - | Terlaksana
12 | Sosialisasi P2TP2A | Seksi 1 dan 2 | Masyarakat Sindangsari | P2TP2A Kecamatan, RT, RW, TOMAS, KADES | Juli 2022 | APBD | - | Belum Terlaksana
13 | Pembinaan Poktan BKB, BKR, BKL | Seksi 2 | Keluarga yang mempunyai Balita, Remaja dan Lansia | TPD, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan | Rutin Setiap Bulan | Swadaya | - | Terlaksana
17 | Pembinaan UPPKS | Seksi 3 | Anggota UPPKS | PKK, TPD | Rutin Setiap Bulan | - | - | Terlaksana
18 | Gotong Royong | Seksi 4 | Masyarakat Sindangsari | RT, RW, KADES, TOMAS, TPD, PIK-R, FORUM ANAK DESA,Masyarakat | Rutin Setiap Bulan | Swadaya, APBDes | - | Terlaksana
19 | Jumsih | Seksi 4 | Masyarakat Sindangsari | RT, RW, KADES, TOMAS, TPD, PIK-R, FORUM ANAK DESA,Masyarakat | Rutin Setiap Jumat | Swadaya, APBDes | - | Terlaksana
20 | Pemanfaatan Pekarangan Rumah | Seksi 4 | Masyarakat Sindangsari | RT, RW, KADES, TOMAS, TPD, PIK-R, FORUM ANAK DESA,Masyarakat | Rutin Setiap Bulan | Swadaya, APBDes | - | Terlaksana
23 | Iuran Kematian | Seksi 3 | Masyarakat Sindangsari | TOGA, RT, RW | Kondisional | - | - | Terlaksana
24 | Pembuatan Panjang Mulud dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW | Seksi 2 | Masyarakat Sindangsari | Kades, TOMA, TOGA, RT, RW | - | Swadaya | - | Belum Terlaksana
25 | Pawai Obor Keliling dalam rangka Tahun Baru Islam | Seksi 2 | Masyarakat Sindangsari | Kades, TOMA, TOGA, RT, RW, Karang taruna | Agustus 2022 | Swadaya |  | Belum Terlaksana
26 | Pertemuan Rutin Pokja Kampung KB | Ketua Pokja | Pengurus Pokja | TPD, Kades, Ibu Kades | Rutin Setiap Bulan | - | - | Terlaksana
28 | Pengelolaan rumah data | Pengurus 1 | Masyarakat Sindangsari | Pokja, PPKBD, Sub PPKBD | Januari-Desember 2022 | - | - | Terlaksana
29 | Evaluasi Akhir Tahun | Ketua Pokja | Pokja Kp KB | TPD, Poktan, PPKBD, Sub PPKBD | Desember 2022 | Swadaya | - | Belum Terlaksana