|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RENCANA KERJA MASYARAKAT |  |  |  |  |
|  |  | KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TAMPANING |  |  |  |  |
|  |  | TAHUN 2023 |  |  |  |  |
| NO | URAIAN KEGIATAN  | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH DANA | KET |
| I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh Masyarakat  | Okt-Des | BOBK dan Dana Desa |   |   |
| 2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekertaris KKB/Rumah Data/Karang Taruna/PIK R | Seluruh kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | - |   |   |
| 3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOBK dan Dana Desa |   |   |
| 4 | Pemutahiran Data Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes |   |   |
| 5 | Updating kepemilikan buku nikah,akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data ( Seksi Perlindungan ) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh Masyarakat  | Okt-Des | BOBK dan Dana Desa |   |   |
| 6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data ( Seksi Perlindungan ) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh Masyarakat  | Maret-Des | Dana Desa |   |   |
| II | Perubahan Perilaku |
| 1 | Penyuluahan pilihan kontrasepsi  | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS,TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun |   |   |   |
| 2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 Hari | BOKB |   |   |