## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN PULOGEBANG
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | Upaya Penurunan Keluarga Beresiko Stunting
1 | Pendataan Keluarga Satu Pintu (PKSP 2024) | Seksi Pendidikan + Perlindungan | Seluruh Warga yang berdomisili di wilayah Kelurahan Pulogebang | Kelurahan, Kader Dasawisma, Ketua RW, Ketua RT, LMK, FKDM | Januari-Maret 2024 | APBD | 1 Kali | RW 01-017
2 | Mengaktifkan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di Posyandu setiap bulan | Seksi Kasih Sayang + Reproduksi + Perlindungan | Keluarga Miskin Ekstrem yang mempunyai Baduta Beresiko Stunting masing-masing RW | Bapak Asuh + Masyarakat yang peduli masalah stunting, masing-masing RW | Januari-Desember 2024 | Swadaya, CSR | 12 kali | RW 01-017
3 | KIE Stunting dalam Pertemuan BKB (Bina Keluarga Balita) setiap bulan | Seksi Pendidikan + Budaya + Perlindungan | Pengurus + Anggota BKB | PKB + Ahli Gizi Puskesmas + Komponen Kampung KB Kelurahan | Januari-Desember 2024 | Swadaya | 12 kali | RW 01-017
4 | KIE Stunting dalam Pertemuan BKR (Bina Keluarga Remaja) setiap bulan | Seksi Pendidikan + Budaya + Perlindungan | Pengurus + Anggota BKR | PKB + Ahli Gizi Puskesmas + Komponen Kampung KB Kelurahan | Januari-Desember 2024 | Swadaya | 12 kali | RW 01-017
5 | Posyandu Balita setiap bulan | Seksi Kasih Sayang + Reproduksi + Perlindungan | Bumil, Ibu Baduta + Balita, Baduta + Balita | Kelurahan, Puskesmas, PKB, Kader Posyandu, TP PKK, Masyarakat | Januari-Desember 2024 | APBD | 12 kali | RW 01-017
6 | Posyandu Remaja setiap bulan | Seksi Kasih Sayang + Reproduksi + Perlindungan | Remaja | Kelurahan, Puskesmas, PKB, Kader Posyandu, TP PKK, Masyarakat | Januari-Desember 2024 | APBD | 12 kali | RW 01-017
7 | KIE Stunting dalam Pengajian | Seksi Keagamaan + Budaya | Pengurus + Anggota Majlis Ta'lim Bulanan | Pengurus Majelis Ta'lim, Kelurahan | Januari-Desember 2024 | Swadaya | 12 kali | RW 01-017
8 | Gotong Royong dalam peningkatan Sanitasi Lingkungan | Seksi Lingkungan + Kasih Sayang + Perlindungan | Seluruh Warga masing-masing RW | Puskesmas, Kelurahan, PKB, Pengurus RW/RT, LMK, FKDM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | Januari-Desember 2024 | Swadaya, CSR | 12 kali | RW 01-017
9 | Pelayanan KB MKJP | Seksi Reproduksi | Pasangan Usia Subur yang belum ber KB + alihcara Non MKJP | PKB, Puskesmas, PPKBD/Sub PPKBD, Dasawisma, Kader lainnya | Januari-Desember 2024 | APBD | 12 kali | Puskesmas, PMB Marhayati
B | Upaya Penurunan Keluarga Miskin Ekstrim
1 | Lebih mengaktifan kelompok UPPKA, UP2K, JakPreneur | Seksi Ekonomi | Pengurus + Anggota UPPKA, UP2K, JakPreneur | UMKM, PKT, PKB, Kelurahan | Januari-Desember 2024 | Swadaya | 12 kali | RW 01-017
2 | Meningkatkan Penanaman Anggur + Jagung di Lahan Kosong | Seksi Ekonomi + Lingkungan | Keluarga Miskin Ekstrem masing-masing RW | Kelurahan, PKB, Pengurus RW/RT, LMK, FKDM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | Januari-Desember 2024 | Swadaya | 3 kali | RW 01-017
3 | Lebih mengaktifkan Keluarga Miskin Ekstrim menjadi Anggota Bank Sampah | Seksi Ekonomi + Lingkungan | Keluarga Miskin Ekstrem masing-masing RW | Kelurahan, PKB, Pengurus RW/RT, LMK, FKDM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | Januari-Desember 2024 | Swadaya | 12 kali | RW 01-017
4 | Memastikan Keluarga Miskin Ekstrem Menerima Bantuan Sosial | Seksi Ekonomi +Kasih Sayang + Perlindungan + Lingkungan | Keluarga Miskin Ekstrem masing-masing RW | PJLP Dinsos, Kelurahan, PKB, Puskesmas, Pengurus RW/RT, LMK, FKDM, Tokoh Masyarakat, Tokok Agama | Januari-Desember 2024 | APBN, APBD | 12 kali | RW 01-017
Jakarta, 02 Januari 2024
PKB Kelurahan Pulogebang
SUGENG SURYANTO
196503291992031007