## Sheet1
RENCANA KERJA MASYRAKAT
DESAPASIR LIMUS TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A. | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP
1 | Pembinaan BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | keluarga balita | POS, SUB KB, Bidan | 1x setiap bulan
2 | Pembinaan BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | keluarga remaja | POS, SUB KB, | 1x setiap bulan
3 | Pembinaan BKL | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | keluarga lansia | POS, SUB KB, | 1x setiap bulan
4 | Promosi KB MKJP | Sie. Reproduksi | RW 01, 02,03,04 | POS, SUB KB,Kader posyandu | rutin mengikuti jadwal posyandu
5 | Pelayanan KB MKJP gratis secara rutin | Sie. Reproduksi | RW 01, 02,03,04 | POS, SUB KB,Kader posyandu | rutin setiap bulan
B. | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | pembinaan UPPKS | sie Pendidikan dan sie ekonomi | keluarga kurang mampu | PKK, POS, SUB KB,PKB,TPD | setiap bulan
2 | pelatihan pembuatan kerajinan dari sampah | sie Pendidikan dan sie ekonomi | RW 02 | PKK, dinas perindustrian | mei 2022
3 | pelatihan kewirausaan dan mengembangkan usaha | sie Pendidikan dan sie ekonomi | RW 02 | PKK, dinas perindustrian, dinas koperasi, usaha kecil dan mikro dan usaha menengah | juni 2022
C. | UPAYA PENANGANAN SAMPAH
1. | Promosi pemilahan sampah | sie lingkungan | rw 01,02,03,04
2 | kegiatan Gotong royong | sie lingkungan | rw 01,02,03,04 | seluruh warga | setiap bulan
3 | pembuatan bank sampah | sie lingkungan | rw 01,02,03,04
D. | UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
1 | pengajuan usulan kegiatan kampung KB kepada musdes dan musrembangdes | ketua pokja | kepala desa
2 | advokasi dukungan anggaran kepada kepala desa | ketua pokja | kepala desa
3 | pembuatan proposal kegiatan pembuatan bank sampah kepala badan/dinas lingkungan hidup | ketua pokja | dinas lingkungan hidup
4 | pembuatan proposal kewirausaan pengrajin tikar | ketua pokja | bank BRI syariah
E. | UPAYA PENINGKATAN SOSIAL BUDAYA DESA
1. | kegiatan Budaya ruwatan bumi/ sedekah bumi | sie sosial budaya | RW 01,02,03,04 | seluruh masyarakat | september 2022
2 | kegiatan budaya banten debus/ silat | sie sosial budaya | RW 02 |  | setiap bulan
F. | UPAYA PENINGKATAN KEAGAMAAN
1. | Pengajian Rutin | sie. keagamaan | RW 01,02,03,04 | Kepala desa, staff desa, toga,toma, pos dan sub kb desa, kader posyandu dll | setiap bulan
2. | Pengajian remaja | sie. Keagamaan | RW 01,02,03,04 | seluruh remaja desa | setiap minggu
3. | mengumpulkan beras/ ( perelek ) | sie keagamaan dan sie. Cintakasih | RW 01,02,03,04 | seluruh warga | setiap minggu