## 2023
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA LUBUK TERAP KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Tempat | Sumber Dana | STATUS
A
1 | Pengadaan Bibit Buah-buahan (1 rumah 1 bibit) | Sie. Pembinaan Lingkungan | Masyarakat Desa Lubuk Terap | PemDes, Pokja Kampung KB, Kadus & RT | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
2 | Pengadaan Tong/Tempat Sampah | Sie. Pembinaan Lingkungan & Sie. Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku | Masyarakat Desa Lubuk Terap | PemDes, Pokja Kampung KB, Karang Taruna, Kadus & RT | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
3 | Pengadaan PMT untuk Keluarga yang Memiliki Anak Stunting | Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | Keluarga yang mempunyai Anak Stunting | PemDes, PKK Desa, PKB, Poskesdes Tanjung Paku, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader KPM PPKBD dan Sub PPKBD | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
4 | Pelayanan KB Non MKJP (Pil) gratis | Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | PUS dengan KB Pil | Bidan Desa, PKB, PKK Desa, Poskesdes Tanjung Paku, PPKBD dan Sub PPKBD | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
5 | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja di Posyandu Remaja | Sie. Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku & Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | Remaja | Bidan Desa, PKK Desa, PKB, Poktan PIK-R, PPKBD dan Sub PPKBD | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
6 | Diadakannya Kelas Ibu Hamil | Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | Ibu Hamil | Bidan Desa, PKK Desa, Kader Posyandu, PPKBD dan Sub PPKBD | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
7 | Pembentukan Remaja Maulid | Sie. Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku | Remaja | PKB, Tokoh Agama, Da'I Desa, BPD Desa, Karang Taruna | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
8 | Pelatihan Menjahit | Sie. Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku | PKK Desa | PKK Kecamatan, PemDes & PKB | Jan s/d Des 2023 | Desa Lubuk Terap
Diketahui Oleh,
Kepala Desa Lubuk Terap
M.Zuhkri

## 2024
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA LUBUK TERAP KECAMATAN MERLUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Tempat | Sumber Dana | STATUS
A
1 | Pengadaan Bibit Buah-buahan (1 rumah 1 bibit) | Sie. Pembinaan Lingkungan | Masyarakat Desa Lubuk Terap | PemDes, Pokja Kampung KB, Kadus & RT | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | Proposal Ke Mitra atau Dana Desa
2 | Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | Sie. Pelayanan dan Rujukan Program dan Kader KPM, Kader DASHAT | Ibu Hamil, Baduta, Balita | PemDes, Bidan Desa, Kader TPK, Kader KPM, Kader Dashat | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | Dana Desa
3 | Pengadaan Tempat Sampah di Setiap Rumah Warga | Sie. Pembinaan Lingkungan & Sie. Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku | Masyarakat Desa Lubuk Terap | PemDes, Pokja Kampung KB, Karang Taruna, Kadus & RT | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | Dana Desa
4 | Pengadaan PMT untuk Keluarga yang Memiliki Anak Stunting dan Gizi Kurang | Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | Keluarga yang mempunyai Anak Stunting | PemDes, PKK Desa, PKB, Poskesdes Tanjung Paku, Bidan Desa, Kader Posyandu, Kader KPM, PPKBD | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | Dana Desa
5 | Papan Nama Rumah Dataku dan Papan Display Data | Sie. Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | Rumah Dataku | PemDes, Ketua Rumah Dataku, Kader Poktan BKB, BKL, BKR, PIKR, Kader PPKBD dan Bidan Desa | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | Dana Desa
6 | Pelayanan KB Non MKJP (Pil) gratis | Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | PUS dengan KB Pil atau PUS Pascasalin | Bidan Desa, PKB, PPKBD dan Kader BKB | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | Alokon dari Dinas P3AP2KB Tanjabbar
7 | Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Persiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) | Sie. Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku & Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | Remaja di Desa Lubuk Terap | Bidan Desa, PKK Desa, PKB, Poktan PIK-R, PPKBD | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | APBN
8 | Diadakannya Kelas Ibu Hamil dan PMT Ibu Hamil | Sie Perubahan Perilaku Keluarga dan Sie. Pelayanan dan Rujukan Program | Ibu Hamil | Bidan Desa, PKK Desa, Kader Posyandu, Kader Poktan BKB dan PPKBD | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | Dana Desa
9 | Pembentukan Remaja Maulid | Sie. Advokasi dan KIE Perubahan Perilaku | Remaja | Tokoh Agama (Da'i Desa), BPD Desa, Karang Taruna, PIK-R, Duta GenRe | Jan s/d Des 2024 | Desa Lubuk Terap | -
Diketahui Oleh,
Kepala Desa Lubuk Terap
M.Zuhkri