## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG KB " SAKURA "
KAMPUNG BIATAN ILIR - KECAMATAN BIATAN
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Sasaran | Bulan Kegiatan | [11 empty] | Volume | Lokasi | Keterangan
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des
1 | Rapat Koordinasi Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 1x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Mar
2 | Pertemuan Pokja Kemitraan Kampung KB | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 2x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Apr; Bulan Kegiatan Okt
3 | Pembentukan Rumah Dataku | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 1x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan
4 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Agama | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
5 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Sosial Budaya | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
6 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Kasih Sayang | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
7 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Perlindungan | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
8 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Reproduksi | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
9 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Pendidikan | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
10 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Ekonomi | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
11 | Melaksanakan Program Kegiatan Pokja Fungsi Lingkungan | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
12 | Pencatatan dan Pelaporan | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 12x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jan to Bulan Kegiatan Des
13 | Evaluasi Hasil Kegiatan | Pokja Kampung KB | [12 empty] | 2x | Biatan Ilir | bar: Bulan Kegiatan Jun; Bulan Kegiatan Des