## Gaden update
STATUS RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN KARANGJAYA DESA UJUNG GAGAK KECAMATAN KAMPUNG LAUT
TAHUN 2017 - 2019
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | STATUS
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB
1 | Membentuk Bina Keluarga Balita (BKB) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu Balita Dukuh Gaden RW 05 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | September 2017 | OPDKB | 18 sept 17
2 | Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Ibu yang mempunyai anak Remaja Dukuh Gaden RW 05 | Pokja, PIKR, PLKB, Fas. | September 2017 | OPDKB | 18 sept 17
3 | Membentuk Bina Keluarga Lansia (BKL) | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Klg yang mempunyai lansia Dukuh Gaden RW 05 | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Klg Lansia, PLKB, Bidan | September 2017 | OPDKB | 19 sept 17
4 | Program pelayanan KB Gratis secara Rutin | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /6 bln | APBD | 10 sep, 5 des 17
5 | Sosialisasi atau penyuluhan kepada PUS tentang manfaat KB Khususnya MKJP | Sie. Reproduksi | WUS yang blm KB MKJP | PUS, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 bln | Swadaya | 24 okt 17
6 | Pembuatan Mural bertema Manfaat KB, Genre dan Narkoba, serta pemasangan nama jalan | Sie. Reproduksi | Warga masyarakat Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PIKR, PLKB | September 2017 | Swadaya | 20 agust-2sep 17
7 | Sosialisasi dari rumah ke rumah melalui pembagian leflet | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga masyarakat Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2017 | Swadaya
8 | Pembentukan PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | Fas. Tim Pokja, PLKB | Oktober '2017 | OPDKB | 2017-09-03
9 | Pembekalann PIK Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Fas. Tim Pokja, | Oktober 2017 | OPDKB | 23 nov 17
10 | Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi pada Remaja | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Remaja dan Mahasiswa Dukuh Gaden RW 05 | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /3 Bln | OPDKB | 2017-09-03
11 | Pembinaan Kegiatan posyandu , BKR, BKB | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | tiap bln tgl 15
12 | Posyandu lansia dan Senam Lansia | Bidan,SKD & PPKBD | Lansia Dukuh Gaden RW 05 | PLKB, Puskesmas, Pokja | Rutin /tiap Bln | Puskesmas | tiap bln tgl 20
13 | Membuka konseling tentang KB secara rutin bekerjasama dengan motivator muslimat setempat | Sie. Sosialisasi & pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Muslimat, PLKB, Fas. Pokja, PUS | Desémber 2017 | Sawadaya
B | UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin /tiap Bln | SWADAYA | 2018-01-14
2 | Pembangunan Talud sungai | Sie. Kesehatan Lingk | RT 16 RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Oktober 2017 | APBD | 03 s/d 17 - Okt- 2017
3 | Penghijauan dengan penanaman tanaman bunga dan tanaman buah | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2017 | APBDES | 2018-01-03
4 | Pembuatan Bak Sampah Sementara serta bekerja sama dengan DPU agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | APBDES
5 | Pembentukan Bank Sampah melalui pembentukan pengurus bank sampah | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | APBDES | 2017-11-19
6 | Pembangunan dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin setiap tahun | APBD I & II, APBDES | Desember 2017
7 | Pembuatan Saluran Limbah | Sie. Kesehatan Lingk | Warga RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | April/ - Mei 2018 | APBD
8 | Program Pembuatan jamban keluarga untuk warga yang belum memiliki jamban | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja, Puskesmas | April/ - Mei 2018 | APBDES
C | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
1 | Posyandu Balita | Seksi Cinta Kasih | Balita RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 15
2 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Posyandu Lansia ) | Seksi Cinta Kasih | Lansia RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 20
3 | Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih | Lansia RW 05 Dukuh Gaden | PPKBD, SubPPKBD, Kader, Ibu Balita, PLKB, Bidan | Rutin | Puskesmas | tiap bln tgl 20
4 | Pemeriksaan Kesehatan Remaja dan Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Rutin Setiap 6 bulan | APBDES | 2018-01-14
5 | Tes Golongan Darah | Seksi Cinta Kasih | Remaja RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, PLKB, Puskesmas, Fas. Pokja | Januari 2018 | APBDES | 2018-01-14
D | UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA
1 | Pelatihan dan pendampingan kegiatan Hydroponix | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | RT 14 & 15 RW 05 | Dinas Pertanian, Pem. Ds, Fas, Pokja, Puskesmas, Masy | Nopember 2017 | KKN UNY | 29 agust & 26 nov 17
2 | Pemutaran Video Komunitas | Ketua Pokja & Fasilitator | Warga RW 05 & Pemangku wil | Fas, PLKB, Pem Ds, DisosP3AKB, Masy | Desember 2017 | APBDES | 5 des 17
3 | Pelatihan kerajinan dari bahan bekas | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pengurus bank sampah | DLH, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Maret 2018 | KKN UNS | 2018-01-21
4 | Memberikan Pelatihan Keterampilan kewirausahaan serta memberian modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | RT 15 RW 05 | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas | Maret 2018 | APBD
5 | Pelatihan ketrampilan kewirausahaan serta pendampingan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada PUS | Sie. Sosialisasi & pend. Dan Sie Ekonomi | WUS RW 06 | PUS, DisosP3AKB, Pokja, PLKB, Fas | Maret 2018 | APBD
6 | Pembudidayaan Ikan keramba di bantaran saluran air | Sie Ekonomi | Warga RW 05 | Dinas Perikanan, Pokja, Fas, Pem DS, RT/ RW | Mei 2018 | APBDES | 2018-01-04
E | SARANA PRASARANA
1 | Perbaikan Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | 2017 - 2018 | APBD | 2017-10-01
2 | Pembuatan Talud Jalan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Desember 2017 | swadaya | 2017-12-01
3 | Pemugaran Masjid | Sie. Keagamaan | RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Januari 2018 | swadaya | dari bulan Oktober 2017
4 | Pembuatan Jembatan | Sie. Kesehatan Lingk | RW 05 Dukuh Gaden | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Oktober 2018 | swadaya
F | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN
1 | Kegiatan Kesenian Karawitan | Seksi Sosial Buaya | Warga RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Minggu
2 | Kegiatan Pengajian | Seksi Keagamaan | Warga RW 05 Dukuh Gaden | Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Rutin Setiap minggu | SWADAYA | tiap Malam Rabu
3 | Membuat kegiatan produktif untuk remaja dan pemuda seperti pelatihan, latihan kesenian, olah raga dll | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja RW05 | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Pebruari 2018 | APBDES
4 | Pelatihan Kerajinan Batik Jumputan | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Warga RW 05 Dukuh Gaden | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | Pebruari 2018 | APBDES
5 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Sie. Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja RW05 | PIKR, DisosP3AKB, Disnaker, Pokja, PLKB, Fas | April 2018 | APBDES
G | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Pemerintah Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Oktober '2017 | - | 24 okt 17
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua Pokja &Fasiltator | Kepala Desa | Fas, Ketua Pokja, PLKB | Oktober '2017 | - | 25 okt 17
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Ketua Pokja &Fasiltator | CSR | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Pem DS | Oktober '2017 | -
4 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Tim Pokja | Warga RW 05 | Fas, Ketua Pokja, PLKB, Masy | Desember 2017 | swadaya

## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA PLABUHAN KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Tempat | Sumber Dana | STATUS
A | TIM/ KELOMPIK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
1 | PELAKSANA
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Pemerintah Desa | Fasilitator, Ketua Pokja, PKB | Desember 2024 |  | SWADAYA
2 | Pembuatan proposal permohonan anggaran Kampung KB kepada Kepala Desa | Kepala Desa | Fasilitator, Ketua Pokja, PKB | Mei 2024 |  | SWADAYA
3 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | CSR | Fasilitator, Ketua Pokja, Pemerintah Desa, KB | Nopember 2024 |  | SWADAYA
4 | Musyawarah Kerja / Rapat Koordinasi Pokja Kampung KB | Pokja Kampung KB | Fasilitator, Ketua Pokja, PKB, Masyarakat Desa | Rutin setiap bulan | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK) dan APBDES
5 | Loka Karya Mini / Loka Karya Program Kegiatan Kampung KB | Pokja Kampung KB | Fasilitator, Ketua Pokja, PKB, Masyarakat Desa | Tribulan | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK) dan APBDES
2 | SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1 | Fasilitasi Pelayanan Dokumen Kependudukan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Rutin setiap bulan | Kantor Desa Plabuhan | APBDES
2 | Updating Pendataan Keluarga | Masyarakat | Kader Pendata | Tentatif | Semua Dusun | APBD (DAK)
3 | Verivikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting (KRS) | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader TPK | Tentatif | Semua Dusun | APBD (DAK)
4 | Verivikasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader TPK | Tentatif | Semua Dusun | SWADAYA
3 | SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
1 | Pelatihan pengolahan Sampah | Masyarakat | DLH, PemDes, Pokja | Agustus 2024 | Dusun Plabuhan | APBDes
2 | Pengelolaan Dapur sehat atasi stunting | Masyarakat | Kader Posyandu, Kader TPK, KPM Stunting, PKB, Ahli Gizi | Rutin setiap bulan | Dusun Plabuhan | APBDES
3 | Pengembangan pojok edukasi kependudukan di masyarakat | Masyarakat | Kader Pokja, PKB | Juni 2024 | Dusun Sumberpelas | APBD (DAK)
4 | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA
1 | Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) | Kader BKB | Fasilitator, PKB, Bidan, PKK | Februari 2024 | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK)
2 | Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) | Kader BKR | Fasilitator, PKB, Bidan, PKK | Maret 2024 | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK)
3 | Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) | Kader BKL | Fasilitator, PKB, Bidan, PKK | April 2024 | Balai Dusun Sempol | APBD (DAK)
4 | Pengembangan Kelompok UPPKA | Kader UPPKA | Fasilitaror, PKB, Dinas Koprasi | September 2024 | Balai Dusun Sumberpelas | APBD (DAK)
5 | Pengembangan Kelompok PIK Remaja | Kader PIK-R, Pendidik Sebaya | Fasilitator, PKB, Bidan, KUA, Insan Genre | Maret 2024 | Balai Dusun Sumberpelas | APBD (DAK)
5 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1 | Kegiatan Kerja Bakti | Masyarakat | PemDes, Masyarakat, Pokja | Rutin setiap bulan | Semua Dusun | SWADAYA
2 | Penyuluhan PHBS dan Kesling | Masyarakat | PemDes, Masyarakat, Pokja, Puskesmas, PKB | Nopember 2024 | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK)
3 | Pembangunan TPS Desa | Masyarakat | PemDes, Fas, RT/ RW, Pokja | Juli 2024 | Dusun Gembyang | APBDES
4 | Pembuatan Bak Sampah di setiap rumah | Masyarakat | PU, Pem. Ds, Fas, RT/ RW, Pokja | Agustus 2024 | Dusun Sumberpelas | SWADAYA
5 | Bedah Rumah | Rumah Warga | PemDes, Pokja, PU | Nopember 2024 | Semua Dusun | APBDES
B | KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN)
1 | KEPENDUDUKAN, KB, PEMBANGUNAN KELUARGA
1 | Penyuluhan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) | Keluarga yang mempunyai Balita | PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Semua Dusun | APBD (DAK)
2 | Penyuluhan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) | Keluarga yang mempunyai Remaja | PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK)
3 | Penyuluhan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) | Keluarga yang mempunyai Lansia | PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Balai Dusun Sempol | APBD (DAK)
4 | Konseling Kelompok PIK Remaja | Remaja | PKB, Puskesmas, KUA, Insan Genre | Rutin setiap bulan | Balai Dusun Sumberpelas | APBD (DAK)
5 | Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bagi keluarga | PUS yang belum ber KB (unmetneed) | PPKBD, Sub PPKBD, PKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Semua Dusun | APBDES
6 | Penggerakan serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi | PUS yang belum ber KB (unmetneed) | PPKBD, Sub PPKBD, PKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Pustu Plabuhan, Puskesmas Plandaan | APBD (DAK)
7 | Pembinaan Kesertaan Ber KB | PUS yang belum ber KB (unmetneed) | PPKBD, Sub PPKBD, PKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Semua Dusun | APBD (DAK)
8 | Penyuluhan PUP, Kespro, dan GENRE | Remaja | PPKBD, Sub PPKBD, PKB, Bidan | Rutin setiap bulan | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK) dan APBDES
9 | Screening kesehatan bagi calon pengantin | Catin | Kader TPK | Februari - November | Semua Dusun | APBD (DAK)
10 | Pemberian pendampingan dan edukasi bagi calon PUS/calon pengantin selama 3 (tiga) bulan pra nikah | Catin | Kader TPK | Februari - November | Semua Dusun | APBD (DAK)
11 | Pendampingan ibu hamil | Bumil | Kader TPK | Februari - November | Semua Dusun | APBD (DAK)
12 | Pendampingan ibu pasca persalinan dan pasca keguguran | Bulin | Kader TPK | Februari - November | Semua Dusun | APBD (DAK)
13 | Pendampingan Baduta 0-23 bulan & Keluarga Baduta | Keluarga Baduta | Kader TPK | Februari - November | Semua Dusun | APBD (DAK)
14 | Pendampingan Balita & Keluarga Balita Resiko Stunting | Keluarga Balita | Kader TPK | Februari - November | Semua Dusun | APBD (DAK)
15 | Pelayanan KB pasca persalinan | Bulin | Kader TPK | Februari - November | Pustu Plabuhan, Puskesmas Plandaan | APBD (DAK)
2 | KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 | Identifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan | Bumil, Ibu Baduta | PPKBD, Sub PPKBD, Kader TPK, PKB, Bidan | April 2024 | Semua Dusun | APBD (DAK)
2 | Pengukuran panjang/panjang/tinggi badan balita sebagai deteksi dini stunting. | Balita | Kader Posyandu, Kader TPK | Rutin setiap bulan | Semua Dusun | APBDES
3 | Pengembangan Kelompok Peduli ASI (KP ASI) | Ibu Menyusui | PPKBD, SubPPKBD, Kader, PKB, Bidan | Juli 2024 | Balai Desa Plabuhan | APBDES
4 | Pembinaan Posyandu | Keluarga Balita | Kader Posyandu, Kader TPK, Bidan, PKB | Rutin setiap bulan | Semua Dusun | APBDES
3 | KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, SERTA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1 | Pembinaan Kelompok KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) | Kelompok KRPL | Pokja, PemDes, PPL, Dinas Pertanian | Oktober 2024 | Dusun Sempol | APBD (DAK)
2 | Penyelenggaraan Pameran Investasi / Produk Unggulan Desa | Masyarakat | PemDes, Pokja, Disperindag, Diskop, Poktan UPPKS | September 2024 | Balai Desa Plabuhan | APBDES
3 | Pembentukan Tim Pemburu Kemiskinan | Warga Miskin | Pemdes, PKB, Pokja, Dinsos | September 2024 | Semua Dusun | APBDES
4 | Gerakan Pengendalian Hama Tanaman | Kelompok Tani | Pokja, PemDes, PPL, Dinas Pertanian | Tentatif | Semua Dusun | SWADAYA
4 | KEAGAMAAN
1 | Pembinaan keluarga sakinah | PUS | KUA | Mei 2024 | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK)
2 | Pengajian Rutin Jumat Legi | Masyarakat | Muslimat, Fatayat | Rutin setiap bulan | Semua Dusun | SWADAYA
3 | Safari Ramadan | Masyarakat | Pemerintah Desa | Maret 2024 | Masjid Darul Muttaqin Desa Plabuhan | APBDES
4 | Takbir Keliling | Masyarakat | Pemerintah Desa | April 2024 | Masjid Darul Muttaqin Desa Plabuhan | APBDES
5 | Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak & Shodaqoh | Masyarakat | Pemerintah Desa | April 2024 | Masjid Darul Muttaqin Desa Plabuhan | SWADAYA
6 | Penyembelihan hewan dan penyaluran daging Qurban | Masyarakat | Pemerintah Desa | Juni 2024 | Masjid Darul Muttaqin Desa Plabuhan | SWADAYA
7 | Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) | Masyarakat | Pemerintah Desa | April, Juni 2024 | Masjid Darul Muttaqin Desa Plabuhan | APBDES
8 | Pelatihan Pemulasaran Jenazah | Kelompok Rukun Kifayah | Pemerintah Desa | September 2024 | Balai Desa Plabuhan | APBD (DAK)